# 沥青砼路面机械摊铺

1特点

l．1施工速度快、社会效益好

机械化摊铺沥青类道面施工速度、效益较人工摊铺大为提高，在一般施工条件下，每台班单机摊铺量可达近千吨混合料，尤其在工期短、社会影响大的工程施工中更能体现优点。

1．2材料施工中各种温度得以保证

由于在摊铺中混合料的施工温度得到了保证，对保证质量所必须控制的摊铺温度，初、复、终压温度都能实行有效控制。

1．3施工质量高

使用摊铺机施工，利用摊铺机的振捣机构及自动找平系统，道面的整体质量得以保证，尤其在道面的压实度、平整度和厚度这三个主要质量指标上更比人工摊铺易于控制。

1．4保证了混合料的均匀

沥青混合料在拌和厂内拌和后，经过卸料、运输、卸料，造成材料离析，这种不均匀的材料经摊铺机螺旋式分布器在分配材料时的搅拌可得到第二次拌和，以弥补材料本身的缺陷。

2适用范围

2．1运用于各种宽度大于3.0m的沥青类道路、广场、机场跑道。

2．2尤其适用于工期紧、质量要求高的大面积沥青混合料摊铺。

3施工工艺（见下页）

4施工要求

4．1施工前准备

4．1．1根据设计横断面，合理布置摊铺机排列宽度。

4．1．2根据质量要求验收基层标高、平整度，避免因底、基层的标高、平整度不良影响面层。

4．1．3根据对底、基层的验收情况和沥青面层的设计要求计算各控制点的放样数据，选定合适的抛高系数（抛高系数的确定必须综合考虑摊铺厚度、材料级配、摊铺机振捣行程、摊铺速度）。

道路基层测量

清扫

放基准线

摊铺机定位预热及安装自动找平仪

检查料温度

启动送料装置均匀分布材料

料车至摊铺机卸料

摊铺机起步及检查各仪表情况

人工修整缺陷及边接缝

测量温度

压路机进行初压、复压、终压

清理工地及机械内余料

复验各项质量指标

4．1．4根据测量数据及现场施工条件，决定放样工具和放样基准线，注意城市道路的锯齿型街沟。

4．1．5 根据材料级配和施工厚度确定摊铺机和压路机的振捣（动）频率和振幅。

4．2摊铺机准备及摊铺

4．2．1摊铺机定位后要预热熨平装置，避免拉毛施工面。

4．2．2安装自动找平装置后要检查其完好性能及操作灵活性，避免因仪器的失灵造成动作失误。

4．2．3在冷横缝处起步时，根据不同松方系数，熨平装置底部垫好所需厚度木板。

4，2．4混合料温度符合摊铺温度时，倒料至摊铺机料斗，摊铺机起步摊铺阶段速度不宜过快，一般控制在2～3m／min为佳。

4．2．5检查摊铺机各部分协调情况，摊出混合料的情况是否正常，并及时给予调整。一般调整工作在摊铺机起步后10m内完成。

4．2．6转入正常摊铺，按需要调整摊铺速度，经常检查传感器与基准线的情况，以保证摊铺厚度。

4．3压路机碾压

4．3．1压路机使用前先检查所有喷水装置是否完好，机械是否有漏油现象。

4．3．2压路机碾压顺序先轻后重，先边后中。碾压温度及速度见表。

4．3．3压路机碾压轮宽为1/3，初压用轻型压路机，复、终压用重型压路机，碾压次数见表。

4．3．4压路机碾压遇纵缝为热拼时，压路机碾压要离边缘20cm，避免压塌边缘影响整体平整度。

4．4其他注意事项及操作方法

4．4．1纵横接缝的处理

准备阶段

横缝用1米直尺寻找切点定位划直线纵缝去处松散部分

深度5～6cm

铣刨

边口成直角

清

扫

喷粘层油

横缝掌握摊铺机起步段控制方法

摊                        铺

纵缝注意抛高系数及搭接宽度

人工找平

控制纵横缝碾压温度

专人测温

指挥压路机碾压

横缝、沿摊铺方向前进5～10cm

振动碾压一遍

纵缝、轮子30cm在新摊铺面层上

人工找平

专人检查

筛细骨料 填补空隙

沿横缝方向振动一遍

碾压成型

轮子半轮相叠向外移动2米

摊铺阶段

碾压阶段

4．4．2摊铺时若发现有明显高低影响平整时需耙松缺陷处的混合料，经人工修补，检测后再压实。

4．4．3城市道路施工遇窨井时需采取以下措施，底层沥青混合料施工前要移去井座采取保护措施后摊铺，摊铺后立刻人工挖出原井基，恢复井座；摊铺面层混合料后及时用人工修正井座边后碾压，碾压时遇井座要避免振动。

4．4．4机械摊铺沥青混合料应尽量避免过多的停顿，要求送料均匀到达施工现场，当发生意外情况，材料到现场间隔较长时，在温度许可的前提下，适当压车是必要的。

4．4．5已铺筑的沥青料未碾压时，操作人员不得踏立上去。

5质量标准

采用本工法后施工质量应达到中华人民共和国建设部标准CJJI－90《市政道路工程质量检验评定标准》。

6机具设备

7施工安全

7．1操作人员应穿工作皮鞋及工作服。

7．2施工区域要有明显标志和封闭护栏。

7．3机械起步时要有专人注意周围环境。

7．4材料车进场要有专人指挥。

7．5交通繁忙地段要设专职纠察。

8劳动组织

9经济效益

沥青混合料路面采用机械化施工后，班摊铺量为手工摊铺的4～5倍，缩短了施工周期，提高了劳动生产率，并且由于路面平整好，碾压密实，延长了道路的实际使用寿命。