长螺旋压灌桩CFG施工组织设计

目   录

一、工程概况

二、方案编制依据

三、设计要求

四、主要工程量及施工要求

五、施工总体部署

六、CFG施工方案

七、施工工期计划

八、竣工资料提交

一、工程概况

贸易市场2#底商住宅楼小区，场地位于街22号院内，拟建建筑物高18层，附设一层地下室，占地面积长57.8m，宽21.4m，框架—剪力墙结构。由于本工程持力层承载力较低，不能满足设计要求，设计地基处理采用CFG桩（长螺旋压力灌注成桩）的复合地基。

地质情况：根据岩土工程科技公司提供的《贸易市场2号楼岩土工程勘察报告（详勘）》，场地土类别为Ⅲ类，场地地下水位为11.60m～11.90m，在Ⅰ类环境下，该场地地基土对混凝土及钢筋混凝土结构中的钢筋不具腐蚀性。拟建场地地基为可不考虑液化。地层情况如下：

地层情况一览表

| 土层编号 | 土层状态 | 层厚 (m) | 承载力 (KPa) | 侧阻力特征值 | 端阻力特征值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①填土层 | 湿、松散 | 1.2~1.50 |  |  |  |
| ②湿陷性粘土 | e=0.968 | 5.2~6.0 | 140 | 10 |  |
| ③粉土 | e=0.894 | 5.0~6.40 | 130 | 20 |  |
| ④粉质粘土 | 可塑状态 | 2.4~3.80 | 150 | 24 | 250 |
| ⑤角砾 | 稍密 | 2.0~3.70 | 170 | 30 | 600 |

二、方案编制依据

1、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2002）；

2、《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）

4、《CFG桩复合地基技术规定》（Q/JY 06—1997）

三、设计要求

1、施工工艺及桩体强度：

本工程地基处理采用CFG桩复合地基，总桩数为846根，桩体成桩采用长螺旋钻孔，管内泵压混合料灌压成桩施工工艺。桩体砼强度C20。地基处理后要求单桩承载力特征值Ra≥340KN,复合地基承载力特征值达到fak≥300Kpa。

2、布桩参数

桩径D=400mm,桩距:1250mm,矩形布置。

桩长L=11500mm，有效桩长11000mm。

3、桩体材料：

①、水泥：采用32.5级矿渣硅酸盐水泥；

②、碎石:(粗骨料)粒径0.8～2.0cm的级配碎石;

③、中、粗砂：有机质及含泥量不超过5%；

④、粉煤灰：合格产品；

⑤、桩体砼强度C20。

桩体配比由现场选用的桩体材料试验确定，桩体不允许有断桩、缩径等质量问题。

3、施工允许偏差值：

桩长允许差           ≤10cm

桩径允许差           ≤2cm

垂直度允许差         ≤1%

桩位允许差           0.4D(D为直径)

四、主要工程量及施工要求

1、主要工程量：根据设计图纸，共有CFG桩846根，桩体总延米9729m（含保护桩长），桩顶标高为-4.52m。

2、施工要求：

1）为施工材料堆放及砼搅拌、泵送和临设位置准备必要的场地。

2）施工所需水、电供应：用电需供200KW，日用水量50吨。

3）清除施工作业面地上和地下障碍物，需回填的应分层碾压夯实。

4）施工作业面上，甲方需提供必要的定位控制点，并进行书面交底。

五、施工总体部署

（一）、项目管理机构

项目经理：

项目副经理：

技术负责人：

技术员

质检员

安全员

测量员

材料员

资料员

砼供应组

CFG桩钻机组

泵送灌注组

土方清理组

根据本工程的特点，我公司将选派优秀的项目经理、技术负责人及项目管理人员组成本工程的项目经理部，为保证施工，方便管理，公司在明确项目经理应负责任的同时，将赋予项目经理相应的权利：本项目部是公司总部的派出机构，具有独立的人、财、物的管理权，项目经理是受企业法定代表人的委托，对项目施工过程全面负责的项目管理者，是公司法定代表人在工程项目上的代表人，其管理权限由公司法定代表人授权委托确定。

| 工种 | 按工程阶段投入的劳动力情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成孔 | 测量 | 桩体材料制备 | 泵送压灌砼 | 土方 清理 |  |  |
| 钻机组 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 测量工 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 泵送砼工 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 清运组 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 司机 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 零工 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 合计 | 10 | 1 |  | 2 | 5 | 3 | 21 |

（二）资源配置

1、劳动力计划表

2、计划投入的主要施工机械设备表

| 机械名称 | 型号 | 数量 | 功率（KW） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长螺旋钻机 | ZKL800BB | 1 | 75 | 成孔、灌注 |
| 混凝土输送泵 | HBT60C | 1 | 55 | 泵送砼 |
| 水 泵 | 2寸 | 1 | 4.5 | 清洗管道 |
| 水箱（备用） | 2m3 | 1 |  | 蓄水养护试块 |
| 水平仪 |  | 1 |  | 抄平 |
| 经纬仪 |  | 1 |  | 放线、测量 |
| 磅 称 |  | 1 |  | 计量 |
| 试 模 |  | 2 |  | 制做试块 |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |

（三）施工准备：

1、施工员检查施工现场，使其满足“三通一平”条件，周边满足施工作业面距离最外排边桩不小于1.50m的要求。排除地下、空中管线，空洞，砖砼基础，场地要碾压夯实。

2、组织设备进场，并积极组织机械设备的组装与试车。

3、按照施工总颊的规划，现场布置各种料场、铺架水、电线路，设置施工便道，设置必要的标牌和警告牌。

4、测量人员复核甲方交给的控制点，并对施工场地进行定位放线，并做好记录，经监理、甲方复核无误后，办理交验手续，方可施工。

5、打桩施工作业面的设置：

①、安装砼输送泵：挖砌低于搅拌机作业面的地坑一个，而后安装混凝土输送泵。

②、安装砼输送系统：连接砼输送泵与水平输送钢管，并将钢管与垂直输送系统高压胶管连接，最后将高压橡胶管与钻杆弯管连接，各连接部位要安全、密封。

③、在基坑内安排置换泥土堆放场地。

（四）、施工顺序和进度安排：

施工用水、电线路按照甲方提供的水源、电源位置具体布置。现场机械及配套施工器具的布置在保证安全，保证质量，方便施工的前提下由项目部统一安排。

施工现场条件具备后，进场1台ZKL800BB型长螺旋钻机施工CFG桩，24小时连续作业,日成桩80根，考虑10天机动时间，21天打完全部CFG桩。

六、CFG施工方案

（一）施工工艺：

1、钻机就位

每根桩就位前应核对图纸与桩位，确保就位符合设计要求。钻机必须铺垫平稳，确保机身平整，钻杆垂直稳定牢固，钻头对准桩位。钻尖与桩点偏移不得大于10mm。垂直度控制在1%以内。

2、开钻、清泥

开钻前必须检查钻头上的契形出料口是否闭合，严禁开口钻进，钻头直径控制在400+20mm，钻尖接触地面时，下钻速度要慢，钻进速度为1.0~1.5m/min或根据试桩确定。

成孔过程中，一般不得反转和提升钻杆，如需提升钻杆或反转应将钻杆提升至地面，对钻尖开启门须重新清洗、调试、封口。

进入软硬层交界时，应保证钻杆垂直，缓慢进入，在含有砖块、杂填土层或含水量较大的软塑性土层钻进时，应尽量减少钻杆晃动，以免孔径变化异常，钻进时注意电流变化状态，电流值超越操作规程时，应及时提升排土，直至电流变化为正常状态，钻出的土应随钻随清，钻至设计标高时，应将钻杆周围土方清除干净，钻进过程中应随时检查钻杆垂直度，确保钻杆垂直，并作好记录。

3、终孔

钻到设计标高后，应由质检人员进行终孔验收，经验收合格并作好记录后，进行压灌混凝土作业。

4、混凝土搅拌

根据设计桩基混凝土的C20等级，由实验室提供配比，混凝土塌落度为18 +2 cm。严格按照有关规程操作，搅拌时间1.5分钟，重量偏差，水泥+2%。

5、地泵输送混凝土

地泵与钻机距离一般应控制在60m以内。

混凝土的泵送要连续进行，当钻机移位时，地泵内的混凝土应连续搅拌，泵送混凝土时，应保持斗内混凝土的高度，不得低于40cm。

6、压灌成孔

成孔至设计深度后开启定心钻尖，接着压入制备好的坍落度为18+2cm混凝土，而后边压灌边提钻。

压灌混凝土的提钻速度由桩径直径、输灰系统管线长度、内径尺寸、单台搅拌机一次输灰量在孔中的灌入高度、供灰速度等因素确定。压灌与钻杆提升配合好坏，将严重影响桩的质量，如钻杆提升晚将造成活门难以打开，致使泵压过大，憋破胶管，如钻杆提升快，将使孔内产生负压，流砂涌入产生沉渣而削弱桩的承载力，因此要求压灌与提升的配合要恰到好处。一般提升速度为2m/min或现场试桩全地确定。

7、试块制做与养护

按照设计要求，一台班做一组（3件）试块，养护至28天，送实验室做抗压强度试验。

8、断桩处理

施工过程中应观测现打桩对打桩的影响，当发现桩断并脱开时，必须对工程桩逐桩静压，静压时间一般为3min。

（二）CFG桩关键工序

压灌时必须连续进行，泵斗内要有一定的混凝土容量，混凝土容量要高出进料口40cm以上，以防吸进空气，当泵口混凝土低于进料口时应即时通过口哨通知钻机停止提升钻杆，待混凝土搅拌好时再进行压灌。

在压灌过程中，孔底1~2m段提钻速度放慢，中段可快些，上部3m放慢。直至达到设计标高，并超出设计标高1.0m停止压灌。

压灌前计算混凝土用量，成桩后检查每充盈系数不小于1.0。

（三）、施工质量技术措施：

1、测量员要对轴线桩位进行复核，确保每根桩位置都符合设计要求，桩位正确。

2、质检员要对灌注桩施工的每一道工序认真进行复核，（钻机就位、桩体材料制备、桩顶标高等）严格按设计要求和施工验收规范进行施工，做好隐蔽工程验收工作。

3、试验员要严格控制砼质量，定期检查砼坍落度和易性，按规定做好试块及进行养护。

4、钻孔过程中操作人员要密切注意钻进情况，发现钻杆剧烈抖动等异常情况应立即停机，技术管理人员立即采取措施予以解决。

5、成桩过程中，为保证桩身质量，提钻速度要和灌注的桩体材料相匹配。

6、长螺旋钻孔CFG桩施工时应配制水泥砂浆，在每班开始施工前，先泵送水泥砂浆，润滑砼输送系统，防止堵管事故的发生。

7、遇到突然停电事故，要及时启动自备发电机将钻杆提出钻孔，并及时拆卸砼输送导管，清除输送泵及导管中砼，并用水及时冲洗干净。

8、所在桩位统一编号，施工桩逐一填写记录表，并在图上标示，防止错打或漏打。

七、施工工期计划

现场具备施工条件后，24小时连续作业,计划日成桩80根，11天完成,考虑10天（拆卸、机械维修、天气）机动时间，总工期21天。

八、竣工资料提交

1、开工报告；

2、桩基施工方案

3、放线成果图；

4、原材料试验报告；

5、砼配合比报告；

6、混凝土强度试验报告；

7、CFG桩施工记录表；

8、竣工报告：

本工程质量要求高，工期短，我们一定要精心组织，精心施工，与建设单位、设计单位、监理单位密切配合，同心协力，创优良、保工期、争信誉，发扬山西省勘察设计研究院勇于攻坚，特别能战斗的精神，在施工中不负众望，再创辉煌。

（一）、施工质量保证措施：

1、建立强有力的质量保证体系，实行24小时关键岗位责任制，项目付经理、工长、质量员、技术员、安全员实行24小时值班。

2、施工前组织施工人员对施工组织设计进行学习，进行技术交底，明确岗位责任，严格按照施工工艺及技术要求施工。

3、维护施工监理的权威，自觉接受监理的监督检查。

4、严格执行自检、互检、交接检，加强施工材料质量管理和施工工序质量管理。

5、建立严格的质量奖惩措施，对施工中的偷工减料行为严厉惩处。

6、施工期间，不能人为停水、停电，如果停水、停电，应事先通知施工机组，否则将严重影响桩的质量。

7、因停水、停电造成质量事故时，施工单位应及时处理并报监理方。

8、因本工程CFG桩桩距较小，灌注砼时如发生串孔现象，应采取跳打的方法施工。

（二）施工安全保证措施：

1、建立安全保证体系，设置安全员，负责现场安全施工，施工前对施工人员进行安全交底，施工中还应进行定期7天一次的例行安全检查。

2、加强安全教育，严格执行安全生产制度和操作规程。

3、对电器系统要专人负责，所有电器配备漏电保护器。

4、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，登高作业必须穿防滑鞋、系安全带、严禁酒后上岗作业。

5、特殊工种施工人员要持证上岗，并严格执行操作规程。

6、对设备进行定期检查、维修，严禁机械带病作业，钻机、砼泵等必须由专职机手严格按操作规程操作。

7、夜间要有足够的照明，危险地带设立警告牌。

8、易燃、易爆品要有警示标志，现场要备要消火栓等消防器具。

（三）施工工期保证措施

根据工程特点和开竣工的要求，科学合理地安排施工顺序，充分发挥机械化作业优势，在保证质量安全的前提下，组织流水作业，提高机械效率，加快进度，尽量缩短工期。

1、组建精干合理的项目领导班子，建立项目经理现场值班制，做到管理到位。

2、加强技术质量管理，将存在的技术问题解决在施工之前，坚持施工过程中的质量控制，防止返工，以质量保证进度。

3、配备充足的施工机械并储备充足的易损件。机械设备按工期计划分批进场，且必须在规定的开工日前准备就绪，保证按期开工。

4、以关键工序为主线，合理组织生产，尽量缩短工期。

5、将该工程作为重点工程，积极做好各项服务辅助工作，保证生产的顺利进行。

（四）、文明施工措施

施工中积极开展文明施工活动，实行标准化、规范化文明施工。施工队伍进入现场后，要进行动员和教育，要求所有人员自觉维护工地周围居民的正常生产、生活秩序，搞好工民关系，以保证工程施工顺利进行。

1、做好施工现场规划，设置施工便道，提供足够的照明、看守设施，设置必要的指示牌、警告牌。

2、切实做好现场环境的保护工作，尽可能减少环境污染。

①对于钻孔出土及施工废料要用斗车及时清理，并堆放到指定地点，自觉遵守院规校纪，维护周边环境。

②在空载情况下，机械尽量采用低油门，以减少噪音污染。③夜间施工一律不准高声喧哗，以免影响居民休息。

3、物料堆放，整洁有序。

4、加强机具的维护保养、清洗检修工作。

5、加强食堂设施管理，搞好现场环境卫生和个人卫生，防疾

病发生。

6、搞好同甲方、监理单位的协调配合工作。