张拉前测量观测点标高

挂篮制造，试拼与测试

基础及墩身施工

临时通道施工

搭设墩托架

预制0#梁段钢筋骨架

0#梁段整体现浇

0#梁段顶面找平

拼装挂篮

预制1#～20#梁段底腹板钢筋骨架

分块吊装两侧1、2#梁段底板、腹板钢筋

张拉后测量观测点标高

对称灌注两侧1#梁段混凝土

混凝土灌筑前测量观测点标高

混凝土灌注后测量观测点标高

养护

1#梁段顶面找平

张拉及压浆

计算、调整2#梁段施工立模标高

对称牵引2#梁段挂篮前移就位

拖移内模架，安装1#梁段内模及顶板钢筋

2#～12#梁段悬灌循环施工

边跨平衡段施工

拆除边跨挂篮

合拢边跨

边跨平衡段施工

拆除中跨挂篮

合拢中跨

其他

挂篮悬臂施工工艺流程图