目    录

第一章	工程概况	4

1.1	概述	4

1.2	编制原则	4

1.3	编制依据	5

1.4	工程简述	6

1.5	工程特点	6

第二章	施工部署	8

2.1	施工总体目标	8

2.2	施工组织及管理	9

2.3	施工总体安排	12

2.4	施工协调及配合	12

第三章	施工准备	17

3.1	施工现场准备	17

3.2	施工技术准备	18

3.3	生产物质准备	19

3.4	机具准备	20

3.5	劳动力准备	21

第四章	施工平面布置图	21

4.1	布置原则	21

4.2	施工中管理	22

第五章	施工总进度计划	23

5.1	编制依据	23

5.2	施工段的划分	23

5.3	施工总进度计划（详进度图）	23

5.4	工期保证的措施	23

第六章	工程主要施工方法	24

6.1	施工测量	24

6.2	机械土石方开挖	26

6.3	土石方爆破	28

6.4	机械平场碾压	32

第七章	工程质量保证措施	33

7.1	工程质量目标	33

7.2	质量保证体系	33

7.3	技术保证措施	35

第八章	工程安全文明保证措施	36

8.1	安全管理的措施	36

8.2	文明施工的措施	39

第九章	附属物及环境污染的保护措施	41

9.1	防止附属物破坏	41

9.2	防止大气污染	41

9.3	防止水污染	41

9.4	防止噪音污染及扰民措施	42

第十章	与周边环境的协调措施	42

10.1	与周边居民及兄弟施工单位的协调措施	42

10.2	与地区各级管理部门的协调措施	42

第十一章	季节性施工措施	43

11.1	雨季施工措施	43

11.2	夏季施工措施	45

第十二章	降低成本的措施	45

12.1	成本管理核算方式	45

12.2	注意劳动力、机具的合理使用	46

第十三章	出现险情的排危抢险措施	47

13.1	软土区的排危抢险措施	47

13.2	土石方施工时的排危抢险措施	47

# 工程概况

## 概述

××署驻××特派员办事处综合办公楼平基土石方工程属市重点工程。工程位于××市××区，占地约6700m2,土石方量23848立方米（按照平基标高292.6计算）。

非常感谢××署驻××特派办机关后勤服务中心给予我们就该工程参与投标的机会，本公司十分珍惜这次机会，如果有幸中标我们将依靠自身的管理技术、施工机械的优势，遵循设计，恪守合同，精心组织，确保工程优质如期完成。

## 编制原则

本企业对此次施工组织设计的编制高度重视。在仔细研究图纸，明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下，召集了参加过类似施工工程中，有丰富管理及施工经验的人员成立编制小组。力求本方案切合工程实际，思路先进，可操作性强。同时根据本工程的设计特点及功能要求，本着对业主资金合理利用，对工程质量终身负责的态度，以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。

① 贯彻建筑法和各项方针政策，严格执行科学的施工程序，周密的组织施工。

② 把确保工程质量摆在工程实施的第一位。

③ 在保证工程质量和安全生产的前提下，精心组织施工，加快施工进度。

④ 结合工程的实际和特点，做好人力、物力、财力的平衡，降低工程成本，使资源更加优化。

## 编制依据

①《××署驻××特派员办事处综合办公楼平基土石方工程项目招标文件》。

②××署驻××特派员办事处综合办公楼平基土石方工程项目招标文件附图及地堪资料。

③ 国家和地方的各种建筑法规文件。

④ 现行国家的各种施工验收规范和操作规程，以及地方现行的有关技术文件。

⑤ 现行的各种标准施工图集及工程和材料预算定额及文件。

⑥ 施工场地的环境及临时用水电、道路交通情况。

⑦ 本企业的技术力量、施工方法及设备能力。

⑧ 本企业按照国际质量体系ISO9001：2000标准建立的公司《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

⑨ 本企业以施工场地调查获取的数据并结合多年积累的施工经验和科技成果及曾经施工类似工程的成功经验。

## 工程简述

××署驻××特派员办事处综合办公楼平基土石方工程为国家投资建设的市重点工程。工程位于××市××区，其主要包括23848立方米土石方爆破、开挖、碾压、外运弃渣等工作。

## 工程特点

1.工程的重要性及影响

该工程为国家投资建设的政府机关办公设施，为××市的重要项目之一。所以本工程的质量，进度，现场文明、安全管理都将产生巨大的社会影响，也是承建单位表现企业信誉、综合实力等方面的舞台。我公司将倍加珍惜这次机会，派出坚实的项目阵容，以雄厚的技术力量、丰富的施工经验、先进的施工手段、巧夺天工的智慧、超前的意识完成此工程。

2.从本工程所处的地理位置看，施工进出车辆较为方便，但紧邻已投入使用的武警边防总队住宅楼，因此安全文明施工是关键，应此施工中尽量降低噪音，减少粉尘飘扬，并尽量利用白天时间进行工程高峰阶段的施工。

3.本工程施工特点主要表现在以下几方面：

①工期短时间紧任务重。按招标要求本工程工期为30天，需完成23848m3的土石方开挖工程。为保证工期因此白天及晚上均要进行施工作业，并从现场考察的情况看，施工中不排除与其它单位打架的可能性。因此在施工中将会出现工期短、时间紧、任务重的矛盾，为此我方在控制好施工进度的同时加大机械和技术装备的投入，合理组织交叉及流水作业，严格控制关键工序的进度，保证按期完成施工任务。

②技术要求高管理难度大。本工程地貌石质成分为泥岩，必须进行爆破作业，但因紧靠住宅楼，爆破时要注意控制防止飞石影响。因此爆破技术控制及安全文明施工管理是关键，应此在施工中将派专人加强这方面的管理,以竖立我司形象。

4.工程现场四周环境条件和应注意的问题：

① 工程车辆由施工现场进出，安排专人负责清扫及检查出场车辆，防止带泥上路或漏撒渣子，保持其清洁卫生。

② 爱护美好环境，工地不得设置产生烟尘污染的热水锅炉。

针对上述工程特点，在制定施工措施时，必须分析问题关键之所在，作出优化的管理路线及正确、高效的决策，用“疱丁解牛”的娴熟技能抓住主要矛盾，使各种制约生产的困难和障碍解决在各施工工序开始之前，以确保“优质、快速、高效、高回报”地建成该工程。

# 施工部署

## 施工总体目标

1．指导思想

本工程为××署驻××特派员办事处综合办公楼的重要组成部分，其施工质量、进度均影响整个综合办公楼的正常投入使用，同时对业主、承建人都具有重要的实际意义。因此我企业将以“科学管理、质量第一、优质服务、信誉至上”为指导思想。发挥自身优势，加强管理，形成以计划为主体，质量为核心，文明安全为护翼的项目管理体系。推广应用新技术、新材料、新工艺及网络计划技术，确保计划目标的全面实现。

2．质量目标

我方将充分发挥自身企业的优势，严格按照国家有关规范、规程、标准及国际IS09001：2000质量管理模式组织施工和质量监控，并成立过硬的项目经理部，全面履行施工合同及对业主方的承诺。保证工程质量达到GB50201-2002《土方及爆破工程施工质量验收规范》的合格要求。

3．工期目标

根据本工程特点，经我方认真研究评审并结合公司的实力水平，决定该工程工期为30日历天（详见进度网络图）。为达到该工期目标项目部需要周密的安排月计划和周计划，并与业主、设计及监理方密切配合，才能在保证质量的前提下实现这个较定额工期有所提前的工期目标。

## 施工组织及管理

集 团 公 司

项目经理部

项目经理

生产负责人

技术负责人

内业统计

施工员、质检员、安全员

材料员、资料员、预算员

机电员、库管员

各作业班组

1．组织机构框图

2．项目经理部组成

根据该工程的特点，现场将拟派出施工经验丰富，技术业务好，责任心强的管理人员。扎根现场指挥，加强同建设、设计、监理、质监单位的联系，全面负责工程质量、技术、文明施工、安全生产的管理工作。为保证工程施工质量的稳定，项目部全体员工将工作负责到底，中途不得随意更换。

3．项目部人员配备一览表

| 序号 | 职务 | 职称 | 岗位证书 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 工程师 | 一级项目经理 | 1 |
| 2 | 技术负责 | 工程师 |  | 1 |
| 3 | 施工员 | 助 工 | 中级施工员 | 2 |
| 4 | 质检员 | 工程师 | 中级质检员 | 1 |
| 5 | 安全员 | 助 工 | 安全员上岗证 | 1 |
| 6 | 材料员 | 助 会 | 材料员上岗证 | 1 |
| 7 | 资料员 | 助 工 | 资料员上岗证 | 1 |
| 8 | 预算员 | 工程师 | 预算员资格证 | 1 |
| 9 | 机电员 |  | 电工证 | 3 |

4．项目经理部主要人员职责

项目经理职责：对工程全面负责，在组织工程的施工中，建立工程项目的质量保证体系，明确质量分工，确保资源充分配置，做好质量审核工作，在施工中认真执行施工组织设计，组织质量检查和评定，制定措施，确保施工过程处于受控状态，工程质量达到合同要求，对工程的质量和文明安全施工负全面责任。

生产负责人职责：协助项目经理指挥施工生产，搞好计划调度和质量管理，与技术负责人一起落实施工组织设计中的各项要求，制定具体实施方案，确保工程质量与目标的实现，对工程质量和文明安全施工负重要责任。

技术负责人职责：在项目经理领导下，抓好质量管理的具体工作，实施施工组织设计中制定的各项技术质量措施，实现合同中承诺的工程质量目标，对工程质量负主要责任。负责过程施工的技术交底、质量检查、检验、试验等级评定的组织或具体工作，保证过程施工始终处于受控状态。

施工员职责：根据工程进度计划合理安排各项工作，组织施工调度，并组织有关人员检查、落实计划完成情况及质量情况。

质检员职责：在技术负责人领导下负责施工过程中的技术和质量管理工作。做好洽商变更的往来和实施，编制施工方案和技术质量措施，把好每个施工环节中的施工技术质量关，提出各种施工合理化建议，负责各种材料进场的资质审查和质量验收，组织新材料，新工艺，新技术的推广和实施。

安全员职责：负责工程安全检验与监督，编制安全报表、台帐，参与方案编制，提出保证安全施工的办法、措施，监督执行安全规划、计划，做好安全生产及放火宣传教育。

材料员职责：组织主要材料的货源，进行各种材料的询价订货工作，根据施工进度安排材料进场，根据机具进场计划，筹集大型机具并按计划组织进场。

资料员职责：协助编制施工组织设计、施工方案和现场技术问题处理，负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件，做好隐蔽工程验收记录、会议纪要和各项工程技术资料的收集、整理、归档，负责各种材料的抽检送检工作。

预算员职责：负责施工的材料计划，工程预、决算及劳务队结算工作，检查合同履行情况，并作好记录。

统计员职责：根据工程进度（工程施工控制网络计划）要求编制下达季、月、旬（日）生产计划，编制上报月度施工产值报表，建立施工生产各项统计台帐。

机电员职责：负责机械设备管理和维修维护、安全使用工作。

## 施工总体安排

根据施工现场特点及设计要求，采取从南、北两个方向同时开挖的总体方案。

## 施工协调及配合

工程施工过程是通过业主、设计、监理、质监、施工等多家合作完成的,如何协调组织各方的工作和管理,是能否实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。因此，为了保证这些目标的实现，制定以下制度，确保将各方的工作协调一致。

1.制定图纸会审、图纸交底制度。

在正式施工之前，项目经理组织工程技术、施工等人员阅读图纸，形成读图纪要，参加由业主组织的图纸会审、图纸交底会，会中确定的内容形成第一份施工文件，以正确指导施工。

2. 建立周会制度

在每周的固定时间召开有监理主持，业主、施工单位参加的例会，会中主要商讨一周的工程施工和相互配合及需要的解决问题。

若遇到急需解决的事情，可以立即找业主、设计、监理商讨协调处理。协调原则如下：

- 协调行为应符合现行法律、法规，不损害双方和国家利益。

- 本着为用户服务的宗旨，保证本工程施工有序进行和合同条款能全面履行。

- 协调的主要内容和方法如下：

| 关系对象 |  | 涉及主要内容 | 主要协调方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部 | 项目部与公司 | 人、财、物的供应保障及与公司各职能部门之间的关系。 | 由公司总经理、生产副总经理、经副经理负责协调 |
|  | 项目部内部 | 人与人之间，各职能部门、施工班组之间的配合，各施工阶段、工序、工作面之间的关系。 | 完善管理制度措施，划清职责范围及召开日常工作会 |
| 外部 | 项目部与其它施工单位 | 在施工过程中与各施工单位的配合及协调。 | 我方采取积极主动的方式，经常联系及沟通信息，定期召开合作联系会进行协调 |
|  | 项目部与建设单位 | 签订的工程承包合同在履行过程中发生的矛盾。 | 我方首先全面履行合同，并主动与建设方协调解决 |
|  | 项目部与监理代表 | 工程开工准备，水、电供应施工中的三大控制，施工管理、交工验收以及交通、治安、环保、质量检验等。 | 我方积极主动联系，互通信息，通过联系会进行协调解决。同时项目内部加强管理，主动配合监理代表搞好综合管理 |
|  | 项目部与设计单位 | 施工图纸中存在的问题，施工中标高及位置变更等。 | 我方首先与设计代表主动联系，严格按图施工、遵守工作程序，共同把好工程质量关 |

3.制定专题讨论会议制度

遇到较大问题时，业主、设计、监理及其它施工单位聚到一起商讨解决。此专题讨论会议可不定时召开。

4.施工组织机构的启动

根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一经确认中途不得变换。组建的项目班子人员经确认后将立即处于启动状态，并以无条件满足本工程需要为前提，根据施工方案要求积极做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备与策划工作）。

根据项目经理部的实际工作，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊地开展工作，从而较大幅度的提高项目部的工作效率，有效促进管理体系的整体实力，使项目经理有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用。

用已制定的各项管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”、“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，有法可依，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的管理模式。

我公司历来视社会效益重于经济效益，并将项目职业道德作为专项考核制度，在项目管理中大量提倡和推广。因此我们将一如既往地实行这一制度，以赢得客户的信任及市场的回报。为达到这一目的，我们将把项目施工职业道德的具体含义、指标分解落实到每个管理人员、施工人员和操作人员，并与他们的收入挂勾，形成自觉抵制施工中质量粗糙、以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的作风。施工质量做到业主与监理是否在场都一样，让业主放心享受精品工程的高品质使用价值。

5.施工组织机构高效运作保障措施

① 组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

② 建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

③ 强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工作质量。

④ 建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

⑤ 每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。

⑥ 质监、安全等部门及监理公司驻现场代表；项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

⑦ 用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

6.施工中的相互配合

该工程紧邻住宅楼及主公路，同时本工程包括爆破、开挖施工项目。因此与相邻单位在爆破、开挖的交叉施工等时均需要相互协调与配合。因此在施工中要到以几点：

① 建立现场协调会制度，及时解决在爆破、开挖施工中存在的问题及矛盾，并以会议纪要的形式，各单位（班组）签字、盖章即具备法律效力，对各方均有法律约束效力。

② 以土石方开挖施工管理为主，各专业协调配合，采取各种管理、技术措施，确保工程的整体效果。并将各段施工工序的质量、时间控制作为管理重点。

③ 以统一制度的约束措施来管理现场。凡进入现场施工的各专业单位（班组），必须遵守现场管理制度，服从项目的统一规划、平衡。在生活、生产、施工库房、施工用电、施工用水等方面划分区域，建立施工现场统一指挥协调小组负责协调各专业单位（班组）之间的施工程序。

④ 土石方开挖施工阶段时，爆破工作应紧密配合开挖进度。

⑤ 竣工收尾阶段时，将以工作项目内容为基准，采取划分控制点的方式确保后期工作不松懈，质量有保证。

⑥ 以统一的技术管理手段和配合措施，强化各专业单位（班组）的技术管理及配合意识。并要求各专业配合必须形成书面的记录。

⑦ 在本工程中使用计算机以实现整个工程的系统管理。

- 采用微机控制总工期及各阶段、各专业单位实现工期的动态管理。

- 采用微机实现整个工程的质量控制计划，并实现全方位监督批示。

- 采用微机提高现场协调小组的工作效率和信息传递。

⑧  采取统一资金控制手段和奖惩手段,协调、监督、控制施工各单位（班组）的协调配合及工作进度、质量状况。经济手段是最根本、最现实、最有力的手段，其它手段、措施的落脚点在于经济手段与技术手段的有效运用。

⑴、土石方开挖、爆破单位（班组）完成量应统一交由现场项目部审核，最后交建设单位效准批示，作为结算的依据。

⑵、根据完成计划，检查各专业单位（班组）是否按总进度计划及总控制质量计划要求完成统一规划工作面上的工作内容。

⑶、对完成工作较好，质量、进度保证，与其它作业队伍配合较好的作业单位（班组）给予一定奖励；对于完成较差的单位（班组）给予一定惩罚；对特别差的单位采取强制手段或作为合同违约并与合同配套执行。

⑷、在物质奖励的同时，现场建立评比专栏，公布各单位（班组）质量、进度、配合评比大分情况，开展作业竞赛活动，此方法是相当行之有效的。

# 施工准备

## 施工现场准备

1.现场按施工平面规划，在场地外建造现场办公室、库房及工人宿舍等一系列大型临建设施（由建设方协调找地方搭设），配置必要的管理干部和操作工作人员进行管理。

2.现场施工用水主要用于生活用水，根据建设方要求由施工单位自行解决。

3．在现场均设置配电房，房内设总配电箱一个并派专人管理，电源由施工现场设置的一台发电机提供，严格按三相五线制进箱出户布设，现场用电采用五相电缆线套UPVC管分支沿施工平面图示（或临设房屋）暗铺至各用电点，穿越公路时采用套钢管暗埋保护。

4．为防止非工作人员进入施工基地及对各种机械、设备的受控管理，按施工平面布置图在基地四周修建施工围墙，进行封闭管理。施工围墙用M2.5水泥砂浆砌MU10页岩砖，高度2.2m，外墙做必要的美化装饰，并在进出口设门卫值班室，严格进出制度。

## 施工技术准备

1．完成合同的谈判签约工作后，组织有关人员认真学习领会本合同条款，组织有关人员及时办理必要的开工、报建、施工许可等各方面的手续。

2．收到图纸后立即组织有关人员熟悉工程施工图纸，了解设计意图，进一步弄清工程特点，会审图纸，消除错、漏、碰、缺问题，解决设计与施工技术之间的矛盾。

3．根据设计要求、合同条款和施工现场情况编制施工组织设计。从时间、空间、资源、资金等方面进行综合规划，全面平衡，确定总的施工顺序、施工流向、划分施工段，确定主要施工方法、主要施工机具的选择、特殊项目的施工方法，设立工作管理点及其采取的主要技术措施与管理办法，及时上报公司和监理部门审批，并做好技术交底工作。

技术交底的主要对象是项目部管理人员、施工作业层的管理人员、作业层的班组长和操作工人。

技术交底的主要内容：工程任务、要点、质量标准、操作规程、施工方法、施工技术措施、施工进度、工作配合和安全施工技术等。对新材料、新工艺、新技术、新机具以及高危险的工作（如爆破）应进行专门的技术交底。

4．编制施工预算，计算出工程量，分析劳动力和技术力量，建立施工技术，机械管理机构，组织质量安全体系，制定详细网络活动计划。

5．制定工程、技术、质量、安全、消防保卫、计划、经营财务、设备机具、物资、现场文明、政治思想工作、生活福利后勤服务等一系列保证体系，依据IS09001：2000要求编制项目质量计划及各类程序控制文件。

6. 根据设计及规划、建设方要求，做好整个工程的测量放线方案，及时对测量仪器进行检验，认真做好红线桩坐标的复测与校对及轴线控制桩的埋设与保护工作。

7．依据建设单位提供的点位座标、高程资料及设计图纸所示平面尺寸，会同建设单位有关技术人员进行资料和现场检核、复测，对场地进行中间交接，组织施工控制网的布设，完成测量控制点和控制网络。

## 生产物质准备

由于本工程将考虑从南、北两个方向同时开挖的方式进行施工，因此所需的炸药、油料、施工机械品种多且数量大。如何保证按计划进行供应，将对整个施工过程起着举足轻重的作用。

1．根据工程的进度编制用工计划，按需要分批组织劳动力进场，进行三级安全教育及各工种的技术操作培训，办理有关用工、保险等各方面的手续。

2．组织主要材料的货源，进行各种材料的询价订货工作，根据施工进度安排材料进场。

3．编制机具进场计划，筹集大型机具并按计划组织进场，对进入现场的机具认真做好检修与保养，使其处于待命操作状态。（主要机械设备计划详后表）

4．组织施工管理人员迅速到位开展各项准备工作。

## 机具准备

根据本工程的实际需要，选定机具、设备的规格及台数，按施工进度计划安装就位。

主要机械设备计划见下表：

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 用途 | 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式挖掘机 | 1.2m3 320型 | 台 | 2 | 开挖土方并装车 | 正常 |
| 2 | 红岩牌自卸式运输车 | 15T | 辆 | 14 | 运输渣土 | 正常 |
| 3 | 履带式推土机 | T220 | 辆 | 1 | 铺渣平场 | 正常 |
| 4 | 手持电钻凿岩机 | 1.8kw | 台 | 10 | 爆破钻孔 | 正常 |
| 5 | 振动式压路机 | 20t | 台 | 1 | 碾压土方 | 正常 |
| 6 | 柴油发电机 | 50KW | 台 | 1 | 紧急供电 | 正常 |

1．土方开挖

采取大型机械开挖结合松动爆破控制作业的施工方法，弃土采用14辆15T汽车外运。其计算公式如下：

标书土石方量：23848 m3；

乘以松散系数1.5后：23848×1.5＝35772 m3；

每天开挖土石方量:35772÷27=1325 m3；

每天弃土车数：1325÷8 m3/1车＝168车；

每天按20小时作业，每10分钟弃土两车（两个方向开挖），每天可弃土240车，能满足施工要求（每天有4小时的机动时间）；

理论计算连续作业（不出意外）每天只需14小时，即可在27天完成施工任务。

2．运输

在施工时将安排14台15t红岩牌自卸式汽车完成对该工程的外运弃土运输（经勘察弃土渣场距施工现场约3.5公里）。

## 劳动力准备

根据本工程的特点编制用工计划，并按需要分批组织劳动力进场。

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普工 | 人 | 5 |
| 2 | 测量工 | 人 | 3 |
| 3 | 机操工 | 人 | 18 |
| 4 | 机修工 | 人 | 3 |
| 5 | 水电工 | 人 | 2 |
| 6 | 炮工 | 人 | 20 |

# 施工平面布置图

## 布置原则

根据本工程的实际情况，为方便施工及管理，我方将在现场附近设立施工基地。项目部将以此中心对整个工程进行控制与管理。

1.基地布置: 施工基地设在靠近公路的空地上，形成一个相对独立的区域。

2.围墙的设置：为了加强基地管理，所以进场后立即修筑围墙，现场布置与管理从进场就按“市级达标安全文明施工现场”要求进行管理。

4.现场排污、防噪等处理: 现场设截水沟、沉砂井、排水沟，现场污水经沉淀后排入原污水管网；现场垃圾分类设置临时堆场，定期及时外运。

## 施工中管理

1.为了加强现场平面管理，必须设专人负责该项管理工作，建立统一的平面管理制度。入场的各施工单位（班组）必须服从管理，听从指挥，为合理使用场地建立良好的施工生产秩序。

2.专职平面管理负责人员由项目部委派，对平面场容管理全权负责,对违反平面布置及管理的单位（班组）有权制止，对违章严重者有权给予经济制裁。

3.经常性地对平面规划和场容管理的贯彻执行情况进行检查，及时调整好弃土外运、材料进场等时间，使整个施工生产井然有序。

4.入场材料必须按平面布置所规定的位置堆放，场内的建筑垃圾及时清除并外运出场，使场内始终保持各种材料堆码整齐，分类上架、挂牌的良好场容面貌。

# 施工总进度计划

## 编制依据

- 建设单位提供的合同范围。

- 拟采用的施工方案及施工程序和顺序。

- 能够投入的劳动力、机械设备数量及其效率。

- 施工场地状况及场地状况。

## 施工段的划分

由于本工程为23848m3土石方开挖工程，且工期紧的情况下，为了便于合理利用劳动力、材料、时间，即达到人力、物力、财力的优化组合，根据施工部署和施工方案合理确定各分项的控制工期以及搭接关系和时间，从总体上控制施工进度，协调施工顺序。

本工期总共30天，采取从南、北两方向同时开挖工作，先形成上部台阶再进行下部台阶切割开挖的总体方案。

## 施工总进度计划（详进度图）

## 工期保证的措施

1.由于本工程工期较紧，我方将全力以赴确保该工程人、财、物的供应，提高最先进的设备，组织最精干的项目施工人员，使用最先进的工艺技术，加速资金周转，合理安排使用，保证计划工期。

2.主导工序采用“两班”作业，备足设备及劳动力。

3.提前作好图纸会审工作，避免重大设计变更，以免影响施工进度。

4.进场即作好材料计划。

5.加强与建设、相关部门的密切联系，做好自身内部的协调工作，协调好对内对外、对上对下的关系，以便使施工生产顺利进行。

6.我方将采用新技术作为确保工期和质量的主要措施之一。

# 工程主要施工方法

## 施工测量

测量工作是工程施工中最重要的一个环节，它将直接影响工程的质量，因此我们将成立由一名测量工程师负责，二名测量员协同的测量小组，专门负责定位、分界线、标高的测设，保证高程、方位正确无误。

施工放线前，应先熟悉设计图纸并与规划建设方复核与周边红线的距离，并完成原始点位座标、高程的确认交接工作。

- 控制测量：

① 导线测量

组织精测组对设计图纸上的测量数据进行复核，采用全站仪、J2经纬仪、精密水准仪等仪器，并对设计院所交导线点进行全面复测，然后指定控制点的布设及施测方案，按Ⅲ级控制点施测，使方位每闭合差控制在±16√n （n为测站数）、全长相对误差在1/10000的范围。

② 高程测量

对施工段内的水准基点及相邻施工段水准基点进行复测，闭合差控制在±6√n  mm（n为测站数）范围内以同等精度引测施工水准点。

2.施工测量：

① 施工控制板的测设

根据开挖线的起点和各转折点，测设挖土边线，一般每20m测设一点。边线的投点容差为±10mm。量距的往返相对闭合差不得大于1/20000。同时        应在不受施工干扰、易于保存桩位的地方，测设施工控制桩。

控制桩采用大木桩，钉好后必须采取适当保护措施。

② 坡度板的测设

坡度板，在每隔20槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制开挖分界边线和位置，掌握设计高程的标志。坡度板必须稳定、牢固，其顶面应保持水平。用经纬仪将中心线测设到坡度板上，钉上中心钉。

为控制开挖深度，应根据附近水准点测出各坡度板顶的高程。设计高程，可在横断面设计图上查得。（坡度板顶与设计高程之差称为下返数）。由于下返数往往非整数，而且各坡度板的下返数都不相同，施工检查是很不方便。为了使段内的各坡度板具有相同的下返数（预先确定的下返数）为此，可按下式计算每一坡度板顶各上或向下量取调整数。

调整数＝预先确定下返数－（板顶高程——平基设计高程）

根据调整数，在高程板上定出点位，钉上坡度钉，两相邻坡度钉连线，即为坡底线的平行线。

3. 施工测量技术保障措施：

① 一切原始测量数据均应正规记录在测量手薄上，严禁记在其它本上，记录字体要求端正、清楚，严禁涂改原始数据。

② 计算必要反复检查或经由第二人验算，确保成果资料的准确性。

③ 出测量资料，测量人员应签名，经测量主管签字，核查复核无误后，方可提供给施工。

④ 做好测量工作日记。

⑤ 加强仪器设备的保管、校核和维修。

## 机械土石方开挖

1.施工准备

① 人员

在作业前对所有工作人员进行安全文明施工和生产技术为期1天的教育并考核，合格方可上岗作业。

② 机械准备

在作业前10天开始对机械进行保养，对机操手进行安全文明施工教育考核。确保完好设备和有素质的人员进场。

③ 油料

按设计进度的大型机械使用率联系供应的石油公司在现场储存油罐保证油料供应。

2.施工方法

① 作业方式

首先采用以机械化开挖为主，人工开挖为辅的综合施工法进行合理组织施工石方用爆破予以破碎后，用反铲挖掘机对大体量土石方进行挖掘装车、转运。边坡、基底、轮廓线用人工方法进行修整清理。

② 施工顺序

⑴ 用全站议、经纬仪测设出各区控制轴线和开挖边坡边线及基底轮廓线，作好施工测量控制桩。

⑵ 对场内所有树木、杂草和其他有机物土壤进行清理。

⑶ 作好临时防排水措施，确保施工作业面无积水而正常施工。

⑷ 开挖平基土石方并进行外运。

3. 挖方施工

① 机械开挖应根据工程规范、地下水位高低、施工机械条件、进度要求等合理的选用施工机械，以充分发挥机械效率，节省机械费用，加速工程进度。该工程面积较大，在选用机械方面采用多采用铲运机铲土。

② 土方开挖前先绘制土方开挖图，确定开挖路线、顺序、范围、标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置以及挖出的土方堆放地点等。绘制土方开挖图应尽可能使机械多挖，减少机械超挖和人工挖方。

③ 机械开挖应由深而浅，以保证基底标高和边坡坡度正确，避免超挖和土层遭受扰动。

## 土石方爆破

根据勘察报告和现场观测该工程地质大部分为页岩。因此该工程将大量采用土石方爆破配合施工。

1. 爆破方案的选择：

该工程紧邻武警边防总队办公楼，为了不影响其办公和行人的安全，该爆破工程结合爆区地质地貌状况，宜采用分层、小孔径群炮方案施工。为了满足施工进度和确保四周建（构）筑物不受爆破地震波的影响，在爆破作业中采用“微差控制爆破”技术进行爆破。

2. 爆破技术设计：

⑴ 爆破参数的选择：

爆破梯段高：H = 0.7-1.5m

炮孔深度：Ｌ = (1.1-1.2)H

最小抵抗线：W = (0.5-1)H

炮孔间距：a = (0.8-1)H

炮孔排距：b = 0.86a

单孔炸药消耗量：k’= 0.33×e×c×k

=0.33×0.85×0.88k

=0.25k

式中：e—松动爆破减弱系数

c—炸药调整系数

k—标准爆破炸药单耗量。

装药量计算公式：Q = K’ W3或Q = K’ a·b·W

⑵ 炮孔堵塞长度P≥20-30倍孔径，材料用于燥松散沙土。

⑶ 本工程炮孔法常用数据如下表：

Ф38mm

| 序号 | 梯段高度 H(m) | 孔深 L(m) | 最小抵抗线 W(m) | 炮孔间距 a(m) | 炮孔排距 b(m) | 装药量 Q(kg) | 爆破方量 V(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.18 |
| 2 | 1.2 | 1.35 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.27 | 0.57 |
| 3 | 1.8 | 2.00 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.63 | 1.8 |
| 4 | 2.4 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 3.52 |

根据本工程情况，采用2m孔深爆破参数依据。

⑷ 起爆网络设计

群炮及单孔均采用电力起爆法。电力起爆网络采用串并联网络。起爆母线截面积为4mm2,起爆器选用煤矿专用起爆器。

每组采用串联，最多串联5发雷管。组与组之间采用并联形式，每组电阻值要求平衡，相差不得大于10%。爆破电源线路应单独敷设，并设置专用闸刀上销，专人管理。

⑸ 最大起爆药量计算

爆破地震效应安全距离，随爆破点的位移必须作相应的计算。

对地震波效应的验算：

根据一般安全公式：V = Kv（Q1/3/R ）a进行计算

式中：R—爆破地震安全距离

Q—允许最大段起爆药量

Kv、a—与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减系数。本工程根据岩性和地形，取Kv= 90、a = 1.5。

根据爆破安全规程，V = 5cm/S为安全限值。根据本工程地势情况取安全震速V =3cm/s。根据以上公式计算：当爆破距10m时，一次允许起爆药量为0.4kg，20m时为3.2kg。

空气冲击波安全距离的计算：

因该工程爆破作用指数n经计算为0.35，破坏限于在爆破漏斗抛掷界限内，故对建筑物无影响，计算从略。

个别飞石飞散安全距离计算：

根据安全公式：Rf = 20×n2×W×Kf

式中：Rf = 20×0.352×1.0×1.3 = 3.2m

此飞石距离是指在覆盖不密实时，最不利情况下的飞散距离，在爆区上加覆盖可以防止飞石。

⑹ 二次爆破：

当岩体为2m3时 ,Q = 0.2×0.83 = 0.12kg

当岩体为3m3时，Q = 0.2×13 = 0.2kg

⑺ 盲炮处理：

当现场出现盲炮时，应及时作如下处理：

a、将填塞物用竹木工具掏出少许，见炸药剂时，采用灌水法将炸药稀释，轻轻取出雷管，或再装起爆体引爆未爆炸药。

b、距炮孔20cm打一平行孔装药起爆处理。

在处理盲炮时，无关人员不得在现场逗留，并设置警戒范围，以确保安全。

3.安全文明施工保证

① 爆破器材的贮存及运输：

爆破器材统一由公司库房贮存及管理，现场需要时，派专车每天从库房领取和退还，炸药雷管分开运输，现场不设爆炸物品库，以便管理，剩余的当天退库，帐目要清，手续要全，严格领用制度，防止意外事故或丢失被盗。

② 爆破施工安全措施：

a、爆破施工全过程中，必须严格执行GB50201—2002《土方及爆破工程施工质量验收规范》和爆破方案。

b、在爆破施工中必须严格执行GBJ201—86《爆破安全规程》和《中华人民共和国民爆法》。

c、在爆破作业中，必须由工程技术人员进行监护，并作好记录，严格控制装药量，杜绝冲炮现象发生。

d、安全警戒实行专人负责制，定人、定岗，每次爆破前做好动员和疏散爆破警戒半径以内人员的撤离工作。

e、严格按审批后的爆破方案的有关规程操作，任何单位和个人不得擅自改变。

f、每次爆破必须采用棕垫、竹跳板和安全网等覆盖防护措施，且覆盖面积应大于爆破区的面积，防止飞石。

g、控制单孔装药量，注意钻孔的倾向角，炮孔堵塞一定要严密、细致。

h、严格控制每次起爆孔用药总量，根据不同距离还应进行调整，必要时只允许0.15kg单孔起爆。

i、电爆网络的连接，需专人用仪表检测，合符规定才能起爆。

j、爆破施工日记每一次起爆用药量必须按实记录。

③ 起爆信号及时间：

每次起爆以口笛为号，第一次信号为短促哨声（准备起爆），所有无关人员撤出警戒区；第二次为连续哨声，确认具备条件可以起爆后方可发出；第三次为长哨声，为爆破后的解除警戒信号。

## 机械平场碾压

土石方开挖到位后，将采用压路机进行平整碾压处理。

1) 施工机械

采用推土机平整地形，20t振动式压路机压实。

2) 测量放线

根据控制标高点，布设5米间隔方格标高控制点。

测设各方格标高控制点，测量出各点的高程，对正负误差超出设计高程10cm的位置均要进行挖补平整。

3) 平整

根据各控制点控制好标高，推土机摊平后经复测符合要求并经监理工程师检验，合格后进行下步碾压工作。

5)碾压

先使用20t重型振动式压路机静压或轻振进行稳压，而后再强振实，从平基边沿向中间推进，压路机碾压轮重叠轮宽的1/3～1/2，碾压达到设计密实度要求。

# 工程质量保证措施

## 工程质量目标

我们要充分发挥一级总承包企业的优势，严格按照IS09001:2000质量管理模式组织施工，成立过硬的项目经理部，全面履行施工合同及对业主方的承诺，保证工程质量达到GB50201-2002《土方及爆破工程施工质量验收规范》的合格要求。

## 质量保证体系

公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行“三不放过”和“一票否决制度”精心组织与施工，确保工程质量达到优良。

建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程量优良，协调公司部门与项目经理部的关系，成立公司领导、项目有关人员参加的本工程施工质量控制小组控制本工程的质量。

在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司副总经理、总工程师为首的质量保证体系，全面控制施工的项目的工程质量。

工程质量保证体系详下页框图所示：

质量总监

总工办

班组质量

技术负责人

项目经理

生产负责人理

建设监理

设

计

工长

质监站

质安

内业

材料

试验

质监部

工程质量保证体系

## 技术保证措施

1．施工前，技术负责人组织工长、内业、质检员认真学习有关规范，  施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。

2．严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后才能施工。

3．严格技术复核制度。轴线、标高测量员施测后，应由施工员、质检员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由有关单位共同检查合格签字后，才能进入下一道工序。

4．技术负责人要经常检查各种记录、报告，发现问题及时处理。内业员要整理好各种资料，施工员作好施工日记，现场施工管理和各种施工技术资料全部采用计算机管理。

5．最大限度地提高施工机械化程度，加大科技含量，发挥公司的技术优势，充分利用新工艺、新技术和新材料，选用先进、合理、经济的施工方案，提高施工的科技水平，确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。

6．作好施工技术档案的收集、整理科技档案工作。

# 工程安全文明保证措施

## 安全管理的措施

文明施安全生产是本工程施工过程中必须始终常抓的大事，为切实做到安全施工，我公司将贯彻项目经理是工程施工，是安全第一责任人的原则，并在项目经理部成立之后建立安全工作小组。

1．建立以公司总经理挂帅，分管生产的副总经理和各职能门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制（见项目安全管理职责系统图）。

公司安全生产领导小组

公司

领导

项目经理

安 全 组

安全设施检查规章制度执行

工  长

机 械 员

材 料 员

工会主席

文明施工检查

落实劳动力保护

机械设备检查维修保养

用品供应及质量检查

质监

部门

技术部门

租赁部门

安全部门

工

会

公司各职能部门

安全设施检查规章制度执行

项目组织

作业管理

2．实现五无目标（一无因工伤亡、重伤和重大机械设备事故二无火灾事故、三无重大违法犯罪案件、四无环境污染和噪音扰民、五无施工料具浪费现象）。

3．设置专职安全员，负责日常的安全检查、安全巡视和安全教育。

4．严格执行各分项工程的安全技术交底。

5．建立安全检查制：公司每月组织一次安全生产大检查，项目部每月组织两次不定期的安全生产检查，班每天组织岗前安全生产检查，发现问题及时定人、定时、定措施进行整改。

6．建立进场工人安全教育制度，凡进场参加本工程施工的人员，必须经过安全教育方能上岗。

7．现场施工用电的安全措施

① 场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》由主管现场的电气技术人员负责建立与管理施工现场临时用电的安全技术档案。安全技术档案应包括：临时用电施工组织设计的全部资料，修改临时用电施工组织设计的资料，技术交底资料，临时用电工程检查验收表，电气设备的试、检验凭单和调试记录，接地电阻测定记录表，定期检（复）查表，电工维修工作记录。

② 施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统，设置专用保护零线。配电系统采用三级配电两级保护。

③ 电线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线和电缆，电缆应用五蕊电缆，进入在建高层建筑应采用电缆埋地引入，电缆电线穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2.0m高度到地下0.2m处，必须加设防护套管。

④ 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，能防雨、防尘，配电箱和开关箱的金属箱体以及箱内不应带电的金属物体必须保护接零，开关箱必须设漏电保护器。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的底面，进、出线应加护套分路成束并做防水弯，移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，所有配电箱，开关箱须上锁。

## 文明施工的措施

项目经理

标准化文明管理小组

施

工

技术组

材

料

组

文明施工组

安全施工组

后勤管理组

安

全

组

作

业

班

组

周材

构配

件场

道

治安消

防门前

三包车

辆指挥

厨房卫

生浴厕

卫生责

任区

生活区办公区住房区二图六牌定期检查

外部关系

标化文明达标

落

手

清

组织与管理

工作职责

责任管理

组织与管理

监督检查

文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，我们将把它贯穿于施工管理的全过程， 采取相应的管理体系见下图所示：

标准化施工现场管理体系图

1.根据工程的具体情况，结合当地独特的外部环境，在进行文明施工管理时应注意以下几点：

① 噪音的控制：现场施工时应尽量避免夜间施工。并且采取隔音措施。

② 选取素质较高的民工，入场后还应加强教育。

③ 施工现场严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一支义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。

2.严格按照市政府《整治》条例做到施工“标准化”、现场“景观化”。

① 门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。

② 施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。

③ 施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。

④ 运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随车带出场外，影响市容环境卫生。

⑤ 现场施工人佩戴身份卡。

⑥ 炊事人员持健康证上岗。保证饮食卫生、饮水卫生。

⑦ 厕所要定期投放药以除四害。

# 附属物及环境污染的保护措施

## 防止附属物破坏

① 机械进场或转场时注意防止对现有混凝土公路的破坏，严禁机械直接在混凝土公路上行驶。

② 土石方爆破时注意与现有建筑物（附属物）留出安全距离，对靠近建筑物（附属物）的爆破眼要进行减药和加强避挡处理。

## 防止大气污染

① 垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意抛撒。

② 施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。

③ 食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。

## 防止水污染

① 存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跨、冒、滴、漏，污染水源。

② 临时食堂必须符合“食品卫生法”的要求，取得“卫生许可证”做好防鼠、防蝇工作，清洗设施齐全、整洁卫生，民工宿舍实行统一管理。有组织地排放生活污水和生产污水，保持现场整洁。

## 防止噪音污染及扰民措施

在施工过程中应尽量减少扰民的噪音， 对容易产生噪音的土石方爆破采取以下措施，降低或冲减噪音声源：

① 爆破工作时应采用隔音屏障，并控制工作时间不能超过22点。

② 施工现场指挥生产，采用无线电对讲机既可进行工作联络，又可减少人为的叫喊声。

③ 加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入市区后禁止鸣笛。

# 与周边环境的协调措施

## 与周边居民及兄弟施工单位的协调措施

我单位进场后将建立周边协调小组，以项目经理为组长，安全主管、后勤生活部为组员，及时与其它兄弟单位取得联系，相互了解情况，为以后施工创造良好条件。设置居民投诉信箱，针对居民投诉的问题，在三天内（含到实地勘察）给予答复，并给予解决或在一定程度上给予解决，实在不能解决的，耐心地做好解释工作，以取得居民的谅解。

## 与地区各级管理部门的协调措施

我单位进场以后，主动及时与地方各能方主管部门取得联系（安监、公安、市政、环保等）办妥有关手续，并明确与之对口人员，定期召开协调会，加强沟通，为今后施工期间及时解决各种问题，创造良好的条件，打下扎实的基础。以认真的工作态度、良好的工作作风，树立形象。

与工程有关部门对口协调人员一览表

| 序号 | 单位部门名称 | 对口协调人员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目总协调 | 项目经理 |
| 2 | 派出所、街道、居委会 | 办公室主任 |
| 3 | 交警、巡警、市容、公务 | 项目副经理 |
| 4 | 质量、安全监督站 | 质量负责人、安全负责人 |
| 5 | 环卫、环保、公务 | 项目副经理 |
| 6 | 供电、上水、电话、煤气、环境 | 项目工程师 |

# 季节性施工措施

## 雨季施工措施

本工程施工期刚好在雨季中进行，需采取必要的防雨措施，确保工程质量。

1.土方施工

① 先按设计图施工截洪沟，基坑四周设排水沟，雨水通过排水沟、排洪沟，排除到现场外。

② 在土方施工过程如遇下雨，应在下雨前用塑料布及时覆盖边坡， 防止雨水对土方的侵蚀，所以要密切注意收听天气预报和注意天气变化，以便能及时对现场采取措施。

③派专人负责检查边坡的稳定情况，尤其是大雨过后，确认边坡

隐定后方可继续施工。大雨过后要及时将基坑内积水抽出。雨后要检

奎运土路线是否有塌陷地方，防止挖运车辆陷入或倾覆。

④边坡工作中应注意天气的变化，出现明显阴雨天气时，不应该进行工作。

2.雨期安全文明施工措施

① 现场组织施工人员、安全员、技术人员雨期来临前对现场行雨期安全检查，发现问题及时处理，并在雨期施工期间定期检查。

② 设专人负责检查边坡情况，特别是材料堆场附近的坡。如有边坡裂缝、倾斜等可能出现塌方的迹象，必须及时采取措施。

③ 雨期要经常检查现场电气设备的接地、接零保护装置是否灵敏，  雨期使用电气设备和平时使用的电动工具应采取双重保护措施 (漏电保护和绝缘劳保工具)，注意检查电线绝缘是否良好，接头是否包好，不要把线浸泡在水中。

④ 机动车辆在雨期行驶，要注意防滑，在渣场坑槽旁弃土卸料要有止档装置。

⑤ 雨期正逢盛夏季节天气闷热，应适当调整作息时间，避开中午高温时间；后勤部门应采取必要的防暑降温措施，如遮阳、发放解暑药品和降温饮料或饮水加防暑药品等，做好施工人员的防暑降温工作。

⑥ 保证现场干净整洁，防止蚊蝇滋生，避免传染病的发生，为此应经常对办公室、宿舍、食堂、厕所等地打药、消毒。

## 夏季施工措施

因××地区夏季气候炎热，应根据实际情况调整工作时间，施工时尽可能避开中午，保证职工有充分的休息时间，并配置防暑药品。

# 降低成本的措施

努力搞好项目的成本核算，科学合理组织施工，节约各种生产要素降低成本，做好施工力量与施工任务、施工进度的优化组合，最大限度地发挥项目的施工能力和潜力，力争成本降低2％，明确落实目标的责任人。

1. 项目经理部将作为目标责任主体，全权负责落实所有各项管理目标，制定各项保证措施，确立谁对目标负主要责任、次要责任、关联责任.

2. 选择目标管理点（为实现目标而选择的重点管理对象）。不同的职能部门，在不同的施工阶段，都有不同的管理点。

## 成本管理核算方式

工程项目经理部负责对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面管理协调。在预算成本的基础上实行全额经济承包，项目经理负责项目的成本归集、核算、竣工决算和各项成本分析，直接对该工程全面负责，实施决策权。

## 注意劳动力、机具的合理使用

1.人员方面：除项目管理人员的任用需要求严格外，外协队伍的亦应严格挑选，要求工人技术全面，经验丰富。特殊工种的操作人员必须持证上岗，并严格执行其特殊工种的操作规程。

2.机具方面：本工程采用机具，无论租赁，还是采购，均必须严格把好三关：第一，机具采购、租赁入场前，必须严格检查其性能、质量，对租赁机具尤其要严格把关；第二，机具发放使用前必须对机具磨损现况等办理书面交接手续，机具使用后归还亦应检查，并对超常规、故意的破坏、损坏按照实际情况进行处罚，于工程款中扣除；第三，租赁机具归还租赁方时，除按照机具实际情况付款，还应按照合同中相应条款，考虑扣除使用期间发生的机具修理费用及修理运费等费用。制度方面：制定严格的有关材料使用节约、浪费的奖惩条例，有关工程质量、进度完成情况的奖惩条例，有关现场安全、文明施工的奖惩条例，另外依据项目法建立项目管理人员岗位责任制，并由项目经理牵头作定期或不定期的检查考核，以从管理方面为降低成本打好基础。

3.施工方面：施工前技术人员应对工程图进行详细审查，并作出相应的施工方案，对施工措施的采用需有可行性保障，材料、机具（机械）等的调用需及时进行，施工完毕后需对成品进行有效的保护。在安全、文明施工方面亦需随时管理检查，减少出现非工程费用。

# 出现险情的排危抢险措施

## 软土区的排危抢险措施

软土区施工时，挖掘沟槽坑可能会出现塌方，为预防这一情况发生，用挡板支撑，增大放坡，并做好排水工作。若地面水位比较高，先降地面水位再开挖，并做好防塌支撑挡板。

## 土石方施工时的排危抢险措施

在施工区内，可能有地质结构不良，将会造成滑坡情况，经常查看地质情况，岩层是否开裂，做好记录，安排专职安全员检查。在滑坡地带增设安全防护架，并挂设安全警示牌，若出现塌方险情，立即调集机械设备，人工配合排险，清理现场，查清具体情况，有无人员伤亡和其它损失，如实上报，妥善处理善后事宜。