1.工程综合说明

1.1工程概况

××水电站位于金沙江下游四川省雷波县与云南省永善县接壤的××峡谷。工程以发电为主，兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益，并可以为下游电站进行梯级补偿。枢纽工程坝高278米，正常蓄水为600米，总库容115.7亿立方米，调节库容64.6亿立方米，装机总容量12600MW。

1.1.1建设地区特点

××峡谷是金沙江下游河段开发规划中的第三个梯级，距下游宜宾市河道里程184公里，对下游沿岸环境影响大。建设区主要气候特点是具有典型的干热河谷气候及在这种气候条件下形成的地形、地貌、土壤及植被。

1.1.2建设项目特点

水电站主体工程以发电为主，兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益，并可以为下游电站进行梯级补偿。

主体工程施工对原有生态环境和植被结构破坏较大，因此必须在实施主体工程的同时，进行生态恢复及环境保护工程的建设。本标工程属于典型的生态环保工程，结合了一定的观赏和游览功能，最终目的是建成具有植被恢复、环境保护、观赏游览三重功能的生态林地。标址位于金沙江右岸云南省永善县境内，工程包含绿化、土建、设施及水电安装等工作内容。工程计划于2005年3月10日前开工，至2005年7月10日全部完工。

根据招标文件要求，作为核心部分的绿化工程，采取的工程措施是培育乔灌结合的人工防护林，林下种植深根型水土保持牧草并根据园林美学原理，结合地形地貌引入竹类等观赏植物，形成优于原有植被结构的观赏果园生态系统。建设场地内小气候、植被现状、土壤条件、工程措施决定了设计植被的形成和稳定及果园生态系统的良性循环，因此本项目成功实施的关键在于：完成施工和养护后，所形成的土壤植被系统，能够在较小的维护成本下进行自我更新，在满足观赏游览需要的同时，实现长期的生态防护功能。

1.2本标范围

1.2.1 依据招标文件，××水电站施工区生态林地发包范围为：

绿化、土建、设施及水电安装等工作。

  - 绿化工程：树种、草坪购置、种植及一个生长期的养护。

  - 土建工程：场平（场地整形）、路基、路面、路缘石、流水石、路肩、路肩边坡；综合管沟、及相关配套设施，建筑小品及辅助零星土建工程。

  - 设施工程：所有相关设施及水电安装工程。

1.2.2 本标主要工作内容

完成承建工程项目所需的所有临时工程设计、建设、运行、维护、撤除、撤离等。主要包括：施工道路，施工用水电、通信、照明设施，砂石、混凝土生产系统，仓库和堆料场，临时房屋建筑和公用设施等。

1.2.3本合同主要工程量

本合同主要工程量见表1-2-1

1.2.4合同工期

本合同工程计划2005年3月10日开工，2005年7月10完工。

- 1.3 施工条件

1.3.1地形地貌

×××水电站生态林地所在区域地貌，属青藏高原和云贵高原向四川盆地过渡地带，受喜马拉雅地壳造地运动及金沙江的切割作用的影响，形成了深切的河谷地

貌，河谷断面呈“U”型，谷坡陡峻。

施工场地内的局部地貌受工程建设的影响，坡度变化不复杂，自然形成的冲沟不明显，地表土夹石较为多见。缺少植被覆盖的区域表层滑动较严重，但多已达到自然安息角，承载力强的区域还有利于机械化施工。

- 1.3.2气候及水热条件

×××水电站生态林地气候属大陆性季风气候类型，

表1-2-1         绿化工程工程量表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 计划总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （㎝） |  |  |
| 1 | 梨树 | 苗高100-150、胸径1.5-2 | 株 | 4270 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 2 | 枇杷 | 苗高120-150、胸径1.5-1.8 | 株 | 1630 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 3 | 桃树 | 苗高150-200、胸径1-1.5 | 株 | 2630 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 4 | 石榴 | 苗高80-100、胸径0.6-0.8 | 株 | 2020 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 5 | 花椒 | 苗高60-80、胸径0.5-0.7 | 株 | 508 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 6 | 石楠 | 苗高120-150、胸径1-1.2 | 株 | 1120 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 7 | 金竹 | 苗高120-150、胸径1-1.2 | 株 | 370 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 8 | 紫竹 | 苗高200-300、胸径4-5 | 株 | 370 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 9 | 毛竹 | 苗高450-500、胸径10-12 | 株 | 200 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 10 | 慈竹 | 苗高100-120、胸径1-1.2 | 株 | 210 |
|  |  | 挖树坑、苗木购置和栽植 |  |  |
|  |  | 养护一个生长周期 |  |  |
| 11 | 紫花苜宿草坪 | 绿化用地整理、草坪种植、养护一个生长周期 | ㎡ | 20000 |

表1-2-1          土建工程工程量表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 计划总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路 | 弹石铺路 | ㎡ | 2000 |
|  |  | 圆道基础整形，圆道碎石垫层，圆道碎石 |  |  |
| 2 | 木制条凳 | 成品条凳 | 座 | 8 |
|  |  | 地面施工、条桌购置、安装 |  |  |
| 3 | 石桌 | 成品石桌 | 套 | 1 |
|  |  | 地面施工、条桌购置、安装 |  |  |
| 4 | 草亭 | 草木结构 | 座 | 1 |
|  |  | 钢板，角钢，竹竿，螺栓，茅草，屋面罩固定网，麻绳，水泥基座，木宝顶，土石方工程，混凝土和钢筋混凝土工程，木作工程，楼地面、天棚工程 |  |  |
| 5 | 木质廊亭 | 木结构 | 组 | 1 |
|  |  | 木条凳，木作工程，土石方工程，砌筑工程，楼地面、天棚工程 |  |  |
| 6 | 人工开挖电缆沟 | 开挖土石方、运输土石方 | 100㎡ | 3.42 |
| 7 | 人工回填电缆沟 | 运输土石方、回填土石方 | 100㎡ | 3.42 |
| 8 | 浇灌灯光混凝土底座 | 模板、浇注 | 10㎡ | 3.66 |
| 9 | 人工开挖水管沟 | 开挖土石方、运输土石方 | 100㎡ | 4.68 |
| 10 | 人工回填水管沟 | 运输土石方、回填土石方 | 100㎡ | 4.68 |
| 11 | 浇灌水龙头混凝土底座 | 模板、浇注 | 10㎡ | 0.82 |
| 12 | 场平土石方开挖 | 开挖土石方、运输土石方 |  | 100 |
| 13 | 场平土石方回填 | 运输土石方、回填土石方 |  | 50 |
| 14 | 道路 | 混凝土道路 | ㎡ | 10000 |
|  |  | 10公分C20路面、10公分碎石垫层、素土夯实、路基整形 |  |  |

表1-2-1       设施工程工程量表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 计划总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球阀 | DN80球阀 | 套 | 11 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 2 | 主供水管 | DN80UPVC管 | m | 4877 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 3 | 装配管件 | DN80UPVC管件 | 个 | 1220 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 4 | 支供水管 | DN50UPVC管 | m | 885 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 5 | 装配管件 | DN50UPVC管件 | 个 | 222 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 6 | 喷头接管 | DN32UPVC管 | m | 91 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 7 | 装配管件 | DN32UPVC管件 | 个 | 23 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 8 | 水龙头 | DN80UPVC | 套 | 11 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 9 | 水龙头 | DN25UPVC | 套 | 91 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 10 | 道路灯 | 高度450㎝ | 套 | 14 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 11 | 高杆双火庭院灯 | 高度260㎝ | 套 | 113 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |
| 12 | 主电缆线 | 6m㎡铜芯线 | 100m | 75.33 |
|  |  | 购置、人工电缆管内穿线 |  |  |
| 13 | 支电缆线 | 2m㎡铜芯线 | 100m | 10.16 |
|  |  | 购置、人工电缆管内穿线 |  |  |
| 14 | 电缆保护管 | 直径22PVC管 | M | 4274.5 |
|  |  | 购置 |  |  |
| 15 | 电缆保护管件 | 直径22PVC管件 | 个 | 1069 |
|  |  | 购置 |  |  |
| 16 | 电源控制柜 | 室外落地组合式 | 套 | 18 |
|  |  | 购置、安装 |  |  |

由于季风的强弱交替和迟早关系，导致雨热同季，干冷同季的特点。项目区高温多雨季节在5-10月，年平均降雨量800㎜左右，平均气温16.5℃，极端最高气温38.8℃，最低气温-3.6℃。日照年均达1248.8小时，相对湿度71％，无霜期320天。（具体详见附表：溪络渡中心气象站气象要素统计表）

- 1.3.3土壤

本标地处金沙江边干热河谷区。根据测定，土壤为赤红壤，土质为砂质壤土，PH值为微酸性至中性，有机质含量中等，氮、磷含量不足。

项目区土壤受施工影响，无植被覆盖的表层土壤流失不严重，在经过初步改造后能够满足植物生长发育需要，而以草本植物覆盖的土壤大多形成不同密度的草根层，在施工过程当中需要加以保护，这些草根层能够在植被恢复初期起到很好的水土保持作用。（详见附表：土壤化验表）

- 1.3.4植被

根据《中国植被区划》及对现场的调查研究，项目区海拔在870-930米之间，位与我国亚热带东部湿润常绿阔叶林和西部半湿润常绿阔叶林交汇区，主要分布植被类型有山黄麻、疏序黄荆的高草草丛和零星分布银合欢。

另外，根据现场调查，早熟禾、狗牙根等禾草的逸生种和部分乡土豆科牧草在建设区内分布较广，但未形成优势种群，它们对表层土壤的支持和改造作用有限。而高草草丛群落虽然比例大，但季节性变动较大，枯黄期长，而且由于新枝生长萌发形式较为单一，在表层土壤形成的草根层发育程度不高，水土保持功能多作用在土表以下10~40cm，对更浅的土层和更深的土层作用不大。

1.3.5场内外交通条件

金沙江×××水电站生态林地工程位于金沙江右岸云南省永善县境内金沙江×××水电站施工区范围内。左岸现有云南永善至四川雷波的公路通过，右岸现有云南永善至绥江的公路通过，×××水电站内施工道路直通工程项目区。施工场地与其它区域也有道路相连，故工程交通条件便利。

1.3.6施工用电

场地附近有110KV变电站，变电站有10KV电源，可以从其处接出。安装10KV变压器将其变为380V施工动力电，其设计、施工、运行、维护由承包商负责。

1.3.7施工用水

施工用水从925米高程高位水池取水，承包人用供水干管接至场地。其设计、施工、运行、维护由承包商负责。

1.3.8施工场地及营地

建设所需的场地平整工作由承包人负责完成，承包人在发包人在施工区内指定使用的场地上负责临时工程的规划、设计、建造、维护和管理。在建设前承包人应将建设规划、设计以及设备配置等资料提交给监理人审查批准后，方可进行建设。

1.3.9通讯及其它

通讯及其它均由承包人自行解决。

2工程施工总体规划

2.1编制依据

（1）国家现行相关的法律法规。

（2）本合同标段招标文件规定的施工工期、质量标准、安全要求、施工规范。

（3）现场地形地质条件、气候、交通条件、植被现状。

（4）本工程施工的特点、难点、关键性环节。

（5）我公司准备投入施工的相关设备。

（6）我公司施工管理水平和综合施工能力。

2.2工期、质量、安全、环保及成本目标

（1）工期目标：2005年3月10日工程开工，2005年7月10日前完成工程施工。

（2）质量目标：单元工程合格率100％，分部工程优良率85％以上，主要单位工程施工质量优良。

（3）安全目标：不出现人员死亡和重大安全事故，不发生火灾及群体食物中毒事件，控制一般事故，受伤率控制在0.4％以下。实行安全文明施工，施工区内材料堆放整齐，机械设备停放有序，生产生活区整洁。

（4）成本目标：以定额为依据，结合自身施工能力，做好成本计划及预测实行成本目标管理。施工中及时进行各分项分序工程的工、料机消耗统计分析，与计划成本比较，检查核定，提出整改措施。实行定人定机定量

制度，做到计划供料、按工程量领料，避免人员怠工、机械闲置，提高人机生产率。

（５）水保目标：控制原有水土流失，避免工程施工造成的水土流失，改善项目区内水土流失现状，提高项目区内水土保持能力。土石方开挖、要对其作业面采取合理的工程和植物保护措施，不因施工发生水土流失、泥石流事故；施工区内植物防护措施合理，保护土壤中原有草根层，植物品种选择适应性强，根系发达的品种。

（６）环境保护与职业卫生目标：保护环境，不破坏施工区范围以外的植被，不砍伐施工区域内树木、不猎杀野生动物；不随意排放生产废水和生活污水，不随意堆放和丢弃建筑和生活垃圾。土方开挖面、堆料场要做好截水排水设施，施工中采取防尘降尘措施，不产生严重的扬尘污染；合理的使用农药及化肥，不发生由于农药和肥料不合理使用对环境造成污染；采取有效劳保措施，不导致职业病；对生活生产废水、油污、固体垃圾采取可靠的措施进行处理，不发生污染水源事故。

2.3工程施工的主要特点和难点

2.3.1交通运输

- 果园内部分道路为施工区的临时便道，交通量较大，由于工期较紧，施工期间均需中断交通或实行交通管制。

- 园内土改工程量大，部分地块由于地形条件，机械作业无法展开，有机肥的短途运输须要大量人工完成。

- 雨季施工时要作好运输车辆的防滑措施，及材料的防雨保护措施。

2.3.2 土建设施

- 土方施工必须注意现场搬运和挖填平衡，防止因大雨冲刷形成水土流失。

- 木制园林建筑和设施注意做好防水工作，并加快施工进度。

- 水电线路必须合理安排施工进程，做好截排水工作，防止因管沟开挖形成地表径流造成对场地的破坏和侵蚀。

- 根据招标文件要求和现场条件，土建施工料场必须相对集中布置，至少有2~3个分料场。

- 园内设计弹石路选用弹石碾压路面，施工区内石料比较充分，但需经过加工才能用于铺装。

- 场地内土质承载力不强，必须强调夯实建筑地基和稳定基础，同时预先做好截水引流工作。

- 雨季施工要加强设备、材料及成品的防雨措施。

2.3.2 绿化工程

- 绿化工程表土改良有机肥用量大，组织收集难度大，储藏条件要求较高。

- 园内栽植苗木绝对数量大，由于地形条件影响，栽植坑均须人工开挖，开挖工程量较大。

- 在施工完成后的前期，乔木林冠层未完全形成、灌木层结构脆弱，草本层植被较单一，必须采取措施促进其种群的拓展和植物群落的形成。

- 由于干热河谷的气候特点和苗木反季节栽植，对人工灌溉和防止蒸腾及土壤保水措施要求较高。

- 苗木绝对数量大，为满足工期同时保证质量，必须建立固定的假植场并加强管理。

- 苗木相对数量小，平均密度不大，必须结合现场条件合理调整其不同片区的栽植密度。

- 主要地被覆盖植物紫花苜蓿对深度15~100cm的土层防护效果较好，更浅层的土壤在植被群落稳定以前必须注意保护，防止水土流失。

- 竹类栽植要特别注意采取措施提高其成活率。

- 苗木反季节施工和草坪抗旱的保水保肥措施需要重视，有必要采用保水剂。

2.4工程施工总体方案

施工前要修建施工临时便道，同时对场地进行全面清理。场地清理完毕后，建设试验场和假植场；根据施工平面布置进行分区施工，土方挖填方工作完成后，紧接着完装水电系统、挖取种植穴；园路土建施工完成后，进行土壤改良、苗木栽植及道路铺装，上述工作完成后进行苗木养护及装饰施工。

3工程施工组织规划

3.1施工组织机构概况

（１）人员组织：由公司总经理及高级工程师组成项目核心领导，同时从相关职能部门抽调管理和技术力量，组成项目经理部，负责对本工程的具体施工管理。项目经理部成员一律持证上岗，所有管理和技术人员中途不得变换。

（２）责任机制：在施工管理中实行项目经理负责制，项目经理对工程质量、工期、安全、文明施工全面负责，是本工程履行施工合同条款的第一责任人。总工程师在项目经理领导下负责对工程具体实施的技术保障、施工措施和其它相关工作进行整体控制。各职能部门在项目部经理和总工程师的直接领导下，有计划、有组织、有保障的进行作业，对项目部负责，确保所有具体责任全部落实到具体的人头。

（３）工程目标：公司领导对该项目给予了高度的重视，通过组织技术和管理人员认真学习招标文件并结合现场踏勘，对工程的重要性和高标准、高要求、高风险的基本特点有了充分的认识。项目部班子成员选择了经验丰富、业绩优良的管理和技术人员组成，以实现圆满完成本工程的施工和养护管理任务，实现“建精品工程，树企业形象”的目标。

3.2项目施工管理保障机制

公司对本工程组建×××水电站施工区生态林地工程项目经理部。实行项目经理负责制，项目经理全面负责工程施工进度、质量、安全、合同管理、财务结算、施工材料设备及人员管理。项目部实行定岗、定员、各岗位人员直接对项目经理负责，项目经理对公司负责。本工程项目组织机构及详见管理人员情况见图3-1-1。

财 务 部

技术负责人

项 目 经 理

项 目 副 经 理

工程部

测量组

质安部

综合部

临建作业组

绿化作业组

土建作业组

试验场

设施作业组

图3-1-1  项目部组织机构图

3.3.主要管理人员配置及各部门管理职责

3.3.1主要管理人员配置

根据工程技术要求，金沙江×××水电站施工区生态林地工程项目部由专业从事园林绿化、土建施工及水电安装专业施工队伍及施工管理人员组成。主要管理及技术人员配置如下表（表3-2-1）。

表3-2-1    项目部主要管理及技术人员配置表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称/学历 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 | 工程师/二级项目经理 |
| 2 |  | 项目副经理 | 工程师 |
| 3 |  | 主要技术负责人 | 资深高级工程师 |
| 4 |  | 技术负责人 | 园林工程师 |
| 5 |  | 土建责任工长 | 水电工程师 |
| 6 |  | 绿化责任工长 | 园林工程师 |
| 7 |  | 设施工长 | 土建工程师 |
| 8 |  | 预算、决算 | 造价师 |
| 9 |  | 会计 | 会计师 |
| 10 |  | 专职质检员 | 大专 |
| 11 |  | 专职安全员 | 大专 |

3.3.2.项目部各部门管理职责

项目部实行定岗、定员、各岗尽职尽责，其主要管理职能详见。（表3-3-1）分项工程管理目标如下：绿化施工做到统领全局、试验先行、严格验收、同步养护、生态优先、兼顾美化；土建施工做到服从整体、准确放样、夯实基础、加快进度；设施施工做到统筹兼顾、预先安排、先行完成、留有余地。

表3-3-1         施工组织机构职能表

| 名称 | 职责范围 | 管理职责内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目部经理 | 工程项目负责人 | 全面负责工程质量、安全、进度、环保、合同管理、财务管理及物资设备、人事管理工作；组织编写施工组织设计、工程结算报表，审批材料采购计划和设备采购计划；参加监理协调会并落实计划，组织工程竣工验收准备工作；组织质量安全事故处理工作。 |
| 项目部副经理 | 协助项目经理分管质量、安全、进度管理。 | 协助项目经理工作，分管质量、安全、环保、进度、设备管理；组织现场施工，落实生产计划；参与质量、安全事故处理工作。 |
| 技术负责人 | 技术负责 | 组织编制施工组织设计、专题技术方案及安全技术措施； 组织设计技术交底，审核施工生产计划。 |
| 工 程 部 | 编制施工组织设计、施工计划、专题和安全技术措施，统计工程量，参与竣工验收工作。 | 编制、修订施工组织设计、施工计划、专题技术方案和安全技术措施；指导测量队工作，统计工程量；负责工作项目技术管理，组织对施工队进行技术市场交底；安排施工计划并组织实施、检查施工计划执行情况，提出整改措施，提出资源配置计划；参与竣工资料整理工作。 |
| 质 安 部 | 质量管理 安全管理 | 编制质量工作计划，参加质量设计，处理质量问题；贯彻质保手册，开展质量培训教育工作；负责施工现场工序质量检查；指导试验工作，检查落实各项试验计划；协助指导施工队、班组等各单位开展“三检”工作；负责质量文件的归档管理；组织竣工资料整理，参与验收工作； 编制安全工作计划，参加安全设计，处理安全问题；开展安全教育培训；组织安全员现场巡视检查，及时发现安全隐患并提出整改措施；负责爆破作业安全检查与管理，检查高排架搭设质量并签发准用证；负责安全事故调查与处理；落实安全生产大检查发现的问题，提出整改措施。 |
| 综 合 部 | 采购物资设备及管理 员工、后勤、行政等综合协调与管理部门 | 编制物资设备采购计划，按审批计划采购，保证质量；负责物资、设备保管，苗木假植，建立出入库登记制度；负责设备机务组管理，指导机务组开展工作；定期检查设备使用、保养、维修情况，提出整改意见；提供物资及永久设备采购质量保证书，参与竣工资料整理工作。负责员工人事管理与后勤生活保障；协助项目部主任处理日常工作；负责掌握考核员工工作质量和培训情况；负责保卫工作，处理安全事故和行政事故。 |
| 财务部 | 合同及财务管理 | 负责合同管理，办理工程价款结算；负责办理资金分配计划；负责分析工程成本核算，提出改进意见； |
| 施工队长、班组长 | 完成本单位施工任务 | 组织施工人员参加技术交底，了解施工意图；执行施工生产计划，负责各施工部位按计划实施；检查施工人员劳动纪律、安全防护用品佩戴情况；检查本队施工质量情况，严格按工序施工，负责落实纠正工序质量问题；负责施工材料按序堆放，落实安全文明施工；负责落实班前安全讲话活动，开展预知危险源行动。负责设备保养与维修，严格执行设备操作规程。 |

3.4组织机构的启动与高效运作保障措施

3.4.1组织机构的启动

（1）根据本工程各方面情况及特点，有针对性的指派项目班子，并且人员一旦经过业主和监理确认，全班子就处于启动状态，未进场之前可根据设计要求，积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且无条件满足本工程需要。

（2）根据项目部的工作实际，以员工手册的形式具体明确每个管理和技术人员的责任、权力和义务，确保全体施工人员有条不紊，紧凑有序的开展工作，从而保证项目部的高效率运作。

（3）以制度来指导、督促、规范每个管理和技术人员的工作质量。变“人管理人、人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督”的激励机制，形成高效运行，赏罚分明的先进管理模式。

对于一般施工人员，在采取多种形式增强其纪律意识的基础上，将每一项任务落实到个人头上，依照制度严格监督，确保实施，并与他们的收入挂钩，从而自觉抵制施工质量和材料质量上以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的，做到业主与监理是否在场一个样，使整个施工过程通过自我管理持续改进，最终实现精品工程的目标。

3.4.2施工组织机构高效运作保障措施

（1）在施工过程中，根据实际情况的变化不断保持和巩固项目班子活力，重视引进思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理和技术人员。

（2）建立健全项目经理、项目技术负责人、责任工长、内业技术人员、质量、安全、材料、机械等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业人员进行考核、考评。

（3）强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖惩办法，定时组织项目部管理人员召开会议，检查工作质量。

（4）建立公司领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会议，重点帮助解决项目的资金，质量进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的运转。

（5）每天下午召开由项目经理主持的班组碰头会，对工作进行协调安排，各项目人员实行工作日记制，项目经理定期对项目人员进行考评。

（6）坚持组织由技术、质量、安全负责人及监理工程师和各班组长参加的每周一次的例会制，重点解决质量、进度、施工技术等难点，明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要，会后进行跟踪检查。

（7）实行劳动用工管理，选派组织能力强、技术水平高、能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

3.5 设备、人员、材料到场办法

3.5.1设备、人员动员周期

我公司接到中标通知书后，立即进行设备、人员组织动员，在合同约定时间内，将施工组织设计及有关人员、设备、材料进场计划及临建工程设计方案报监理工程师审查，按审查通过的方案尽快组织进场，先期完成的工程临建设施，随即向监理工程师提交开工申请报告。

3.5.2设备、人员进场

本工程所需施工装载机、挖掘机、自卸车、搅拌机、电焊机、剪草机等设备在成都或公司其它工地抽调，3天内全部运到现场，库房在业主指定的地域10天内修建完毕，人员3天以内全部进场到位。

3.5.3材料进场

本工程所需材料主要是苗木、有机肥、砂石料、供水管及配件、木材、水泥、油料、电缆等根据招标文件发包人提供水泥，其他材料均自行采购。水泥采用2台8T载重汽车由工地仓库运输至施工现场。木材在绥江县林场购买用8T运输车运抵施工现场。油料在永善县城购买，有机肥在永善当地饲养场购买，用罐装车运输至工地现场。砂石料在施工区砂石场购买，绿化用苗木、草种、供水管及配件、电缆在成都购买用8T运输车运到施工现场。

4.施工方案及质量控制措施

本工程包含绿化、土建、设施工程施工建设，工程施工采取“大平行、小流水”的施工组织作业计划，根据施工合同要求及管理实际，考虑植物引种的季节性，合理组织施工。

4.1绿化工程

4.1.1施工程序

绿化施工要严格控制土壤改良状况、苗木品种选择，保证栽植成活率。材料运输主要以机械作业与人工相结合的方式完成；挖坑定植、支护、土壤改良以人工作业方式完成。其施工总流程为：

苗木假植、复壮

平整场地    种植穴开挖    施保水剂    苗木栽植    养护管理

表土混合底肥和保水剂    草种撒播     覆盖   浇水养护     试验筛选品种

4.1.2施工方法及技术措施

4.1.2.1测量放样

成立专业的测量队组，负责本工程的施工测量和放线工作，采用全站仪进行测量放样工作。

工程开工前由专业的测量人员将建设单位提供的坐标控制点引测到施工区域，并在施工区域建立20×20m的一级控制网，10m×10m施工测量网，并在各点上作标记。

施工测量控制网的各引点桩要严格保护，引点桩位置应设在不易被破坏的地方。要求控制网导线测量成果闭合差符合要求，其误差在规定的范围内。测量完成后，随即向监理工程师提交测量报告，监理工程师审核通过后在进行下一道工序。

工程施工期间，要搞好跟踪测量工作，防止因测量工作不到位而造成施工损失。特别是标高、边坡等部位重点跟踪测量。

自然式的种植设计，范围较小，场内有与设计图上相符、位置固定的地物(如建筑物等)，用“交会法”定出种植点。在地势平坦的较大范围内定点，用网格法。即按比例绘在设计图上并在场地上丈量划出等距之方格。从设计图上量出种植点到方格纵横坐标距离，按比例放大到地面，即可定出。对测量基点准确的较大范围的绿地，用“平板仪定点”。

对乔木（如梨树、桃树）要定出单株种植位置，并用白灰点明和钉上木桩，写明树种、挖穴规格；对树丛和自然式片林定点时，依图按比例先测出其范围，并用白灰标画出范围线圈。其他丛生树种、灌木、竹类可用目测定点，保持自然，不呆板、平直。统一写明树种、株数、挖穴规格等。

4.1.2.2场地粗平

首先将施工区内所有障碍物、杂物清除出场，按设计或施工要求范围和标高平整场地，将建渣、杂物清除到规定弃土场；将有利用价值的表土进行剥离和保存处理。使作业场地排水通畅、美观、无建渣和石块。然后普遍进行一次耕翻。以便使土壤能形成更多的团粒结构。更好的透气环境，土壤疏松、通气良好有利于植物根系的生长和前期种子的萌发。对于原有植被覆盖好,草根层发育成熟的地段要注意保护，清场时将含有草根层的表土连同截去大部分地上部分蘖的禾草铲起并置于一边，或者采取免耕法疏丛间割留出空间也可。

4.1.2.3土壤改良

- 覆土作业

作业场地土质较差必须进行覆土。土壤选用优质壤土，将其均匀的撒在平整好的作业面上，以便能改善土壤的通透性、保水、保肥和抗逆能力，增强其土壤团粒结构的形成。提高土壤养分保持能力、抗旱能力以便能满足植株健壮生长的需要。覆土后，用机具对表土滚压，以利于减少径流冲刷，尔后进行浇水，使土壤、保水剂吸足水分。

在适宜的湿度条件下，对预播种草籽坪床土壤进行一次全面的翻耕，为了保持表层熟土留在根系活动层内，在翻耕时，先纵开一条沟，把表土铲起放在一边，接着翻耕下面的生土并施底肥和保水剂，然后开第二条沟，把表土放到第一条沟的表层，由此类推直至全坪地深翻完成。

- 土壤消毒

根据土壤含菌情况为减免后期草坪的病虫危害，应对土壤作全面的消毒处理。用80%菌核净400倍液或托布津400倍或百菌清500倍液等消灭土壤中的有害病菌；局部地段使用敌克松1号（广普性强力高效杀菌粉剂，对土壤中存活多年的真菌、细菌、镰刀菌等有特效）按5-7g/㎡、呋喃丹(消灭地下害虫)按5-7g/㎡。最后用1/500代森铵和1/500倍福尔马林和水混合按 3kg/1000m2喷洒场地，预防病害。

- 底肥与保水剂

保水剂25-30g/㎡、复合肥150-160g/㎡与表土充分混合。然后将土湿润,渗透深度超过15cm,待土壤 “收汗”后进行播种。深度基肥每1000平方米施用4~5公斤速效化肥,并用50公斤左右农家肥与土壤和匀。

4.1.2.4种植穴的开挖

种植穴的开挖严格按设计要求挖取，其设计规格长宽深80cm×80cm×80cm。开挖时将表土与底土分开堆放、将石块及建筑垃圾捡出运到业主指定的弃渣场。回填时先填表土每穴分层施有机肥50kg，以便能更好的改善土壤的通透性、保水、保肥性能力，保证苗木的成活及后期肥力供应。

4.1.2.5苗木准备

- 起苗：要尽量保护根系。土球直径不小于冠径的1／4-1／3，依树形而定，圆柱形可小，圆锥形宜大，土球用草绳包扎，做到根部土球不松不散。

- 截冠与消毒：工程选用的毛竹等大规格苗木，在起苗后必须截冠。截冠的锯口进行涂抹或包扎工作，可以用滋油加少量的汽油调匀，对所有锯口进行涂抹。也可用塑料袋在枝顶部锯口包扎3-5 cm。这样可明显减少水分的蒸发，为提高成活把好第一关。

- 包干：用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。经包干处理后，一可避免强光直射和干风吹袭，减少树干、树枝的水分蒸发；二可贮存一定量的水分，使树干经常保持湿润；三可调节枝干温度，减少高温和低温对枝干的伤害，效果较好；四可减少大树在运输时对树干所造成的损伤，苗木装车时，树冠向着汽车尾部。土块靠近司机室，树干包上柔质材料放在竹架或木架上，用软绳扎紧，并用篷布盖上。

- 同时有大量苗木出圃时，在装运前，核对苗木的种类与规格，仔细检查起掘后的苗木质量。对不合要求的苗木应淘汰，并补足苗数。车箱内先垫上草袋等物，以防车板磨损苗木。乔木装车按照根系向前，树梢向后的顺序安放，不要压得太紧，做到上不超高(以地面车轮到苗最高处不许超过4m)，梢不拖地(必要时可垫蒲包用绳吊拢)，根部用苫布盖严，并用绳捆好。

- 带土球苗装运时，苗高不足2m的可以立放（枇杷、桃、梨、花椒、石榴、石楠），苗高2m以上的（如紫竹、毛竹）使土球在前，梢向后，呈斜放或平放，并用木架将树冠架稳。在平放时，土球直径小于20cm的，可以装2-3层，并应装紧，防车开时幌动，土球直径大于20cm者，只放一层。运苗时，土球上不站人和压放重物。

- 树苗派专人跟车押运，经常注意苫布是否被风吹开。短途运苗，中途不停留，长途运苗，裸露根系易吹干，适时洒水。休息时车停在荫凉处。苗木运到及时卸车；轻拿轻放，对苗木不抽取，不整车推下。

4.1.2.6苗木假植

苗木运到现场后，未能及时栽种或未栽完的，视离栽种时间长短分别采取“假植”措施。带土球苗1-2天内能栽完的不假植，1-2天内栽不完的，选择遮阴背风条件较好位置集中放好，四周培土，树冠用绳拢好。如囤放时间较长，土球间隙中也加细土培好。假植期间对常绿树进行叶面喷水。在此期间，土壤过干时适量浇水，但也不过湿以免影响以后的操作。

4.1.2.7苗木定植

- 苗木处理：去除蒲包、剪除破根、枯枝、树枝整形，对整个植物喷洒杀菌液防止剪口感染；同时对整个树体喷洒相应保水剂，以防止树体树体水分的过渡蒸发。

- 小苗栽植：将处理好的苗木轻轻地斜放到准备好的种植穴内，将树干扶正，仔细审视树形口和环境的关系，转动和调整树冠的方向，使树姿和周围的环境相配合。分层填土分层筑实，把土球全埋入地下，在树干周围的地面上做拦水围堰。

- 大苗栽植：将处理好的大树抬到树坑中央，返表土回填树坑内，坑土离地面一半时，用脚踏实后再填，填土时使根系与土壤密结，但注意不要把土球弄松，以免伤到根系。

- 支撑：大苗木种植后应立即支撑固定，慎防倾倒。正三角桩最利于树体稳定，支撑点以树体高2／3处左右为好，并加垫保护层，以防伤皮。

- 灌水：苗木栽植后应立即整修树盘或留好树池，当天灌水，灌足灌透，水渗够后及时封土，使保水剂与土壤混合均匀呈凝胶状，表面再覆一层薄土。

4.1.2.8苗木遮荫

苗木在移植初期或高温季节，要搭棚遮荫，以降低棚内温度，减少树体的水分蒸发。在搭棚时，遮荫度为70％左右，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用，以后视树木生长情况和季节变化，逐步去掉遮荫物。

4.1.2.9草坪建植

（1）土地的平整与翻耕

1）清除杂物与杂草的清除：石砾与建渣等杂物全部清除出场地外。

2）初步平整及翻耕：在清除了杂草、杂物的地面上应初步作一次高填低的平整，以便使作业场地排水通畅、美观，然后普遍进行一次耕翻，以便使土壤能形成更多的团粒结构。更好的透气环境，土壤疏松、通气良好有利于草坪植物根系的生长和前期种子的萌发。

（2）土壤改良：

1）更换杂土：在翻耕过程中，若发现局部地段土质欠佳或混杂的杂土则应换土。虽然换土工作量很大，但需彻底进行，否则会造成草坪生长不一致，影响草坪质量。

2）增施腐殖质、基肥与作最后平整：在初平好的场地上按设计要求均匀的洒施有机肥，和相对比例的氮磷钾和部分必须的矿物肥料，然后作最后平整，使腐殖质、肥料与土壤充分混合。以便能提高土壤的通透性、保水、固肥能力，团料结构的形成，增强植株的抗透性，满足植株后期生长的必要条件。

- 播种草种检测

在试验场对草种进行严格的检测筛选，草种纯度及发芽率必须达到设计要求，且存储时间不超过一年的优良草种。

- 播种

播种应选撒播，在无风时间段利用播种机将草种均匀的洒播在作业面上，播种时应注意不要重撒，也不要漏播，其播种应控制在20~25g/㎡。

- 浇水

为了保证草种的撒播了之后能更好的与土壤接触和顺利的发芽，应对作业面浇一次透水，浇水时必须保证水滴均匀的洒落在作业面上，浇水量应控制在18~22mm过多会将草种冲走，过少土壤没有充分湿润，草种与土壤接触充分，会影响草种发芽率。只有严格控制浇水量，才能使草种顺利发芽，达到最佳的效果。

- 覆盖无纺布

浇水完毕等其浸透半小时后，应将作业面用无纺布盖上，并用铁丝或石块将无纺布牢牢的固定在作业面上，以免被风吹破影响种子的发芽率，覆盖无纺布的目的是：减少水分的蒸发，提高夜间地温、防止鸟害、防止雨水对种子的冲刷。

4.1.2.10 草坪养护管理措施

1）浇水

浇水是草坪养护管理中一项重要工作，浇水可以使草坪色泽碧绿，生长旺盛。尤其在旱季，为了保证紫花苜蓿正常越夏，必须适时浇水，否则，一经干旱受损，不易恢复。浇水时如果浇水过少，只能使表土湿润，根系扩散在表土层，但如果浇水过勤，草根易变软，不往土壤深处扎，而且地表经常潮湿也容易引起病虫害。因此，浇水的前提是要预先判断草坪是否真正缺水，掌握好浇水的适宜时机。通常的作法如下：步行穿过草坪，观察其茎叶体恢复情况，判断草坪是否缺水；当草坪开始萎蔫时，失去绿色也是缺水表现之一。此外，用刀深挖10—15cm，如果土壤很干，也说明草坪缺水。一旦确定需要浇水后，通常选择在早晨对草坪进行浇水，不要在烈日的中午和晚上浇水，中午浇水易引起草坪灼烧，晚上浇水，湿度大，易使草坪感病，在有风的情况下浇水反而有利于水分挥发，保持叶面干燥。浇水时不应该使草坪长时间处于潮湿状态，以免引起病害。浇水时应使土壤湿润到15cm深处，减少浇水次数增加浇水量结果较为理想。一般3—4天浇水一次；特别干旱时，要适当增加浇水次数，以见干见湿为原则，浇水时要浇足浇透，以防出现干夹层，以浇后半小时内全部渗完为准。应根据本地降雨量的实际情况来具体确定浇水次数和浇水量。

2）施肥

施肥是为了补充草坪的必需元素，老草坪在早春和初秋施肥可提前返青。在施工完毕后，夏未秋初进行第二次施肥，可以延长绿期至冬初外而且可以促进两年生分枝和根茎的生长，为第二年的生长打好基础。紫花苜蓿由于自身有一定的固氮功能，在春秋两季生长季节应重施K肥，否则草坪容易患病。每年的5月下旬和9月下旬施一些P、K肥，增加草坪的抗病性。

施肥时应注意以下几点①施肥要均匀；②施肥后通常要浇水。

4）病虫害的防治

平时以预防为主，定期交替喷施杀菌、杀虫药，并且注意观察，一旦出现症状，要及时防治，交替喷施70%甲基托布津1000倍液，多菌灵800倍液，65%代森锌可湿性粉剂500倍液每10天一次，连续3-4次，杀菌消灭病害。也可以用2.5%溴氰菊酯或50%辛硫磷喷施可防地老虎，用50%的氧化乐果或80%-90%的敌百虫混施可防粘虫。

5）重建和补植

对于各种原因造成的草坪长势不好或大面积死亡，要及时重建。对于草坪中枯萎，对发芽不好的、洪水冲刷掉的、小面积死亡的部分和草坪中出现的秃斑要及时修补，补种。

草坪养护管理月历

1）一月份：

①草坪长势弱，应防践踏，防退化，；

②年度养护计划安排细土、药剂、肥料、种子、机具等备齐。

2）二月份：

①草坪撒施堆肥或河泥，促进草坪生长、增加土壤肥力：

②气温回升，草坪萌芽返青。

3）三月份：

①逐块检查草坪，低洼处添肥土；

②防止踩踏过度造成土壤板结，应松草根，施肥浇水、加砂、及时补种：

③维修机具，保证养护。

4）四月份：

①对营养生长过于旺盛的株丛，采取一定的刈剪措施后，迅速增施一次复合肥，促进绿叶返青；

5）五月份：

①草坪植物生长旺盛，注意防治病虫害；

②及时防治病虫害，控制病情扩大。

6）六月份：

①定期修建草坪，特别注意防治病虫害；

②失色草坪地段，结合灌溉施以速效性氮肥。

7）七月份：

①天气炎热，草坪常规管理应加强，定期剪草，防治病虫害；

②做好夏季抗旱、浇水工作：

③ 做好降温措施，促进草坪生长，帮助抗高温越夏。

8）八月份：

①草坪管理工作同七月份；

9）九月份：

①从本月起属于秋养时期；

②气温下降，注意防止草坪虫害；

③修补草坪；

④梳耙草坪，促进分蘖，施用磷肥保证草坪健康生长，同时应视草坪生长状况配合施用一些复合肥。

⑤补播或铺植新草坪。

10）十月份：

①使用杀虫、杀菌剂，修补草坪，打孔、覆沙。

11）十一月份

- 保持草坪整洁美观，防治动物、昆虫破坏；

- 检修养护机具；

- 组织工作总结，提高养护水平。

12）十二月份：禁止践踏草坪，以免伤害草坪。

另外，还要采取措施防范人为的破坏保持种植区的清洁,经常清扫及清除垃圾、保护表土，注意增施K肥，提高来年牧草对N素的固定效率。

4.2土建工程

4.2.1施工程序

土建施工为本工程的主要单位组成部分，土方挖填、道路施工为本工程的控制性项目，其它项目平行作业，施工总流程为：

施工准备  测量放线  土方挖填  路基作业   路面铺装  场地清理  工程完工，本单位工程其它项目与道路施工平行作业。

4.2.2施工方法及技术措施

4.2.2.1测量放样

成立专业的测量队组，负责本工程的施工测量和放线工作，采用全站仪进行测量放样工作。

工程开工前由专业的测量人员将建设单位提供的坐标控制点引测到施工区域，并在施工区域建立施工测量控制网。施工测量控制网的各引点桩要严格保护，引点桩位置应设在不易被破坏的地方。要求控制网导线测量成果闭合差符合要求，其误差在规定的范围内。并及时通知现场监理工程师。

工程施工期间，要搞好跟踪测量工作，防止因测量工作不到位而造成施工损失。特别是标高、边坡等部位重点跟踪测量。

4.2.2.2土方挖填

（1）土方开挖前，首先应对道路及其它土建作业施工区内的表土层进行清理，清理的标准一般挖除30㎝厚，清理采用CAT320C挖掘机配合T85推土机及人工进行清理，弃渣用8T自卸车将废料运至业主指定渣场。

（2）清基结束后，即可进行基础土方开挖。土方开挖应严格按照设计要求进行，留约20㎝保护层进行人工清理，开挖土方尽可能就近回填进行路基碾压，余土为弃土运往业主指定弃土场。

（3）土方回填，在土方开挖的同时挖峰补欠进行低洼处土方回填工作。开挖土方如果满足回填需要可用于回填使用，如果不能满足，转运至业主指定弃土场。在深洼地块还需要在外边坡作挡土墙处理，然后再进行土方回填。

4.2.2.3基础处理

土石方挖填结束后，人工对基础进行整平，对于裸露高出的岩石要打凿平整。

道路开挖面找平后，采用16T振动碾碾压，路面基础的夯实密度要严格满足设计要求。碾压机碾压6-9遍，或者碾压前先作碾压试验，以确定符合设计要求的碾压遍数。

4.2.2.4道路垫层施工

- 垫层铺装前，应事先备好符合要求的施工材料，对有管道或电缆预埋设施的地块采取相应的保护措施。

- 基础夯实验收后及垫层铺装前先在道路两侧设置控制桩间距为5-10米/根，并将摊铺的高程刻在控制桩上，并挂好控制线，依线进行摊铺压实。

- 道路垫层填筑时采用装载机与人工相结合的方式进行，铺料时要避免形成架空现象。

- 铺装材料要严格按设计要配置，要求级配均匀。摊铺材料在施工区专业砂石料场购置，用8T自卸车运到工地现场，用装载机进行摊铺，人工找平后进行碾压，垫层铺设严格要控制高程，按道路纵坡和横坡进行摊铺，在卵石较多的地方要进行灌砂处理。碾压时，压路机应缓起慢行，稳停，走向顺直，速度要均匀，碾压应从低侧压向高侧，重轮重叠半轮，逐次压向中心，以保证路拱不致偏移。碾压至无明显轮迹，压实度达到规定要求为止。铺装垫层不能出现漏空情况。已压实的摊铺料不因出现漏压虚料层、干松层等不良现象。雨季停工前，碎石表面应铺设保护层，复工前予以清除。

- 路基垫层的铺装厚度以设计为准，每一层填铺料施工完毕，并经过监理人检验合格后，才能进行下道工序施工。在继续铺筑上层新料之前，应对压实层表面残留的被碾子凸块翻松的半压实土层进行处理，以免层间结合不良。

4.2.2.5道路路面施工

- 弹石路路面施工

  - 材料准备

弹石路路面铺装所用的碎石必须选择级配均匀，质地良好的石料，采用8T自卸汽车运输到施工现场，倒料时和摊铺时应该对施工用料采取洒水措施，避免骨料分离（级配离析）及尘土飞扬，对环境造成污染。

2）弹线定位。

根据设计标高确定地面标高线和平面位置线，再根据要求断面确定纵横断面标高，钉桩挂尼龙线绳，拉出地面标高线以及垂直交叉的定位线。

3）材料摊铺

为保证路面摊铺质量在路面施工过程中要封闭施工。摊铺选用装载机进行摊铺，人工找平后进行碾压，路面铺设时要严格控制高程以及路面丛横排水情况。摊铺料不因出现漏压虚料层、干松层等不良现象。

4）路面压实

碾压时，压路机应缓起慢行，稳停，走向顺直，速度要均匀，碾压应从低侧压向高侧，重轮重叠半轮，逐次压向中心，以保证路拱不致偏移。碾压不少于3遍，至无明显轮迹，压实度达到规定要求为止。

（2）混凝土路面施工

1）弹线定位。

根据设计标高确定地面标高线和平面位置线，在根据要求断面确实纵横断面标高，钉桩挂尼龙线绳，拉出地面标高线以及垂直交叉的定位线。

2）混凝土料搅拌

根据施工方案混凝土采用  C20混凝土 集中搅拌。拌制混凝土时，要准确掌握配合比，特别要严格控制水灰比。每天开始搅拌前，应根据天气变化情况，测定石、砂的含水量，以调整实际用水量，每盘所用材料应用磅秤称量，保证配料用量的精确度。每一工班应检查材料量配的精度至少两次，每半天检查混合料坍落度两次。每盘料的搅拌时间为1.5分钟，具体视混凝土稠度和气温而定，并根据有关规程规范取样养护，每天拌和后，冲洗搅拌机。

3）混凝土运输

以自御式农用车运输，车箱用胶皮密封以免漏浆，同时用军用帆布进行遮盖，防止混凝土撒漏、水分蒸发。装载混凝土不可过满，运载时间夏季不超过30分钟，冬季不超过50分钟，以免混凝土在运输过程中就产生初凝，影响混凝土强度。要求运输车辆在每天工作结束后，用水冲洗干净，同时在运输过程都要随时保持车辆整洁。

4）模板安装

本工程采用钢模和砖胎模相结合的模板形式。在安装模板时，按放线位置，先把模板放在基层上，再用水准仪检查其高程，然后沿模外侧将铁钎打入基层。铁钎的间距选用0.5M以保证模板在摊铺振捣混凝土时不致变形。对于弯道及交叉口边缘则采用砖胎模，以保证道路曲线顺畅。模板底层与基层间如有空隙，则应用石子垫衬，以免振捣混凝土时模板下沉。对于垫衬后剩余的空隙，可用砂填满补实，以免漏浆而使混凝土板侧形成蜂窝。模板安装好后，应先用水准仪检查其高程是否正确，然后在其内侧涂刷脱模剂，以便于拆模。钢模要根据拉杆间距钻圆孔，以便于穿入纵缝拉杆。

5）混凝土的摊铺

在摊铺混凝土混合料之前，应先检查模板，传力杆、接缝、各种钢筋的安装位置是否正确，尺寸是否符合规定，绑扎是否牢固并对基层用水泥浆进行润湿。如混合料有离析现象，应用铁铲翻拌均匀。摊铺时用铁铲撒铺混合料，不散撒扬抛掷，以免混凝土发生离析。在模板附近，必须用方铲以扣铲法撒铺混合料，并插捣几下，使浆捣出，以免发生空洞蜂窝现象。摊铺后的松散混凝土表面，应略高于模板顶面，使捣实后的路面高程与厚度符合设计要求。

6）混凝土的捣实

将混凝土混合料的摊铺成形后用插入式振动棒对混凝土进行振捣，振捣时应快插慢拨，插点要均匀，振捣要密实。振捣后对表面低洼处应用混凝土进行找补，然后用桥式振动梁振实，梁的长度较一幅路面板宽度略大，梁上装一只1.7KW日振捣器。振捣器两边各有2人扶着来回振捣。一般要在混凝土面上来回各振捣一次。混凝土表面即符合路拱横坡。在振捣过程中，多余的混凝土随着振捣梁的走动而刮去，低陷处应补足振实。为使混凝土表面更加平整密实，再用直径为100MM左右的无缝钢管滚筒，两端放在模板项上滚压二遍，把露在表面的碎石击下去，并使表面有一层湿润的砂浆。

7）混凝土整面：

为使混凝土表面平整，用铝合金尺子左右方向轻轻拖拉几次，将表面拉毛并除去波纹和水迹，在混凝土终凝前在模板上搭设跳板用木抹反复找平，然后再用铁抹板拖抹至少三次。为使混凝土具有粗糙抗滑的表面，再用压纹器对混凝土表面进行刻纹处理，压纹线条应顺直流畅，压纹方向与纵缝垂直。抹面和压纹工作应站在横跨在两侧模板的工作桥上进行。抹面时不能加干水泥或水泥砂浆。

8）当混凝土达到一定强度后，即可拆除模板。拆模时间视气温而定（详见表7-1）。拆模时应先起下模板支撑、铁钎等，然后用扁头小铁棒插入模板与混凝土之间，缓慢向外撬动。模板撬动时切勿损伤混凝土板角和企口，拆下的模板必须平放，并保护好防止变形，以便转移到它处使用。

9）混凝土的湿润养护

养护的目的是防止混凝土中水分蒸发过速而产生缩裂，保证水泥水化过程的顺利进行。养护工作应在抹面2小时后，混凝土表面已有相当硬度，用手指轻轻压上没有痕迹时开始进行，养护用湿草袋覆盖于混凝土表面上，每天均匀洒水2-3次，养护时间一般为14-24天，具体时间视气温而定。养护好后将覆盖物移去，但伸缩缝处的覆盖物暂不移去，以防尘土、小石子等杂物掉入缝内，增加填缝、清缝困难。

10）填缝

混凝土路面养护期满，路面全面贯通以后即可进行填缝。填缝前需要将缝内小石子、垃圾等用钩子钩清，必要时可用水冲洗干净。伸缩内如有水泥砂浆块，则必须凿去，以保证伸缩缝贯通。否则，将有可能导致路面拱胀而破坏。在填缝工作中，冬季施工时填到与路面齐平，夏季施工时可高出路面约1cm，但不可溢出或污染边缘。

4.2.2.6 路缘石安装

路缘石施工时先校核路边线，并重新钉立边桩。路缘石顶面标高根据路面进行测设。直线部分用尼龙绳放样，曲线部分应从曲线两端反复校核，以求圆弧平滑，曲线部分放样宜用石灰粉划线，放线后再以线为准进行刨槽。

安砌路缘石沿基础一侧依次排好，垫层材料齐备，砂浆拌好后均匀铺在基础上，虚厚约2cm。安砌路缘石应做到位置准确、平稳牢固。安砌完的路缘石应顶面平整，缝宽约1cm，线条顺直、平滑，注意缘石不宜在雨水口处接缝。路缘石后背采用砂石料进行夯填。夯填时应注意调整线形。路缘石铺筑完工后用水泥砂浆进行勾缝，在勾缝前应先校核路缘石的标高，使其符合设计要求，缝隙勾压严密，并注意美观。

4.2.2.7广场地面铺装

地面砖采用一次性铺贴法，即采用干硬性水泥沙浆做结合层，一次性完成地面砖铺贴的方法。

（1）基层处理，刷结合层。

基层为碎石垫层，标高按设计要求进行控制。

施工前先将污垢及其它垃圾清理干净，并在施工前1-2天洒水湿润基层。施工时将事先调制好的素水泥浆（水灰比为0.4-0.5），均匀涂刷在基层表面上，要边铺粘结层砂浆边刷素水泥浆结合层。

（2）配制找平层水泥砂浆，设置标筋。

按水泥：砂子=1:2配制干硬性水泥砂浆，加水量以砂浆手捏成团落地散开为宜。根据人行道水平桩，在人行道分段拉线，用搅拌好的砂浆做灰饼和冲筋，冲筋间距以1-1.5cm为宜。

（3）弹线定位。

根据设计标高确定地面标高线和平面位置线，用尼龙线绳拉出地面标高线以及垂直交叉的定位线。

（3）地面砖铺贴。

地面砖铺贴前应先侵水湿润，阴干后方可使用。

虚铺干硬性水泥沙浆找平层，铺砌时的稠度（以标准圆锥体沉入度）为2.5-3.5cm,厚度为30mm,用木抹子按标筋拍实抹平。虚铺垫层和铺贴地面砖应同时进行。即铺一段垫层，拍实抹平后，先试铺地面砖，对好纵横缝，用橡皮锤敲击地面砖中部，振实砂浆，使其高度与地面标高线吻合。并在地面砖背后满刮素水泥浆，然后将地面砖四角同时平稳下落，调缝并用橡皮锤轻敲振实。随时用铝合金水平尺或靠尺找平，找直。

（4）擦试浮浆，洒水养护。

地面砖铺贴过程中，每完成一部分，检查校正后，随即撒上一层干锯木屑，待水泥砂浆初凝后、终凝前，用扫帚轻轻将木屑扫除，即可将地面砖表面的浮浆清扫干净，24h后洒水养护4天。

（5）素浆抹缝。

地面砖铺贴完毕后，养护2天，再进行抹缝。抹缝时，用同品种、同标号、同色的干硬性素水泥浆团，在缝隙上擦抹，使缝内填满水泥浆，待缝内水泥浆凝结后，再次将地面砖表面擦干净，3天内禁止上人走动或搬运物品。

4.2.2.8道路边坡施工

（1）道路上边坡

在土方开挖的同时利用机械将上边修整成型，土方开挖结束后用人工将机械无法施工的地块以及机械修整后的上边坡进行修筑清理，使修整后的坡面必须保证线条流畅，坡度严格满足设计要求，在部分有出水的地方还必须要修筑挡土墙，同时设置排水管。

（2）道路下边坡

在土方施工完成后，用人工的方式在将坡面修整成型，修整后的坡面必须保证线条流畅，坡度严格满足设计要求，在外边坡过斗或有出水的地块还要砌挡土墙对路基进行加固。

4.3设施工程施工方案

4.3.1灌溉工程施工方法

4.3.1.1施工准备

检查设计图纸及其它技术文件是否齐全、在工程师组织下进行设计交底及图纸会审，施工场地范围内绿化地坪，树木调整是否就绪，建构筑物的土建工程、水源、电源、临建设施到位情况，了解管网区内深度小于1m的各种地下管线和设施的分布情况以及灌溉工程所需的机具设施到位情况。

4.3.1.2测量放样

按设计意图，尊重客观实际，对每一块独立的灌溉区域放样，先确定喷头位置，再确定管道走势，根据走势放样。

对于边界区域，喷头定位时应遵循点、线、面的原则，首先确定边界上拐点的喷头位置，再定位拐点之间沿边界的喷头位置，最后确定喷灌区域内部位于非边界的喷头位置。

4.3.1.3埋地管道的土方工程

- 开挖沟槽

放样结束后，根据放样路线开挖沟槽，开挖过程中遇有管道、电缆、地下构筑物或文物古迹时，应予以保护，并及时与有关单位和设计部门联系协同处理。遇沟底有不易清除的坚硬块石应铲除至设计标高以下0.15-0.2m,然后铺上细土整平夯实。在各接头处开挖较大的坑，断面形式可取矩形或梯形，沟槽宽度一般按管道外径加0.5m确定，沟槽深度满足阀门安装高度和管网泄水的要求。绿地中埋管深度距管顶0.5m，普通道路下为1.2m（不足1m时，露在管道外加钢套管），沟槽开挖时根据设计要求保证槽床至少有0.2%的坡度，坡向指定的泄水点，做好入冬前泄水防冻工作，挖好的管槽底面应平整，压实，具有均匀密实度。

- 管道沟槽的回填

在管道安装与铺设完毕后通知监理进行隐蔽前验收，验收合格鉴证后尽快回填符合要求的原土。回填分两次进行，第一次回填管道两肋，分层轻夯或踩实，一次填土0.1-0.15m直至高出管顶0.1m左右，管道接口0.2m范围内不得回填，以便观察试压情况，并记录下所有接口位置绘制成图存档。经监理工程师确认试压合格后在管道满水状况下进行第二次填土，按要求回填到位后对整个管路沟槽进行水夯，以免绿化工程完成后出现局部下陷，影响绿化效果。

4.3.1.4管道安装和管道加固.

管道安装前对进场管材、管件由监理工程师现场取样送检，必须符合有关质量标准。给水主管道DN80管用DN80直接连接，给水主管道DN80管与林地支管DN50管用DN80正三通和DN80×DN50异径直接相连，DN50管与DN32管用DN50×DN32异径三通相连，DN32管与DN25管用DN32×DN25异径三通相连，DN25管直接与DN25水龙头相连。管材、管件互联采用硬聚氯乙烯管专用粘接剂粘接承插连接。

- 切管、修口：用专用切割钳（管径小于40mm时）或钢锯按照安装尺寸切割管材，保证切割面平整并与管道轴线垂直，然后将插口处倒角锉成破口便于插接。

- 标记：将插口插入承口，用铅笔在插口管端外壁作插入深度标记，插入深度值符合国家规定标准。管材或管件粘合前，应用棉纱等把承口内侧及插口外侧擦试干净。

- 涂胶、插接：用毛刷将胶合剂迅速、均匀地涂刷在承口内侧和插口外侧，待部分胶合剂挥发而塑性增强时，即可一面旋转管子一面用力插入（大口径管材不必旋转）同时使管端插入的深度到所划标线并保证插口顺直，并按管径大小保持30-60秒，以防止接口滑脱。承插接口完毕后及时将挤出的粘接剂擦拭干净。在规定静置固化时间内不得对其加载。在坡面安装管道时，应在承插结合处安装防脱离卡具。

- 为了减小喷灌系统在启动、关闭或运行时，产生的水锤和震动作用，增强管网系统的安全性，对整个管网系统实施安全支撑点设置。对地埋弯头、三通、变径、堵头以及间隔一定距离的直线管段用水泥砂浆或混凝土支墩对管道的某些部位进行压实或支撑固定。

4.3.1.5水压试验和泄水试验

给水管道安装完毕8小时后方可进行试压，试压管         段的长度视有、无节点而定。有节点管道试压管段不长        于1 km 无节点管段不长于1.5km。

（1）水压试验（严密试验、强度试验）

  - 按轮灌区分区进行。

  - 在被测试管道上安装压力表，压力表最小刻度不大于0.025mpa，试压段必须在最高点设置排气装置。

  - 向试压管道中缓慢注水，同时排出管道内的空气以防发生水锤或气锤。

  - 严密试验：将管道内的水压加到0.35Mpa，保持2小时，检查各部位是否有渗漏或其它不正常现象，在1小时内压力下降幅度小于5%，试验合格。

  - 强度试验：严密试验后再次缓慢加压至强度试验压力（一般不超过设计工作压力的1.5倍，并且不大于管道的额定工作压力，不小于0.5 Mpa）保持2小时。观察各部是否有渗漏或其它不正常现象。在1小时内压力下降幅度小于5%是管道无变形，强度试验合格。

  - 水压试验合格后，立即泄水，进行泄水试验。

- 泄水试验

泄水时打开所有的手动泄水阀，截断立管堵头，以免管道中出现负压影响泄水效果。只要管道中无满管积水现象，泄水试验合格。

4.3.1.6设备安装

机电安装：加压水泵和电机设备的安装施工严格按照规定标准进行安装，安装前核实预埋螺栓的位置、高度与机具是否一致；安装位置，高度必须符合设计要求，安装后，检查电机与水泵是否同轴，水泵各紧固件无松动，填料压盖或机械密封弹簧的松紧度适宜，低压电器设备必须按电气接线图的要求进行安装。检查无误试机确认工作正常，与管网系统整体连接，在管道进水口必须安装滤网，以防堵塞管道。

4.3.1.7竣工验收

工程完工具备验收条件后，向监理工程师书面提出竣工验收试运行报告，严格按照设计要求和相应标准规范的规定执行，使供水设备工作正常，过滤设备工作稳定，反冲洗效果优，喷头平面布置与间距合理，喷灌强度和喷灌均匀度符合标准，控制井井壁稳定、井底泄水能力优，控制系统工作稳定。管网的泄水能力和进、排气能力优，使果园灌溉工程成为优良工程，（排水系统主要以排水沟、沉沙涵等方式）确保安全施工、质量第一，按时完成施工任务。

4.3.2道路照明工程施工

4.3.2.1施工准备

- 检查施工场地范围内有无含酸、腐蚀性严重地段，白蚁危害地带。

- 检查施工区是否有受热力影响和易遭受外力损伤的区段和施工区地埋管线的分布情况。

- 根据设计要求确定园区道路照明电缆铺设路线。

- 在认真、详细地阅读施工图纸基础上，与设计单位核实地埋管线情况

- 工程所用机具、材料准备到位情况。

4.3.2.2测量放样

电缆敷设的路径选择，应遵循满足安全条件用电缆较少、符合设计要求、便于敷设维修、避开将要挖掘施工的地方、电缆敷设所有路径条件的上下左右改变部位都应满足电缆允许弯曲半径要求。在满足以上条件的情况下按照电缆铺设路线进行测量放样。

4.3.2.3埋地电缆的土方、土建工程

- 开挖沟电缆槽：按设计要求，沿电缆线铺设放样路线开挖电缆沟。电缆沟的埋深在绿地、车行道下不小于0.7m，人行道下不小于0.5m,宽度不小于0.3m。遇  沟底有坚硬块石等物应清除，并用细沙回填整平夯实。在所有路灯杆处挖设工作井。

- 电缆沟回填土：检查电缆敷设情况确认无误，回填细砂土并分层夯实。

- 浇灌路灯、控制箱混凝土底座及预埋件，混凝土强度不低于C20，地脚螺栓埋入混凝土的长度应大于其直径的20倍，并应与主筋焊接牢固。

4.3.2.4 电缆穿管敷设

- 电缆间隔一定距离应设置电缆标志牌，便于检修；电缆沟槽应有防鼠、蛇措施；电缆埋设后，地表应标记；电缆连接线安装完毕，覆土前应进行检测校验。

- 电缆保护管不应有孔洞、裂缝和明显不平处，内壁应光滑无毛刺；电缆管在弯制后不应有裂缝和明显凹凸现象,其弯曲程度不宜大于电缆保护管外径的10%，硬质塑料管连接应采用插接，其插入深度宜为管子内径的1.1-1.8倍，在插接面上应涂胶合剂粘牢密封。

- 电缆在灯杆两侧预留量不应小于0.5m，接头绝缘良好符合要求，电缆在保护管中不得有接头。电缆芯线的连接宜采用压接方式，压接面应满足电气和机械强度要求。

- 电缆管连接时，管孔应对准，接缝应严密不得有地下水和泥浆掺入，电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

- 横穿道路的管道应满足所需要的路压强度。

- 绿地与绿地间电缆管道应在两端设置工作井，灯杆处、接头处宜设工作井。

4.3.2.5配电装置与控制

- 基础型钢安装的允许偏差应符合安装标准规范，基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10mm：基础型钢应有明显可靠接地。

- 配电箱及其设备与各构件间连接应牢固，但不得与基础型钢焊死，端子箱安装，应牢固，密封良好，防潮，防尘，安装位置应便于检查。

- 电源控制箱安装：根据控制箱尺寸设立安装位置，严格按照施工规程操作安装，箱体不得歪斜，保证接线正确，牢固，排列整齐，箱内导线不应有接头。

- 二次回路接线应按图施工，接线正确，导线与电气元件间采用的螺栓连接、插接、焊接或压接等均应牢固可靠，接地应设专用螺栓。

- 控制箱的正面及背面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，字迹应清晰不宜脱色。

4.3.2.6 安全保护

  - 操作人员必须做好绝缘保护防范措施。

  - 电气装置的金属部分均应接地。

  - 采用接地保护时，单项开关应装在相线上，在线  路分支，首端及末端应重复接地，灯杆，配电箱，接地电阻不应大于4Ω。

4.3.2.7路灯安装

- 检查确认灯具安装各项设计指标情况，按要求正确安装。

- 检查灯杆，灯具，光源，镇流器等电器的型号，规格应符合设计要求。

- 直线路段安装杆灯时，间距与设计间距的偏差应小于2%。灯杆垂直偏差应小于半个杆梢，横向位置偏差应小于半个杆根。接线手孔应一致朝向人行道或慢车道。金属灯杆，灯座均应接地（接零）保护，接地线端子固定牢固。

- 灯具的热镀锌和油漆层不应有损坏。

4.3.2.8成品检验

检查各接点是否安装正确，确认无误接入主电源           线，严格按照主控、分控操作规程，检验所有灯具是否合格。在施工过程中做到安全施工，确保质量第一，保质保量按时完成工程施工任务。

4.4施工进度控制

施工进度控制详见“6”章。

4.5主要资源配置

(1)主要设备配置见表4-6-1

(2)施工期劳动力配置见表4-6-2

表4-5-1        主要机械设备表

| 1、投标人自有的主要机械设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类（名称） | 数量 | 型号 | 出厂期 | 现值 | 现在何处 |  |
| 喷浆机 | 2 | PZ-5 | 1997.09 | 3万/台套 | 成都 |  |
| 风水枪 | 2 | 自配 | —— |  | 成都 |  |
| 搅拌机 | 2 | JZC350 | 2003.01 |  | 成都 |  |
| 粉碎机 | 1 | B200 | 2002.03 |  | 成都 |  |
| 空压机 | 1 | HZ-150 | 2002.03 |  | 成都 |  |
| 电焊机 | 4 | B×1-250A | 1999.03 |  | 成都 |  |
| 播种机 | 10 | B320 | 2003.05 |  | 成都 |  |
| 洒水车 | 4 | 东风改装 | 2002.03 |  | 成都 |  |
| 翻斗车 | 6 | 东风141 | 1997.09 |  | 成都 |  |
| 装载车 | 1 | Z50 | 2003.01 |  | 成都 |  |
| 抽水机 | 2 | YB-200 | 2003.01 |  | 成都 |  |
| 柴油发电机 | 5 | CF320 | 1997.09 |  | 成都 |  |
| 喷雾器 | 23 | QB-15 | 2003.01 |  | 成都 |  |
| 剪草机 | 8 | HY-4 | 2003.01 |  | 成都 |  |
| 2、计划用于本工程的机械设备： |  |  |  |  |  |  |
| 种类（名称） | 数量 | 型号 | 出厂期 | 现值（元） | 现在何处 | 计划进场时间 |
| 挖掘机 | 1 | CAT320 | 2002.02 | 85万 | 成都 | 3月13日 |
| 装载车 | 1 | Z50 | 2003.01 | 10万 | 成都 | 3月13日 |
| 碾压机 | 1 | ZJ12 | 2002.02 | 20万 | 成都 | 3月13日 |
| 自卸车 | 4 | 红岩 | 2003.04 | 18万 | 成都 | 3月13日 |
| 自卸车 | 2 | 东风141 | 1997.09 | 8万 | 成都 | 3月13日 |
| 自卸车 | 2 | 王牌 | 2000.02 | 2万 | 成都 | 3月13日 |
| 砂浆搅拌机 | 1 | JZC350 | 2003.01 | 0.4万 | 成都 | 3月13日 |
| 振捣器 | 1 | 2.2KW |  |  | 成都 | 3月13日 |
| 刨木机 | 1 | 2KW |  |  | 成都 | 3月13日 |
| 机动喷雾器 | 3 | MD431A |  |  | 成都 | 3月13日 |
| 高压喷雾水泵 | 1 | DALONG9902 |  |  | 成都 | 3月13日 |
| 剪草机 | 2 | HRU215MSU |  |  | 成都 | 3月13日 |
| 切割机 | 2 | BK350FL |  |  | 成都 | 3月13日 |
| 变压器 | 1 |  |  |  | 成都 | 3月13日 |

4-5-2         劳动力配置计划表

| 工种 人数 |  | 挖掘机工 | 碾压工 | 汽车司机 | 装载机工 | 测量工 | 土改工 | 栽植技工 | 养护技工 | 水电工 | 混泥土工 | 摸板工 | 木工 | 修理工 | 其它 | 管理人员 | 人数 | 人工工日数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 3月 | 1 |  | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 20 | 8 | 58 |  |
|  | 4月 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 8 | 90 |  |
|  | 5月 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 8 | 86 |  |
|  | 6月 |  |  | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 62 |  |
|  | 7月 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 3 | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 10 | 8 | 34 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.施工总平面布置

5.1.施工布置原则

本工程由绿化、土建、设施三部分组成，其中绿化工程场地展开面积最大，后期管理养护要求最高，除苗木运输需要占据一定交通道路外，为了提高施工效率，保证施工质量，还有必要专门规划出假植场地和种子试验场地；土建工程对工程前期的水土保持和环境保护影响最大，但土方工程量不大，挖填方能够保证平衡，施工规模较小，可以在保证施工进度和环境保护的前提下，灵活布置材料堆放场地；设施工程包括水、电设备安装和调试，需要结合绿化工程和土建工程进度确定其每一工作日的具体工作量，一般不另设施工场地。

根据×××电站生态果园场地条件，结合场内外交通线路及施工环境、施工特点，因地制宜、经济合理、施工方便、紧凑实用、减少干扰等原则布置。

（1）、分散与相对集中相结合，充分发挥各设施的生产能力，满足施工总进度和施工高峰强度的要求。

（2）、充分考虑本合同工程项目与其它合同项目间的关系，尽量减少相互合同工程之间的干扰。

（3）、生产生活设施应符合国家有关安全、环保等法律法规和招标文件的要求。

（4）、按有关规范要求配备足够的环保设施、安全设施及其它相关设施。

（5）、充分考虑利用当地的物资供应、加工等有利条件。

5.2.施工道路布置

本工程施工场地对外道路已经完全形成，对内施工道路已有部分，只需要修筑简易施工临时便道即可满足施工需求。场地内道路主要用于苗木和其它材料的运输，材料存放地点根据实际情况设置在距离施工地相对较近的地方工程区主要临时用道路能够形成回路，并至少设置两条以上支路。

5.3.施工用水、电、通讯系统

5.3.1施工用水

施工区生产用水及现场生活用水从925米高程水池用取水，采用高强度UPVCΦ80管作主管引入施工场地，用UPVCΦ50管分别引入各施工区域，然后用1米长UPVCΦ25管作供水接口进行供水。

5.3.2.施工用电

本工程施工用电从场地附近有110KV变电站，变电站有10KV电源，从此接出至施工区配电间降压后将电源接到各施工现场。

5.3.3.施工通讯

为了保证通讯畅通，便于内外联系。现场内部生产调度主要采用4台对讲机，工长及工长以上管理人员每人一台手机用于对外联络。

5.4.工地值班室

在工程项目区内我公司建有试验场及仓库，在试验场及仓库建设时多建设两间作为工地值班室，其中一间给监理使用。

5.5. 材料堆放场

5.5.1有机肥堆料场

本工程的有机肥堆料场，选择交通便利远离生活基地、交通干线下风口较隐蔽的地块设置，堆放池用混凝土浇注而成，每一堆放场面积容积300M3，在顶部用彩条布设立蓬顶，并在池边设立安全标志。

5.5.2其它材料堆放

本工程的材料堆放场，选择在业主指定的地块进行建设，堆放放场要按材料种类、品种分别建设，建设时要做好防雨、防盗工作，同时要安排专人看管，在危险品及化学品的仓库要设立警示标志，并配备必要的安全及消防器材。

5.5.3苗木假植场

苗木假植场在业主指定的范围内，选择土层深厚、肥力充足的地块进行建设。建设时对地块进行严格的消毒及土壤改良，同时建设必要的栽植设施。假植场整地要细致，采用沟植的要求整成水平沟，以利灌溉，总的原则是不积水，又能保证土壤有一定湿度，同时场地最好能背风或便于采取整体防风措施；设置数量既要根据现场施工强度和施工进展情况灵活布置，又要满足集中使用的要求，在施工初期预计布置5~6个苗木假植场，中后期减少到2~3个。

5.5.4种子试验场

种子试验场要求地形较平坦，排水性好，利于人工灌溉。

5.6.其它设施

5.6.1.各种信号的设置

本工程施工期间，我公司将在工区内设置一切必需的信号标志、装置，主要包括：

- 标准道路交通信号；

- 报警信号；

- 危险信号；

- 控制信号；

- 安全信号；

- 指示信号。

负责维护和保护项目区内自设或发包人设置的与本工程相关的装置及标志。并按照监理人或发包人的指示，补充或更改失效的信号装置。

5.6.2.施工安全设施

- 危险区域可靠的安全防护，如高边坡临边栏杆防护等；

- 防止机械、设备伤人事故，设置飞轮防护罩、皮带防护拦等；

- 防止药物伤人，设立专门的告警标志；

- 防触电设置的漏电保护器、配电柜等。

5.6.3.环境保护及水土保持设施

- 防止水土流失，及时做好截排水设施；

- 防止生活污水污染水源修建的化粪池；

- 防止扬尘污染，设立的路面养护洒水设备；

- 防止生产废水水污染水源，修建的沉沙池将生产污水处理达标后排放；

5.7.施工总平面布置图

详见施工总平面布置图（图4-7-1）

6施工综合进度控制

6.1.编制依据及原则

（1）招标文件业主要求；

（2）本标段施工项目工程量及现场施工条件；

（3）本标段各施工项目、施工程序、逻辑关系及施工强度合理协调；

（4）施工资源均衡，施工工序合理衔接。

6.2.主要控制性工期

招标文件要求工期，控制性工期为：

（1）、2005年3月10日正式开工

（2）、2005年3月15 日至2005年 6月5日完成绿化工程施工作业。

（3）、2005年3月17日至2005年6 月 15日完成土建工程施工作业。

（4）、2005年3月 17 日至2005年 6月 25日完成设施工程施工作业。

（5）、2005年7月10日前完成本标段工程清场工作。

6.3.关键线路

本标段主要以绿化施工、土建施工、设施工程三个单位工程组成。三单位工程平行施工，其中绿化、土建单位工程控制本工程施工进度。

6.3.1绿化施工关键线路

绿化工程以土壤改良、苗木处理、苗木栽植、前期管护为重点，其他作业跟进，最后进行场地清理。

因此绿化施工关键线路为：人员设备进场   场地清理   土壤改良   种植穴开挖   苗木处理   苗木栽植   草坪建植   苗木养护   场地清理   完工验收

6.3.2土建施工关键线路

土建施工以开挖、填筑、基础、装饰为重点，其它作业跟进，最后进行现场清理。

因此土建施工关键线路为：人员设备进场   土方挖填   基础工程   砌体作业    装饰作业   场地清理    完工验收

6.3.3设施施工关键线路

设施施工以沟槽开挖、管线布置、管线搭接为重点，其它作业跟进最后进行现场清理。

因此设施施工的关键线路为：人员设备进场    沟槽开挖   管线搭接   土方回填   场地清理   完工验收

6.4.施工进度计划

6.4.1.施工准备

2005年3月10日开始组织人员、设备、材料进场，临建设施建设完成，将资料送交监理工程师审批合格，开工申请报告监理审查通过，发布开工令，工程正式开工。

6.4.2.主体施工

人员设备进场后，绿化、土建、设施单位工程同步进行施工。绿化施工开始进行土壤改良与场地粗平，土壤改良与场地粗平完成后，进行种植穴开挖，种植穴开挖的同时进行苗木栽植工作，其它项目工作与苗木栽植工作平行作业；土建施工开始进行土方挖填、土方挖填完成后进行基础夯实作业，夯实作业完成后，进行砌体作业与路基作业，路面作业、装饰作业与其它工作平行作业；设施施工开始进行沟槽开挖，沟槽开挖完成后进行管线敷设作业，管线敷设完成后进行土方回填作业。

6.4.3.工程收尾及竣工验收

- 现场清理及验收；2005年6月25日至2005年7月5日完成。

- 施工相关资料整理：2005年3月10日至2005年6月25日完成。

- 竣工验收及移交：2005年6月25日至2005年7月10日完成。

- 工程竣工：2005年7月10日完成。

6.5.施工进度计划横道图

工程施工进度横道图见附图施工进度计划图

6.6.进度保证措施

6.6.1.加强管理，分工负责

- 建立强有力的项目管理组织机构，分级管理，强化职能部门，明确各级人员职责。

- 加强现场协调，每周召开调度例会，每日班前进行接头会检查施工进度，解决存在的问题，布置第二天的施工任务。

- 尊重业主、设计，服从监理。

6.6.2.技术措施

- 编制详细的施工组织设计和专题施工方案，制定合理的施工计划，报监理工程师审批，并严格坚持执行。

- 编制作业指导书和施工工艺设计，下发给施工人员。

- 组织现场生产性施工试验，编制试验报告，指导施工。

6.6.3.资源管理

- 合理资源配置，确保人员、设备、材料、资金到位。

- 配置足够的管理人员和技术人员，调配技能强的施工人员承担施工任务。

- 配置相应的施工设备。

- 合理编制材料计划，配置专人负责采购，确保材料供应及时，保证材料质量。

- 建立财务制度，专款专用。

6.6.4.加强现场管理

- 加强施工准备，及时组织人员、设备、材料进场，水、电等临建设施在计划工期内完成。

- 合理安排施工，各工序衔接有序，提高工作效率。

- 加强与相领段施工单位协调，友好相处，互利互让，相互尊重。

7.施工测量、试验及监测

7.1施工测量

7.1.1施工测量范围

根据×××生态果园林地工程施工招标文件规定 的主要工程项目，施工测量范围如下：

    - 首级控制网点复测；

    - 绿化栽植施工控制网；

    - 道路施工放样测量；

    - 建筑小品施工放养测量；

    - 设施安装放样测量；

7.1.2施工测量标准和参照规范

《金沙江×××水电站施工区生态林地工程招标文件》

《国家三角测量规范》GB/T17942-2000

《水利水电工程施工测量规范》SL 52-93

7.1.3 施工测量方案

（1）首级控制网点复测

接受甲方人提供的首级平面控制网和高程控制网后，校核复测其测量精度，复核资料和数据的准确性，并将复核结果报送监理人。

（2）施工前原始地形测绘

工程施工前，需对施工作业区地形进行测量。测量比例尺拟选定1：500，采用LeicaTC700全站仪测量，运用CASS5.0成图系统成图，测量图图上点位中误差小于+0.75㎝，高程标记小于基本等高距的1/3。

（3）绿化栽植放样测量

绿化施工放样主要采用全站极坐标法，拟采用LeicaTC700全站仪进行放样。

（4）土建施工放样测量

道路及建筑小品施工放样主要采用全站仪极坐标法，高程放样采用光电测距三角高程测量或水准测量的方法，严格控制道路及建筑小品放样精度。

（5）设施施工放样测量

设施施工放样主要采用全站极坐标法，拟采用LeicaTC700全站仪进行放样。

（6）竣工测量

竣工测量主要包括土方开挖量测量、竣工面积测量等内容。

各单位工程项目完工后及时测绘竣工面积平面图和边坡土方开挖横断面图，测绘时请监理人旁站或监督或以其它方式进行检测。测绘完毕后及时报送监理人审核，经监理人审核认可的工程量竣工图是竣工工程量的依据。

(7)工程量计算

施工过程中，在每月下旬合同要求的工程量报送时间之前，完成各单项工程的测量计算工作，按合同要求及时将各类工程量计算表及有关资料报送监理人审核。单位工程竣工后，依据竣工工程量计算成果经检查无误后报送监理人审核。

7.1.4主要仪器设备配置

| 序号 | 仪器设备 | 型号 | 精度 | 单位 | 数量 | 主要用途简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TC1700 | +0.5 1mm+1ppm | 台 | 1 | 放样、控制、收方 |
| 2 | 计算机 | P4 | CPU 2.4G | 台 | 2 | 数据管理绘图 |
| 3 | 戴尔笔记本电脑 | P4 | CPU 2.4G | 台 | 1 | 现场测量 |
| 4 | 绘图仪 | HO500ps | 1/10000 | 台 | 1 | 绘图 |
| 5 | 对讲机 | Motorola GP88s | 10Km | 部 | 4 | 现场通讯 |

7.2试验、检验

我公司将针对本工程，建立工程材料苗木试验场，其它选材试验和土工试验在监理人见证取样送工地具备试验资质的试验室或业主指定试验单位进行，保证进场材料的品质。

7.2.1苗木试验与检测

工程用的各种苗木的检测，应满足规范要求，检测采用随即抽取，检测项目有：树型良好、生长健壮、无检疫对象等。

草种的检测，应满足规范要求，检测采用随即抽取，检测对象：发芽率、纯度、品种等。

苗木及草种必须符合检测要求，不合格的苗木或草种严禁进入施工现场，工程所用的苗木若有替换应经监理人批准后方能用于工程。

其它材料。

7.2.2其它材料试验与检测

- 肥料、保水剂与农药

工程用的各种肥料与农药的检测选择随即抽取，检测的项目有：功效、残留度、有效成分含量。

- 水泥及砂石

工程用水泥与砂石应满足规范要求，水泥取样以200-400吨同品种、同标号、同厂家的水泥为一取样单位，一批不足200吨也作为一个取样单位，检测项目有水泥强度等级、凝结时间、安定性、标准稠度、细度、比重等；砂石料应满足规范要求，应质地坚硬、清洁、级配良好等。

- 保水剂

保水剂必须无毒无害，快速吸水，缓慢释放自动降解，且有极强的保肥保水能力，进场前必须取样测定其单位重量吸水量和凝结时间，要求凝结时间短，吸水量大。

8.冬雨季施工技术措施

8.1.冬季施工技术措施

- 做好施工区排水系统，避免施工作业面积小，结合工程永久排水系统进行。

- 冬灌工作：保证植物安全越冬和来年萌芽，合理的冬灌既以保证植物地上部分吸收充足的水分，又能保护地下根系抵抗干燥多风的冬季，延长来年开花植物的花期。

- 加强防冻保温措施：如培土、盖地膜、搭风障、建保温棚、树干涂白等。

- 项目区冬季最低温度一般在0.3℃左右，也有特殊情况发生，冬季来临之前，提前储备好冬季物资，经常注意天气预报，如有寒潮来临，应及时采取措施。

- 当室外平均温度5天低于5℃时，即视为冬季施工。浇混凝土要加防冻剂，严禁浇水养护，浇完的混凝土要用塑料薄膜和草垫进行覆盖。

- 做好防冻防滑工作，边坡上的物体要固定牢固，大风大雾时应停止工作，过后，要对垂直运输机械、脚手架进行全面检查，发现问题及时处理。

8.2 雨季施工技术措施

- 提前准备好覆盖薄膜、雨衣、雨鞋等防雨物资，一旦大雨来临，即可发放使用。

- 滑坡、泥石流等灾害时，施工人员要提前做好安全撤离工作。

- 作好地形坡度的施工，及时排积水。尤其重要的是播种后，种子发芽阶段，要及时清理排水，积极作好防涝工作。

- 雨季严禁在雨天播撒草种。

- 播种发芽养护期要盖好无纺布，防止播好的种子被雨水冲失，切实按要求作好养护工作。及时的进行草坪的补种和乔木的扶正工作。

- 浇筑混凝土前，要了解近日天气预报，尽量避开大雨施工。刚绕完的混凝土要用塑料薄膜覆盖。

- 雨季应随时测定砂、石含水率，掌握其变化幅度，及时调整配合比。

- 所有机械棚搭设严密、防止渗漏，并防水淹。机电设备要安装接地安装置，保护装置要可靠。在雨季来临之前，应对所有垂直运输机械进行一次摇测检查，发现问题及时改正，使其达到安全要求。

- 做好雨季木材防水、防潮工作，禁止雨天露天进行木作施工。

9.工程施工关键工序、复杂环节、可能产生的质量通病的预防性技术措施

在施工过程中，对关键工序、复杂环节及可能产生的质量通病进行控制，实行工序施工前技术交底制度，严格按有关规程规范及计划表进行实施，项目按计划进行技术复核，同时认真搞好隐蔽工程验收。

9.1 保水抗旱措施

针对干热河谷植草造林，必须使用相应的技术措施，以提高植物的存活率。

植物移栽成功的关键不仅取决于土球的大小，而且与其保水保湿措施有极大关系。基于此，我部提出以下有关保水保湿的关键措施。

移栽时树穴底部回填与保水剂（用量为30-35g）拌匀的种植土壤10cm以上，可起到极强的保水作用。草坪播种前的表土消毒与加保水剂处理：用保水剂按25-30g/㎡与表土充分混合后再铺设。

栽种时气候炎热，对植物的反季节栽植要求高，必须熟知各种植物的习性，做好栽种的各项准备工作。必须要在起苗前进行强修剪，修剪的力度合适为宜。要求在起苗至栽植这一过程时间尽量的短，起苗安排在下午5点以后进行，苗木运至后，马上栽种，栽种时加入强力生根剂。注意树种对水分的要求，做好排水处理。栽植后，要用草绳将干部完全包裹至分枝处，以起到保水的作用；天气炎热时可用遮阳网覆盖，可以避免植物失水过多。管护中每天早、晚各对枝、干、叶喷水一次，以维持植物的水分的代谢平衡。

由于本段气候干燥，土壤贫瘠，植物移栽具有挑战性，因此所起苗木均应带土球或土袋起苗。起挖苗木时宿土球大于30cm。起挖后就地清除其伤破、老枝，并立即将蘸根型保水剂、按1：10-1：5生根剂的混合液与细土搅拌后形成的胶状泥浆约2-3kg倒入塑料编织袋内，再将苗木土球放入袋中绳子捆扎紧后装车运输。通过这种技术处理，苗木可保湿20个小时以上，如用草袋处理保湿效果则欠佳。

9.2竹类植物施工控制措施

针对单株大苗特别是毛竹等竹类应该采取措施以保证从起苗到定植期间的安全和栽植后的成活率及良好的生长效果。

紫竹胸径在5cm以下，所连的竹鞭一般处于壮龄阶段，鞭色鲜黄，鞭芽饱满，鞭根健全，因而容易移栽成活和长出新竹，但仍应该注意保护鞭芽。

毛竹直径大，运输时要特别小心，搬运时不必包扎，但必须防止鞭芽、“附着点”及宿土脱落。搬运时竹秆宜直立，勿将秆部放置肩上背扛，避免“附着点”受伤，宿土脱落。远程运输时，必须用草包或蒲包沿鞭根包扎。装卸时应防止损伤。运输时间要快速，运到后立即栽植或假植。

挖竹前应判断竹鞭的走向，大多数竹子最下一盘枝条生长方向与其竹鞭的走向大致平行。挖竹时，先在周围用山锄挖开土层，找到竹鞭，分清来鞭和去鞭，按一定长度截断。毛竹留来鞭30～40cm，去鞭40～50cm，紫竹、慈竹留来鞭15~30cm左右，去鞭30～40cm。

截断竹鞭时，用山锄斩断竹鞭，要求截面光滑、不劈裂。然后沿平行两侧逐渐挖深。不要摇动竹秆，否则容易损伤“附着点”，破坏鞭与根的输导组织，不易成活。挖出母竹后，留枝4～5盘，切去顶梢，切口平滑，鞭蔸多留宿土。

在整地的栽植穴上，先将表土垫于穴底，厚约10cm。然后解去捆扎的稻草，将竹放入穴中，使鞭根舒展，下部与表土密接。先填表土，后填心土，分层踏实。保水剂与泥浆混合均匀后，再覆土。覆土深度比母竹原土痕部分深3～5cm，上部培成馒头状，周围开好排水沟。栽竹时要做到：深挖穴、浅栽竹、下拥紧（土）、上盖松（土）。栽植后，将包扎的稻草等物，覆盖在竹周围，减少土壤水分蒸发，并用草绳或木桩架设支架，以防风吹摇动。

9.3其它技术性措施

在施工过程中，对关键工序、复杂环节及可能产生的质量通病进行控制，建立工序施工前技术交底制度，严格按照有关规程规范及计划表进行实施，项目按计划进行技术复核，认真搞好隐蔽工程验收，并按计划进行。       其它技术性措施详下表（表9-1-1）；

表9-1-1    工程施工关键工序、复杂环节、可能产生的质量通病的预防性技术措施表

| 序号 | 工程名称 | 控制部位 | 控制内容 | 预防及控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量定位 | 道路及各景点 | 道路、景点坐标位置与轴线位置及分布情况。 | 设控制点：用水平仪、经纬仪，测量资料应有监理、质检人员、测量人签字。 |
| 2 | 土壤改良 | 绿化用地土壤 | 有机质含量、各项肥力指标、灭菌。 | 严格进行土壤灭菌、土壤有机质含量、土壤肥力供应能力的测定与改造等，使改良后的土壤严格满足生态果园建设要求。 |
| 3 | 苗木 | 绿化苗木 | 品种、促根、杀菌、整形。 | 严格进行苗木品种的选择、苗木促根、消毒、整形，使选择苗木严格满足生态果园建设要求。 |
| 4 | 苗木栽植 | 全部苗木品种 | 栽植布置及成活 | 严格根据不同品种、采用与之相适应的栽培方法、栽培措施及保护措施保证苗木成活率及布置。。 |
| 5 | 草坪建植 | 草坪 | 发芽率、成坪率、纯度， | 严格根据生态果园的标准进行草坪建设，使草坪发芽率、成坪率以及草坪纯度满足设计需求。 |
| 6 | 植物养护 | 全部苗木品种 | 树型、病虫害、长势。 | 养护苗木要及时去处枯枝、病枝、弱枝、及时进行病虫害的防治，使养护苗木长势良好满足生态果园要求。 |
| 7 | 道路 | 所有园路 | 路层结构、平整度及夯实情况 | 设单项控制：路基的夯实度、路层结构分布、路面的平整度资料应有监理、质检人员、测量人签字。 |
| 8 | 混凝土投料、搅拌 | 现浇构件 | 计量准确，按配合比投料，浇筑方法，振捣。 | 设控制点：配合比投料按规定随机取样，做混凝土试块。 |
| 9 | 隐蔽验收 | 各隐蔽工程 | 已完成工序在被下一道工序隐蔽或覆盖前，要作检查，合格后方可进入下一道工序施工。 | 设停止点；质检站、建设方现场代表、乙方质检员、监理共同检查签字认可后方可进入下一道工序。 |
| 10 | 木结构制作 | 各木作部分 | 木材表面光滑度、色泽、衔接、防水处理。 | 严格作好细部处理和防水处理，木材选用优质干木料，衔接处要牢固。 |
| 7 | 草亭 | 亭顶 | 平整度、视觉效果、防腐处理 | 草亭用草选用优质稻草，对其进行精细的梳理，并按防腐要求做好其防腐处理。 |

10.施工信息与竣工文件管理

10.1.施工信息管理

本工程由于工期较紧现场施工条件较差。结合本项目特点，为与业主、监理、设计及其它单位的联系与沟通，以提高工作效率和竣工文件及图纸量，我公司设立专业的施工信息管理岗，及时的对施工信息进行收集和管理，同时针对次项目对外申请一个企业专业邮箱对外联系。按甲方要求份数和版本软件编制有关工程信息资料报送有关部门。

10.2.竣工信息管理

10.2.1竣工资料内容

竣工资料所包括的内容，主要由下列资料组成（但不限于）：

- 施工过程原始质检资料；

- 竣工图；

- 竣工资料编制说明和自检报告；

- 竣工报告；

- 合同实施过程中的有关资料（包括信函、备忘录、协议）；

- 承发包合同文件；

- 设计文件；

- 竣工决算文件；

- 其它业主以为有必要存档的过程记录等；

10.2.2竣工资料编制要求

竣工资料编制因按《城市绿化工程施工及验收规范》GBJ 50026-93和《×××水电站合同项目工程验收规定》的原则要求，编制完成的竣工资料符合档案管理的有关法规和组卷规范。

11.质量保证体系及措施

11.1 质量方针、目标

我公司的质量方针：以人为本，科技领先；严字当头，竭诚服务；产品优良，顾客满意；持续改进，创新提高。

本工程质量目标：单元工程合格率100％，分部工程优良率85％以上，主要单位工程施工质量验收，力争打造出集园林景观、休闲、生态防护、经济产出为一体的精品工程。

11.2 组织机构及管理职责

项目部成立质量管理部，由项目部项目经理挂帅领导，主持管理部的工作。同时由项目总工全权负责日常质量管理工作。管理部负责制定项目部质量管理规定、质量检查程序和实施细则等制度，以协调各个部门的工作。项目部质量监督组为管理部的直属机构，负责质量管理制度执行及具体日常事务处理。质量监督组有若干名质检员，施工班组分别配备专职质检员，认真落实“三级”检查制度。质量监督组下设一个试验场。“三级”质检员由各类专业工程师担任，确保施工工程的质量控制。

现场施工管理组织机构见图7-2-1。

项目部质量管理部

施工现场

质量监督组

专业质检员

试验场/室

施工班/组

图7-2-1现场施工管理组织机构图

11.3 质量管理体系

结合本标段工程施工特点，以国家和地方编制的相关质量管理技术规范与相关支持性程序文件为基础，建立了相关的质量管理体系，质量管理体系所需过程见图7-3-1

11.4工程质量控制点的设置

在施工过程中，我公司将根据质量体系标准和工程师指令，针对工程特点设置工程质量控制点（见表7-4-1），对本工程施工的全过程实施控制。

11.5 质量保证的行政措施

(1) 工程质量管理委员会全面负责本工程的质量管理。

(2) 实施各种确保工程质量的制度，这些制度包括：

(3) 工程质量的“三检制”，即作业队自检、班组复检、项目部质检员终检，合格后报监理工程师检查签证确认；

质量管理体系过程图：

内部审核

改  进

数据分析

体系及过程的测量、分析和改进

过程的监视和测量

| 最高管理过程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量管理体系策划 | 质量方针、目标建立 | 资源配置 | 管理评审 | 内部沟通 |

产品实现过程

项目投标

投标承包要求

工程设计管理

项目保修期管理

满    意

项目峻工验收

项目施工准备

| 项目施工管理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物资采购控制 | 质量、进度控制 | 工作环境控制 | 承包合同控制 |

| 支持性过程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械设备管理 | 监测设备管理 | 人力资源管理 | 文件管理 | 记录管理 |

图7-3-1     质量管理体系过程图

表7-4-1                  质量控制设置表

| 控制环节 |  |  | 控制要点 |  | 负责人 | 主要控制内容 | 工程依据 | 工作见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定施工文件 |  |  | 1 | 施工组织设计 | 技术负责人 | 编制施工组织设计、上报审批 | 图纸及国家技术规范、验收规范与施工图 | 批准的施工组织设计 |
|  |  |  | 2 | 施工方案 | 技术负责人 | 编制施工方案、上报审批 | 施工组织设计、施工图 | 批准的施工方案 |
| 技术交底 |  |  | 3 | 逐级交底 | 项目技术人员 | 设计意图、规范要求、关键技术 | 施工图及施工方案 | 技术交底、会议记录 |
|  | 绿化施工 | 测量放样 | 4 | 精度 | 测量人员 | 施工区域轮廓、施工部位 | 施工图、测量规范 | 竣工图 |
|  |  | 进度 |  | 计划工期 | 项目经理 | 单位分部工程进度、月进度、综合平衡人、材、物的力量，确保合同工期。 | 合同、施工组织设计、施工技术方案 | 调度会记录月计划 |
|  |  | 土壤改良 | 5 | 肥力指标、土壤物理性质 | 质安及技术部 | 改土质量、安全效果 | 改土试验及设计 | 检测报告 |
|  |  | 苗木处理 | 6 | 树型、促根及消毒、检疫对象 | 质安及技术部 | 处理质量、安全效果 | 处理试验、设计、规范 | 检测报告 |
|  |  | 苗木栽植 | 7 | 栽植质量、成活率 | 质安及技术部 | 栽植质量、安全效果 | 栽植试验、设计图纸、规范 | 检测报告 |
|  |  | 成品保护 | 8 | 后期效果 | 质安及技术部 | 养护质量、安全效果 | 设计、规范 | 检测报告 |
|  |  | 验收 |  | 单位工程 | 质量部 | 建植质量 | 设计文件、有关规程规范、质检记录 | 质量评定记录 |
|  | 土建工程 | 测量放样 |  | 精度 | 测量人员 | 施工区域轮廓、施工部位 | 施工图、测量规范 | 竣工图 |
|  |  | 进度 |  | 计划工期 | 项目经理 | 单位分部工程进度、月进度、综合平衡人、材、物的力量，确保合同工期。 | 合同、施工组织设计、施工技术方案 | 调度会记录月计划 |
|  |  | 土方挖填 |  | 设计及作业 | 质安及技术部 | 挖、填方质量及安全效果 | 设计要求及规范 | 检测报告 |
|  |  | 基础作业 |  | 设计及作业 | 质安及技术部 | 基础施工质量及安全效果 | 设计要求及规范 | 检测报告 |
|  |  | 砌体施工 |  | 设计及作业 | 质安及技术部 | 砌体施工质量及安全效果 | 设计要求及规范 | 检测报告 |
|  |  | 装饰作业 |  | 设计及作业 | 质安及技术部 | 装饰作业质量及安全效果 | 设计要求及规范 | 检测报告 |
|  |  | 验收 |  | 单位工程 | 质量部 | 土建施工质量 | 设计文件、有关规程规范、质检记录 | 质量评定记录 |

表7-4-1                  质量控制设置表(续表)

| 控制环节 |  |  | 控制要点 |  | 负责人 | 主要控制内容 | 工程依据 | 工作见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设施施工 | 测量放样 | 4 | 精度 | 测量人员 | 施工区域轮廓、施工部位 | 施工图、测量规范 | 竣工图 |
|  |  | 进度 |  | 计划工期 | 项目经理 | 单位分部工程进度、月进度、综合平衡人、材、物的力量，确保合同工期。 | 合同、施工组织设计、施工技术方案 | 调度会记录月计划 |
|  |  | 沟槽开挖 | 5 | 设计及作业 | 质安及技术部门 | 开挖质量 | 设计及相关规范 | 检测报告 |
|  |  | 管线布置 | 6 | 设计及作业 | 质安及技术部门 | 处理质量、安全效果 | 处理试验、设计、规范 | 检测报告 |
|  |  | 通畅试验 | 7 | 设计及通畅 | 质安及技术部门 | 铺设质量、安全效果 | 设计图纸、规范 | 检测报告 |
|  |  | 验收 |  | 单位工程 | 质量部 | 铺设质量 | 设计文件、有关规程规范、质检记录 | 质量评定记录 |
|  | 验收 |  |  | 交工验收 | 验收小组 | 预验收、工程收尾审核、资料准确性 | 规范 | 交工资料 |
|  | 试验与检测 |  |  | 材料检测 | 试验员 | 材料证明或检测结果 | 试验标准、操作规程 | 记录 |
|  |  |  |  | 现场检测 | 试验员 | 试验方法、条件 | 试验标准、操作规程 | 记录 |
|  |  |  |  | 室内检测 | 试验员 | 试验方法、条件 | 试验标准、操作规程 | 记录 |
|  |  |  |  | 工序过程检测 | 试验员、质检员 | 现场检测条件 | 试验标准、操作规程 | 记录 |
|  | 施工测量 |  |  | 原控制的精度；原始地形图 | 测量工程师 | 精度是否达到规范要求 | 业主提供资料 | 检测结果 |
|  |  |  |  | 详图设计文件自审 | 测量工程师 | 了解设计意图；图纸数据无矛盾 | 设计文件、设计图纸 | 日常记录 |
|  |  |  |  | 施工放样 | 测量工程师 | 放样方法、放样草图；放样数据计算 | 设计文件、规范 | 放样草图 |
|  |  |  |  | 仪器架设定位方向 | 测量工程师 | 平面位置方位边长检测 | 规范 | 放样记录 |
|  | 安全 |  |  | 安全生产 | 项目经理 | 人、材、物、环境等 | 安全管理规定、规章制度 | 安全记录 |
| 工程验收及评定 |  |  |  | 签证 | 技术负责人 | 单位、分部、单元工程 | 图纸、规范标准 | 竣工资料 |
| 工程竣工移交 |  |  |  | 资料移交 | 技术负责人 | 质量、工程量 | 按合同及有关验收规范的数量、质量、验收小组审查，确定合格 | 竣工资料 |
| 工程竣工移交 |  |  |  | 实体移交 | 项目经理 | 移交 | 完成工程向业主移交 | 移交记录 |

2)工程质量的“一票否决制”，即项目部所有的施工方案、方法等都必须使施工质量满足要求；

3)岗位责任制，要求“谁负责施工谁就负责工程质量”，以优良的工作质量来保证优质的施工质量；

4)质量奖惩责任制，实行施工质量与工资奖金分配挂钩，并重奖重罚。

(3)并展全面质量管理活动，强化各工序之间的衔接，体现“严、密、精”的原则。认真组织并展QC质量小组活动。

(4)开展各种形式的宣传、教育活动，如板报、简报、标语、宣传册等，使质量活动深入人心，从机械操作手到施工管理人员，树立牢固的质量意识。

11.6 质量保证技术措施

(1)按招标文件及设计规范配备有关试验和检测仪器，并按有关技术要求进行试验与检测，及时为工程施工提供有关信息。

(2)试验对工程质量影响重大，应在监理工程师指导下，按有关规定和要求进行，提交试验成果并报监理工程师批准后，方可用于工程施工。

(3)中标后，立即组织技术人员研究施工详图，及时向监理工程师提交详细的施工组织设计、进度网络图。编制各专题施工技术方案，经监理工程师审批后按要求施工。

11.7 质量保证的资源配置

(1)技术负责人：必须同时具备精湛的专业技能和丰富的实际施工经验。

(2)按本投标书配齐有关检测仪器设备，按本投标书配备机械及设备。

(3)组建一支有丰富实践经验和理论知识、专业技术水平较高的技术队伍，以确保工程项目的顺利实施。

11.8 工程质量控制措施

(1)工程工艺控制

单位工程开工前认真编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按施工组织设计施工。

主要单位工程编制施工方案，科学地组织施工。

施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，复杂、技术难度高、隐蔽工程编制作业指导书指导施工，以确保施工生产正常、质量稳定。

(2)工程材料的质量保证

对进场的原材料如苗木、肥料、农资、砂、石料、水泥、木材等质量严加控制。不论是自购还是顾客提供产品，都必须按设计要求的质量要求和国家相关规范文件进行检验，并在使用前报送业主或监理工程师审查。未经检验合格的原材料，不得投入使用。物资管理人员做好原材料检验和试验状态标识，避免施工误用不合格的原材料。

(3)工程管理质量保证

1) 在项目经理和总工程师的领导下，质量监督员由专职工程师负责质量管理工作。

2) 质量监督委员会、施工作业队设专职质检员，施工班组设质检员。

3) 项目部每月组织一次质量检查，召开一次工程质量总结分析例会。

4) 质量监督委员会每周组织一次本单位的质量大检查，作业人员每天进行施工中间检查及竣工质量检查并评出质量等级。

5) 坚持“三检制”，班组自检合格后，作业队专职质检员进行全面检查验收，然后由项目部质检工程师检查合格后请监理工程师验收签认。

6) 发现违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时，各级质检人员均有权制止，必要时可以向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。

7) 质量专员每月向质量管理委会及指挥部报送当月工程质量报表，进行质量分析，建立健全各种工程质量台帐，收集整理各种工程质量资料。

(4) 施工操作的质量保证

施工操作者，必须具有相应的操作技能，特别是重点部位以及专业性很强的工种，操作人员必须具有相应的工种岗位的实践经验。对一些专业技术工种，必须做到持证上岗。

施工操作中，要坚持自检、互检、交接检制度，牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。

要按己明确的质量责任制检查操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌，促进操作者提高自身控制施工质量的意识，做到操作任务明确，质量责任清楚。同时施工操作者还必须做到“原材料把关制”，杜绝使用不合格的材料，做好施工过程的成品保护。

在整个施工操作过程中，要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法。做到施工操作程序化、标准化、规范化，确保施工质量。

(5) 人员素质的质量保证

施工管理层的工程技术人员、专业管理人员，施工操作人员和各专业技工、高级技工等人员必须提高自身素质并同时保持相对稳定，保证其工作的连续性及原有操作技能水平。

(6) 正确处理进度与质量的关系

在工程项目施工与管理过程中，必须正确处理质量与进度的关系。生产指标（任务）、进度（任务）完成后，必须检验质量是否合格。主管领导尤其是项目部主任，一定要摆正“进度必须服从质量”这个关系。坚持好中求快，快中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工，绝不能因为抢工期而忽视质量。

12 安全保证体系及技术措施

12.1 职业健康安全方针、目标

工程施工中我公司将全面贯彻职业健康安全方针：以全体员工健康安全及相关方需求为导向，遵守法律法规、相关职业健康安全标准和上级有关规定，致力于控制危险源和防止事故伤害，保护劳动者及相关方的健康安全。

本项目工程职业健康安全目标：

  - 全生产目标：不发生亡人及重伤事故；

  - 职业健康目标：不发生职业病伤害事故、不发生食物中毒、中暑和冻伤事故；

  - 培训目标：岗前培训100%；主要和特种作业持证上岗率100%;

  - 场地布置合理有序、机械设备整洁、材料堆放规范、苗木假植有序，完工后做到工完料尽场地清扫，具备现场文明施工达标条件。

12.2 组织机构与管理职责

项目部成立安全文明施工管理部，由项目部项目主要负责人负责主持管理部的工作。专职安全员负责日常安全文明施工生产。管理部负责安全文明施工制度制定，以及各个部门之间的协调工作。项目部安全管理部为安委会直属机构，负责安全文明施工制度执行及具体日常事务处理。

安全管理部配备一名专职安全员，下设一个由3人组成的工地医疗组。作业队和施工班组配置专职安全员1~2名。安全员由经专门培训且责任心强的人员担任，负责检查现场施工安全、文明施工情况，防患于未然。工地救护队负责施工现场的救援工作，救护站负责工地全体人员的医疗保健及伤员的救护工作。现场安全管理组织机构见图8-2-1

项目部安全管理部

施工现场

安全监督组

专业安全员

试验场/室

施工班/组

图8-2-1现场安全管理组织机构

12.3 安全保证体系

安全保证体系图8-3-1：

安全管理部

责任人：项目副经理

负责人：技术负责人

实施人：专职安全员

保障人：施工工长、施工组长、施工人员

12.4 安全保证措施：

本工程施工安全防范的重点是：爆破、消防、危石、崩塌、触电、车辆交通安全等。施工安全用电保护措高空作业

12.4.1高空及边坡安全防护措施

  - 本标段施工道路边坡开挖高度较高，施工期间为确保施工安全，边坡采用自上逐层开挖，严禁采用自下而上的开挖方式，并及时进行支护，在边坡架设施工安全网等安全措施。

  - 在坡底施工，应仔细检查边坡的稳定性，如遇孤石、崩塌体等，应事先作好清理和支护。

  - 对可能引起的滑坡和崩塌体及时采取有效的预防性保护措施。

  - 高空作业时要设立专业保护设施，同时在高空作业时必须要有人陪同。

12.4.2交通安全措施

- 加强安全教育，定期进行施工安全知识培训，不断强化安全意识。

- 及时保养车辆设备，不得带故障运行，消除安全隐患。

- 不得酒后开车，严禁上班时间饮酒。

- 长途运输必须配备二名司机。

- 配齐与使用的机械设备配套的操作和保养人员，确保突击施工高峰期的人员需求，杜绝因疲劳连续工作造成的安全事故。

12.4.3消防措施

  - 消防工作是一项重要的安全预防工作，必须按照《中华人民共和国消防条例》规定，在现场内建立健全防火管理制度并严格执行，实行经常性的防火意识教育，设置符合规范的消防措施，并保持完好的备用状态。

  - 现场水源应满足消防用水要求，形成供水系统，消防栓处有明显标志，周围3m内不得堆放物品。

  - 在管理上实行“谁施工，谁负责”原则，成立现场防火安全领导小组，由项目经理统一管理指挥。

  - 实行经常性的防火安全意识教育，使每个职工树立安全防火意识。

  - 现场配备足够的安全防火器材，做到布局合理，并经常进行维修保养保持完好和备用状态。在存有油类的库房、木工房、油漆房、食堂及宿舍区域设置足够的泡沫灭火器具。

  - 注意电器防火，禁止线路长期超负荷运行，严禁用铜线代替保险丝，不准使用电炉和大灯泡，在易燃易爆的地方，线路连接更应注意符合施工用电要求，避免产生电火花。施工中出现的电火花要采用隔离措施，也要经常对易燃物浇水润湿。

12.4.4安全用电

- 制定用电安全管理细则及安全操作规程，并贯彻执行。

- 电路布置上采取“三级用电、两级保护、一刀一闸”，严禁违章搭接。

- 设立安全用电安全警示标志。

- 在高压接入处设立隔离栏。

- 加强安全用电教育工作提高施工人员安全用电意识。

- 在工程建设需要带电作业时，必须配备专业的隔离劳保设施同时有专人陪护。

12.4.5其他安全防护措施

(1)照明安全

为保证照明安全，必须在各施工区、道路、弃渣场及生活区设置足够的照明系统，各作业区的照明度满足规定要求。

(2)劳动保护

为确保施工人员的身心免受伤害，将按照《劳动保护法》的规定，定期给在现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、电灯、防护面具、防震耳塞和安全带等用品，按《劳动保护法》的规定发给特殊工作作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

(3)接地及避雷装置

为保证用电安全，对凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备建筑物均应设置接地或装置，并定期、定时对用电设备进行检查。

(4)油料的存放和运输

按照相关规程、规范修建油库等材料仓库，确保其与施工现场和生活区保持足够的安全距离，其运输过程严格按规程操作，确保运输途中的安全。

(5)信号

在施工区和各交通要点设置和维护标准道路信号，报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、警示信号等。

13.文明施工

13.1 文明施工的目标

本标段工程文明施工目标：场地布置合理、道路畅通、机械设备整洁、物料堆放规范。

13.2 文明施工的组织和实施方案

13.2.1 文明施工组织

项目安全文明工作由项目经理直接领导，副经理亲自抓安全生产、文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理由安全管理部负责，工程技术部负责监督检查。各作业队及施工班组设置文明施工监督员，负责本队、班组的文明施工监督。

13.2.2 文明施工的实施方案

      - 建立创建安全文明工程领导小组，全面开展创建文明工程活动，做到“两通三无五必须”，即：施工现场人行道畅通，施工现场排水畅通；施工中无管线高放，施工现场无积水，施工道路平整；施工区域与非施工区域必须严格分离，施工现场必须挂牌施工，施工人员必须佩证上岗，现场材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明整洁。

      - 加强宣传教育，提高全体施工人员对文明施工重要性认识，不断增强文明施工意识，使文明施工逐步成为全体施工人员的自觉行为，讲职业道德，扬行业新风。

      - 在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融会于安全、质量的管理工作中去。

      - 由项目副经理组织工程技术部、质量管理部、质量管理部有关人员制定文明施工的管理实施细则，每周由管理监督机构按实施细则进行检查并把文明施工检查情况在生产会上向有关单位通报，提出进一步的整改措施，限期落实。

      - 注重施工现场的整体形象，科学组织施工。对现场的各种生产要素进行及时整理、清理和保养，现保证场施工的规范化、秩序化。

13.3 文明施工实施措施

根据业主总体规划要求，按照施工道路畅通无阻、机械设备摆放有序、梯道交通安全、材料堆放整齐、施工废水排放合理的原则，做好全面规划，使全工区的建筑物、道路、生产、生活设施区达到整洁有序、协调、美观，形成一个整体的优良环境，采取的文明施工管理措施有：

（1）坚持对全体员工进行经常性的文明施工教育，不断加大教育力度，使全体人员自觉遵守劳动手册，与施工生产融为一体；

（2）专门成立由分管领导挂帅的文明施工领导小组，坚持每周组织一次文明施工大检查，一次文明施工总结会；

- 对各施工单位划定文明施工责任区，明确责任人，并树立文明施工标示牌。自觉维护合同范围内生产、生活及公共设施场所的环境；

- 制定文明施工奖罚措施，每月评定一次，奖罚兑现；

- 坚持每周一次文明施工简报制度，及时通报文明施工评比情况和存在问题，并提出限期整改要求；

- 在施工中，我们还将按《项目部正规化管理规定》，对宣传牌、标识牌、着装等做出统一规定；

- 按批准的施工组织计划和“施工平面图”布置施工辅助企业；确保施工区道路平整，排水畅通，用电线路布置合理整齐，生产垃圾及时清理出现场，保持施工现场环境卫生；

- 工区内设置醒目的施工标识牌，标明工程项目名称、范围、开竣工时间、工地负责人；所有施工管理人员和操作人员佩戴证明其身份的标识牌，标识牌标明姓名、职务、身份编号；设立监督电话，接受社会监督，提高全体施工人员的文明施工意识；

- 合理安排施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖措施；

（10）质量管理部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高；

  - 程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙、安全防范设施和其他临时设施，并将工地及周围场地清理整洁，做到工完、料清、场地静；

  - 与其他兄弟单位保持良好的关系，服从业主和监理工程师的协调。

13.4 文明施工考核管理办法

（1）文明施工管理系统实行分层管理，项目经理对整个工程文明施工进行全面控制，质量管理部对文明施工进行全过程控制，施工作业厂队班组承担的项目或施工厂区的自我控制。

（2）文明施工管理监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，每周对各作业面、场区、进行详细检查，并认真做好记录。

（3）提倡文明施工，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，并给予一定的经济处罚。

（4）文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，并张榜公示。

14环境保护技术措施

14.1环境保护的目标

我公司在工程项目确定后，将严格按照国家和地方制定的有关环境、野生动物及文物保护法规，以及我公司制定的“与青山绿水为伴，创造和谐人居生态环境”的环境管理方针，确定本标段工程环境管理目标：不发生环境破坏时件；生活生产废水管理有序；施工粉尘污染达标；施工用肥、用药严格满足国家要求；最大可能节约水、电、油料、纸张等资源；节约钢材、水泥、木材等施工原料。

14.2.环境保护体系

工程项目确立后，我公司将组建以项目经理为首的施工环境管理和监督机构，负责组织和监督本工程环境保护措施的落实。对施工过程中的环境保护直接由环保监督专员负责，环保监督专员负责解决施工中出现的环境污染的技术问题，合理安排生产，组织各项环保技术措施的实施，减少对环境干扰；环保监督专员负责监督施工全过程的环境工作和不符合项的纠正，监督各项环保措施的落实；其他各部门按按其管辖范围，分别负责组织对施工人员的环境保护培训和考核，保证进场施工人员的文化和技术素质，加强对农药、肥料、危险品及有毒有害气体的管理，严格领用制度，负责各种施工材料的节约和回收等。

14.3.环境保护措施

工程开工前，应对本标段工程的环境因素进行识别与评价，编制详细的施工区和生活区的环境保护计划措施和环境管理方案，报监理工程师审批后实施。根据具体的施工计划制定出与工程同步的防止施工环境污染的措施，认真做好施工区和生活区的环境保护工作，防止工程施工造成施工区附近地区环境污染和破坏。

环保监督专员全面负责施工区及生活区的环境监测和保护工作，接受监理工程师的指导。定期对本单位的环境事项及环境参数进行监测，积极配合当地环境保护行政主管部门对施工区和生活营地进行定期与不定期相结合的环境监督监测。每月按监理工程师指导的报表内容、格式报送环境月报，报告本月的环境保护工作及环境监测结果。

14.3.1 防止和减轻水与土壤污染

          - 施工废水和生活污水集中收集，经过处理达到环境标准后排放，以免污染土壤及水源

          - 合理的施用肥料，撒施的肥料要将其翻入土内，尽量减少肥料的流失以免对河流与土壤造成污染。

          - 施工中喷洒的农药严格选用无公害、低残留种类，喷洒浓度进行严格控制。

          - 农家肥的施用前必须对其进行消毒、杀菌处理，细菌与病原含量达到国家环保标准要求。

          - 冲洗集料或含有沉淀积物的操作用水，应采取过滤、沉淀等措施，做到达标排放。

          - 施工区域、砂石料场，施工期间和完工以后应妥善处理，减轻对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道或溪流。

          - 施工废料如化学品、水泥、油料等堆放管理严格，防止废料随雨径流造成土壤和水域的污染，机械定期保养以防止严重漏油，在运转和修理过程中产生的油污水也必须集中处理达到环境标准。

          - 农家肥的运输要选用袋装或罐装运输，防止农家肥的漏撒污染。，

14.3.2 防止和减轻大气污染

  - 施工道路和施工现场经常洒水湿润，以防止粉尘对沿途植被和生活生产区污染。

  - 农家肥的运输要选用袋装或罐装运输，防止农家肥气味散发对空气污染。

  - 材料运输过程中，对易飞的物料用蓬布覆盖。

  - 运转时有粉尘发生的施工场地，如搅拌站等均应该有防尘设备；在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳保防护用品。

14.3.3弃渣和固体废弃物处理

        - 施工弃渣和固体废弃物以国家《固体废弃物污染环境防治法》为依据，按设计和合同文件要求送至指定渣场。

        - 做好弃渣场的综合治理，按照设计要求采取工程保护措施，避免边坡失稳和砌渣流失。

        - 保持工区和活区的环境卫生，在施工区和生活营地设置足够数量的临时垃圾存储设施，防止垃圾流失，定期将垃圾送至指定垃圾场，按要求进行覆土填埋。

        - 遇到含铅、铬、砷、泵、氰、硫、铜、病原体等有害成份的废渣，经报请当地环保部门批准，在环保人员和监理工程师指导下进行处理。

        - 植被防护施工，所使用的农药和化肥，专人专管，规定使用剂量，禁止乱拿乱放，防止污染周边环境。

        - 保持施工区和生活区的环境卫生，在施工区和生活区设置一定数量卫生设施，定时清除垃圾，将其运到指定地点堆放、掩埋或焚烧处理。

        - 做好弃渣场的治理，按照监理工程师批准的规划，有序地堆放和利用弃渣，完善渣场地表截排水措施，确保开挖和渣场边坡稳定，防止任意倒放弃渣降低河道的泄洪能力以及影响其他承包人的施工和危及下游居民的安全。

15.水土保持措施

15.1水土保持的目标

我公司在工程项目确定后，将严格按照国家和地方制定的有关水土保持、水土流失治理等相关法规，认真贯彻国家‘预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益’的水土保持方针，确定本标段工程环境管理目标：防治工程建设引发的新增水土流失，减轻原生水土流失，改善项目区的生态环境，为工程建设、管理和促进当地经济发展创造良好的条件。

15.2水土保持管理体系

工程项目确立后，我公司将组建以项目经理为首的水土保持管理和监督机构，负责组织和监督本工程水土保持措施的落实。对施工过程中的水土保持直接由水保监督专员负责，水保监督专员负责解决施工中出现的水土流失问题，合理安排生产，组织各项水土保持技术措施的实施，减少对原生植被的破坏；水保监督专员负责监督施工全过程的水土保持工作和不符合项的纠正，监督各项水保措施的落实；其他各部门按按其管辖范围，分别负责组织对施工人员的水土保持培训和考核，保证进场施工人员的文化和技术素质，加强对土方开挖施工管理，严格土方开挖制度，负责对各环节水土保持工作的实施和落实。

15.3水土保持行政措施

    - 工程项目施工期间，成立工程项目水土保持实施领导管理机构，由项目建设主要负责人担任领导，有关技术人员参加。

    - 大力加强水土保持的宣传工作，提高施工管理人员的水土保持意识，确定施工管理人员的水土保持责任范围，使水土保持工作按要求落实到位。

    - 与云南省四川省的各级水土保持部门密切配合，接受地方水土保持行政部门的监督和指导，制定相应的实施、检查验收的管理办法和制度，保证水土保持工作高标准、高质量、高效率地按进度计划进行。

15.4水土保持技术措施

    - 在施工阶段，水土保持工作的实施严格按照水保设计要求进行施工。

    - 加强水保工作的监督，施工期间成立水土保持监督管理小组，指定专职的水保专员负责监督水保工作的实施落实。

    - 选择经验丰富的操作人员，采用先进的施工手段和合理的施工工序。

    - 加强水土保持的培训工作，提高水土保持管理机构的管理能力。

    - 植物工程实施后，要加强其后期的管理抚育工作，以提高林草的成活率，充分发挥植物绿化工程的水土保持效益。

16.其他应说明的问题

16.1预防疾病传播的措施

根据不同的气候条件、施工强度，相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病，保证全体施工人员以健康的体魄、充沛的体力、良好的精神状态投入到施工中，现场设立医务室，定期做好饮食卫生消毒工作，在营区及施工区实行封闭管理，防止恶性传染病的发生而影响正常施工。

16.2资金需求计划及保证措施

本工程中标后，我部按照工程规模及资金的使用计划拨给项目部作为流动资金及预备金，确保工程正常施工。

16.2.1资金管理

  - 加强对工程价款结算的管理。

  - 认真编制资金需求计划。

  - 合理调配资金，减少资金长期沉淀滞留，以保证生产正常进行。

  - 准确完成工程预算承包分析资料。

  - 严格控制资金使用情况。

  - 加大财务管理力度，严格按照财务管理规定执行。

16.2.2工程核算

  - 施工成本计划

  - 严格制定施工成本计划。

  - 从施工工程数量上控制施工成本。

  - 从消耗资源的价格基数上控制施工成本。

  - 加强中间实施性控制，将每个分部、分项工程完成后的验收及实际消耗与施工成本计划向对比。

  - 加强质量管理，控制质量成本。

  - 加强现场施工管理，堵塞浪费和漏洞。

  - 加强现场安全生产管理。

  - 做好施工、验收阶段的成本控制。

（2）工程结算

  - 按照工程量清单实际项目结算。

  - 做好工程计量。

  - 按时、按规定提出工程支付要求。

（3）工程核算

1）工程施工过程中定期检查每个分部、分项的实际消耗与实际结算是否相符，若发现亏损，及时调整。

2）财务部门按照财政法规进行会计业务，发挥监督约束职能，对一切违反规定的开支敢于批评和拒绝

3）在生产、技术部门按规定做好工程结算资料后，财务部门尽快收回工程款。

4）工程竣工后及时决算，清理债权债务，清理项目资产、搞好财务报表。

16.3合同管理措施

严格按项目法组织施工，项目经理全权负责施工全过程，为项目安全、质量、文明施工、合同管理等职责的第一责任人。

加强对工程的施工管理工作，保证工程的技术、质量、进度达到合同要求。

项目经理和全体管理人员将工程合同视为工程施工的唯一行为宗旨，严格按期合同中明确的工程范围、工程内容进行施工组织。同时，各管理职能部门将以合同项目的边界条件、合同价格和合同文件等资料形成工程实施过程中的纲领性文件，认真贯彻、严格执行。施工过程中的施工组织、工程任务下达，以合同的工程项目、合同数量、合同价格为依据，并且按合同中的单项工程、分部分项工程为核算单元进行工程分解，管理部门建立合同管理工程结算台帐，其内容包括：工程结算收入总台帐、合同内项目结算台帐，切实做好合同变更、合同管理资料（工程图纸、更改通知、监理文件、结算报表等）收集、分类、整理工作，对工程施工进行经济对比分析，采取有效的措施积极地控制成本。

做好文件和资料的签收和发放，收到文件和资料的部门和人员要在《收文登记表》上签字认可。各部门资料员填写《发文登记表》，经负责人批准其有效性及发放。

按合同规定的计量方法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确的计量，并在合同文件规定的时间内，按合同《工程量清单》的项目和监理工程师的要求分项向监理工程师及时提交完成工程量月报表和有关计量资料。

财务部将以施工图预算控制成本支出，实行“以核定支”、“量入为出”。财务部将建立工程项目月财务收支计划制度，以用款计划控制成本费用支出，将根据工程施工进度计划以及施工预算，合理配置人力资源和物质资源，做好工程的施工预算工作，根据工程合同、工程实地情况、标书项目、工程内容、合同要求，对工程进行周密的施工设计，最大限度的对工程施工方法进行优化；经营人员根据优化的施工设计、合同价格以及内部相关经济政策制订出工程实施过程中的执行价格，下达后严格执行：施工管理部门按照分部分项工程，结合实际情况，将施工预算按成本要素分解到成本核算的最小单位，制定出各项经济指标作为核算的标准，每月进行核算，核算时，根据自营单位完成量，对应经济指标进行核算，找出对比差异，分析差异原因，采取纠偏措施，保证成本状况不出现异常现象。

财务部将建立资源使用台帐，实行资源调配的中间控制，最大限度地合理优化资源的使用。

16.4劳务管理措施

作业层的机构设置，要适应工程的变化，随工程的开始、终结而改变形式和结构。对作业层机构设置、人员配备进行合理组织和优化，减少闲杂人员，按岗位技能的素质竞争上岗，严格社会劳动力的用工管理，对劳动资源不断进行素质培训教育和定期安全教育，做好劳动保护和管理工作，按时发放工资，同时，保障员工有良好的工作和生活环境，使其始终保持有充沛的精力和良好的精神状态。

建立奖罚制度，对工程进度、质量、安全、技术、合同管理、文明施工、环境保护等方面进行全面的考核，制定出详细的衡量指标，用量化的指标对施工工程和完成的工作及时进行考核，工作出色的员工给予奖励，工作过失制以处罚，并用严格的纪律进行约束，从而激励和约束每位官兵的行为，使每一位施工人员规范、积极主动地去履行自己的职责和义务，确保工程施工或的优良成果。

16.5材料管理措施

16.5.1材料管理原则

（1）制定采购计划和采购清单，在合格供货单位中选择合适供货商单位签订合同，合同必须明确质量要求和验收方式，然后采购。

（2）严格进行进货验收和抽检，满足质量要求后方可收货。

（3）制定切实可行的仓库管理办法，加强材料保管，防止变质、失效。

（4）使用新材料时，必须先进行生产性试验，达到设计要求后报监理、设计同意后方可正式使用．

16.5.2材料采购质量控制措施

- 采购人员应协同试验工程师，根据工程所需材料进行市场调查，并填写“市场调查表”，向项目负责人汇报货源、材质等情况。

- 试验工程师对市场调查所取的样品要认真检测，写出检测报告，达到技术规范要求的，出具认可手续，材料方可进场。

- 试验工程师在材料进场过程中，也要随机抽样检测，发现质量下降，马上通知验收人员，并向主管领导汇报，直到问题得到解决为止。

- 验收人员要严格对照样品验收，如发现来料与样品不符，应邀请试验工程师检测并报给有关负责人和采购员，有关人员应尽快做出处理．

16.5.3材料数量控制措施

- 材料计量器具要每日检查，若不准确，马上校正，达到准确后，方能继续使用．

- 材料收购以验收单为凭。收料必须3人一组，3人都在岗时收料签字有效。

- 材料收购时，过磅（量尺）员操作读数，监磅（监尺）员监控制单，质检员按质扣量，签字后生效。如发生代签字的行为，执笔者与被代笔人均进行经济处罚。

16.5.4单据管理措施

- 材料验收单据有材料统计员保管，不得放在明处，如丢失立即声明作废，并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。如未及时报告，后果自负，加重处罚。

- 材料单据的领取由主管负责人开据领用单、统计员做记录台帐，登记起止号码，领取人姓名。

- 收料人每天将已填计的有效单据和作废单据一并交统计员进行统计。如单据涂改，材料统计视为作废，拒绝点收，由此而造成的后果将由制单人承担。统计回收了的单据号数必须经对方签字，以证明回收。

- 有效单据和作废单据均须分别保存，待财务部核实以后，作废单据可当面销毁。

- 材料统计将有效的材料单据办理点收手续后直接交财务部审核，不得由供货人传递。

16.5.5主要材料保管措施

  - 苗木进货必须根据工程进度需要分批购进，以免造成资金积压。各施工作业队在需用苗木时必须提前半个月上报物资装备部，由物资装备部审核后汇总，过时不报者，各施工队自行负责。

  - 苗木购进后要按规格、品种重点分类假植。

  - 苗木领出后由各施工作业队负责保管。

16.6设备管理措施

  - 加强设备管理。施工前，对拟进场的施工设备进行全面的检修和维护，使其保持良好的技术状态。

  - 施工过程中，实行机长负责制，严格按照设备操作程序和保养程序对设备进行全过程控制，做好设备的现场管理工作，按照各作业工序有计划的进行合理安排设备施民减少设备窝工现象。

  - 做好设备的维护保养工作，最大限度的发挥设备的作用。

  - 执行持证上岗制度，严禁违章作业和无证上岗。

16.7 封闭管理措施

对生产、生活营地实行封闭或半封闭管理，建立保卫值班制度，对外来人员进行登记，确保施工场区和生活区安全。

16.8缺陷责任期内的维护方案

- 缺陷责任期内根据业主及工程师对工程检查结果发出的指示，积极进行修补及维护。

- 组织技术人员对工程缺陷进行原因分析，研究相关施工图纸、施工原始资料，确定处理范围及处理方案。向监理人提交缺陷原因报告、处理意见及要求。

- 根据监理人批复的缺陷处理意见，组织技术人员编制施工方案或施工组织设计，对施工工艺、质量等提出具体措施，并进行技术交底。

- 组织人员进行材料、设备的定购、供应和非标准设备的加工制作。

- 施工人员进场对缺陷工程根据施工方案进行修补及维护。

- 从施工准备开始，质检部门加强施工检查。

- 缺陷工程修补及维护完成后，根据规范规定和要求向工程师提交竣工验收文件，进行检查验收。

总体施工进度计划表

| 序号 | 时间 名称 | 开始日期 | 完成日期 | 使用工期 | 3月 |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 30 | 10 |  | 20 | 30 | 10 |
| 1 | 施工人员设备进场 | 10 | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工临建设施 | 13 | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测量控制、放样 | 13 | 17 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 绿化工程 | 15 | 5 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 土建工程 | 17 | 15 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设施工程 | 17 | 25 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 场地清理 | 5 | 30 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程资料整理 | 13 | 25 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工验收 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |