某自来水厂改建

施

工

组

织

设

计

××自来水厂改建工程

项目部

二00×年三月×号

目录

- 工程概况

- 投入主要物资

- 主要施工机械设备计划

- 施工组织机构

- 施工管理力量的配备

- 劳动力计划

- 施工顺序

- 施工准备工作

- 主要单元工程的施工方法

（一）施工测量放线

（二）土方开挖工程

（三）模板工程

（四）钢筋工程

（五）混凝土工程

（六）砖砌体的施工

（七）防水工程的施工

（八）普通门安装

（九）铝合金窗安装

（十）天棚抹灰的施工方法

（十一）内墙抹灰的施工方法

（十二）地面贴砖施工方法

（十三）外墙贴面砖

（十四）给排水工程

（十五）电气工程

- 施工质量措施

- 施工安全措施

- 文明施工主要措施

- 保证工期主要措施

- 保证工期主要措施

附图表：

- 施工平面布置图

- 施工进度计划

  - 工程概况：

××镇自来水厂改建工程由××××工程有限公司兴建，×××市政综合设计院设计，×××工程咨询监理有限公司监理。

- 工程地点位于×××自来水厂内，该工程划分为投药间、二级泵房、反应沉淀池、滤池、清水池6个分部工程，改建规模为日产净水20000t。工程总造价4110275.00元，施工工期150天。

本工程池体结构为C25钢筋混凝土结构，池内壁有1：2防水砂浆抹面，外壁及其他表面均用1：2水泥砂浆抹面。

二级泵房为砖混结构，墙体采用MU0粘土砖、MU7.5水泥砂浆砌筑，梁板为C20钢筋混凝土，内墙、天棚为乳胶漆，外墙面为方块砖；门为胶合板门，窗为铝合金窗。

投药间为砖混结构，墙体采用MU0粘土砖，MU7.5水泥嫠浆砌筑，梁板为C25钢筋混凝土，内墙面为普通粉刷，天棚为纸筋白灰粉刷，外墙面贴方块砖。门为普通钢拆叠门，窗为铝合金推拉窗。

  - 投入的主要物质：

- 主要工程物质：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢 | 吨 | 158.618 |  | 5 | 砂 | M3 | 1007.66 |
| 2 | 标准砖 | M3 | 156.103 |  | 6 | 外墙面砖 | M3 | 12.686 |
| 3 | 水泥 | 吨 | 3500.85 |  | 7 | 模板 | M2 | 6320.61 |
| 4 | 碎石 | M3 | 1901.25 |  | 8 |  |  |  |

  - 投入的主要施工机具设备：

    - 主要施工机械：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 性能 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式挖掘机 | 1台 | PW120 | 开工时进场 |
| 2 | 潜水泵 | 2台 | 2.5KW | 开工时进场 |
| 3 | 电焊机 | 2台 | 12KVA | 开工时进场 |
| 4 | 卷扬机 | 1台 | 3T | 开工时进场 |
| 5 | 圆盘锯 | 1台 | 3KW | 开工时进场 |
| 6 | 手电锯 | 2台 | 1.5KW | 开工时进场 |
| 7 | 平板震动器 | 2台 | 1.5KW | 开工时进场 |
| 8 | 插入式震动器 | 4台 | HZ6×-50型 | 开工时进场 |
| 9 | 混凝土搅拌机 | 1台 | 自落式350L | 开工时进场 |
| 10 | 砂浆搅拌机 | 2台 | 150L | 开工时进场 |
| 11 | 经纬仪 | 1台 | J6 | 开工时进场 |
| 12 | 精密水准仪 | 1台 | DS3 | 开工时进场 |
| 13 | 井架 | 1台 |  | 开工时进场 |
| 14 | 平板汽车 | 2部 |  | 开工时进场 |
| 15 | 砂轮切割机 | 1台 | J3G2-400 | 开工时进场 |
| 16 | 套丝机 | 1台 | Z3T-R4 | 开工时进场 |
| 17 | 台钻 | 1台 | DP-25 | 开工时进场 |
| 18 | 冲击钻 | 2台 | TE-24、TE-42 | 开工时进场 |
| 19 | 电钻 | 1台 | 6～13mm | 开工时进场 |
| 20 | 手动试压泵 | 1台 | SY-5 | 开工时进场 |
| 21 | 电动试压泵 | 1台 | ZP-SR500/5 | 开工时进场 |
| 22 | 空压机 | 1台 | 6m3/小时 | 开工时进场 |
| 23 | 手推胶轮车 | 16台 |  | 开工时进场 |
| 24 | 120KVA发电机 | 1台 |  | 备用 |
| 25 | 工程钻机 | 3台 | G×Y—75 | 开工时进场 |
| 26 | 变频高压注浆泵 | 3台 | ZJB—30 | 开工时进场 |
| 27 | 泥浆搅拌机 | 3台 | NJ—600 | 开工时进场 |

3、质检仪器设备表

钢筋、砂石、混凝土试块、砖、防水材料等的试验均送到有资质等级试验室进行试验及检验。

| 序号 | 仪器 | 单位数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠尺 | 1把 | 2m |  |
| 2 | 线锤 | 2个 | 0.5KG |  |
| 3 | 百格网 | 1个 |  |  |
| 4 | 磅秤 | 1台 |  |  |
| 5 | 水平尺 | 2把 | 1m |  |
| 6 | 钢尺 | 1把 | 50m |  |
| 7 | 卷尺 | 5把 | 5m |  |
| 8 | 混凝土塌落度计 | 1套 |  |  |
| 9 | 皮数杆 | 4把 | 2m |  |

所有的仪器设备必须经过检验合格后方可用于本工程。

  - 施工组织机构：

项目组织机构如下图：

  - 施工管理力量的配备：

| 序号 | 职务 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 |  |
| 3 | 施工员 | 2 | 其中土建1个、水电1个 |
| 4 | 质检员 | 1 |  |
| 5 | 安全劳资员 | 1 |  |
| 6 | 预算员 | 1 |  |
| 7 | 材料员 | 1 |  |
| 8 | 取样员 | 1 |  |

六：劳动力计划：

| 序号 | 名称 | 人数 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工 | 15人 | 开工时进场 |
| 2 | 钢筋 | 8人 | 开工时进场 |
| 3 | 泥水工 | 40人 | 开工时进场 |
| 4 | 防水工 | 3人 | 屋面工程开工时进场 |
| 5 | 安装工 | 10人 | 开工时进场 |
| 6 | 电工 | 1人 | 开工时进场 |
| 7 | 机操工 | 1人 | 开工时进场 |
| 8 | 机修工 | 1人 | 开工时进场 |
| 9 | 焊工 | 2人 | 开工时进场 |

七、施工顺序：

根据本工程的特点，组织一支由木工、钢筋工、泥水工、防水、安装的施工作业队伍，进行流水作业负责整个工程的施工。施工中尽量保持工序间的搭接，从而避免窝工等现象。

施工顺序如下图：

八、施工准备工作：

1、施工现场平面布置：

概据建筑总平面图各建筑场地的踏勘情况，现场设置办公室、配电房、库房、职工住宿、浴厕。施工周转架料根据具体情况堆放建筑物四周，并堆满整齐，周围架料并尽量做到随到随用。具体见施工平面图。

2、垂直运输机械的布置

建筑机械的选择与使用至关重要，特别是垂直运输机械及施工机械的合理选择和布置，将直接影响到工程进度、质量及造价。

本工程施工选择1台施工井架，布置在管理房的C轴，主要用于装修材料各周围架料的垂直运输，详见施工平面布置图。

3、施工临时用水；

本工程施工现场用主要有混凝土搅拌用水、养护用水、砂浆搅拌用水、消防用水和少量的生活用水。业主提供一个DN50供水管可满足施工需要，并同时设两个65mm消防栓。

4、施工临时用电

以结构施工时用电量考虑，主要用电设备的用电量如下：

| 名称 | 数量、 规格 |
| --- | --- |
| 圆盘锯 | 1台 3KW |
| 手动电锯 | 2台 1.5kw |
| 平板振动器 | 2台 1.5KW |
| 插入式振动器 | 4台 1.7KW |
| 电焊机 | 2台 12KW |
| 混凝土搅拌机 | 1台 7.5KW |
| 砂浆搅拌机 | 2台 2.2KW |
| 水泵 | 2台 1.5KW |
| 井架 | 1台 7.5KW |
| 台钻 | 1台 3KW |
| 冲击钻 | 2台 1.5KW |
| 砂轮切割机 | 1台 2.2KW |
| 电钻 | 1台 1.5KW |
| 套丝机 | 1台 2.2KW |

电动总功率：∑P1=50.1KW

电焊机总容量：∑P2=24KVA

供电设备总需发用量为：K1=0.5;  K2=0.5;   Cosψ=0.75

P=1.08(K1∑P1/Cosψ+K2∑P2)=49KW

照明取施工用电的0.1倍，则本工程施工用电总容量为：53.9KVA。

根据计算结果，外线采用50mm2铝束线，架空离地6m.本工程采用TNS系统，三级配电，二级保护措施。

5、技术准备工作

（1）组织有关施工人员熟悉图纸，进行技术交底、会审、讨论，并对工程重要部位组织编制单元工程施工指导和工艺卡，做好充分的技术准备工作。

（2）提前对模板进行制作和加工，并编号，要求模板面垂直、平整，不超过施工规范的允许偏差，其配套工作必须在施工前完成。

（3）钢筋工程为场外制作加工，现场安装。

（4）根据施工进度编制材料进场计划，组织施工力量，为保证生产的连续性和流水施工作业，提前做好成品或半成品的加工定货工作。

（5）根据各部位的混凝土设计强度，混凝土配合提前进行试配和选定。并编制其质量的控制措施。

九、主要单元工程的施工方法。

（一）施工测量放线：

本工程平面特点为台阶式，池体高程控制占居主要地位。具体做法：

1、首先根据建设单位、设计单位提供用地规划范围各黄海高程，用水平仪将黄海高程引测至建筑的周围，建立该工程的水准点控制网，并使之能够闭合。

2、有经伟仪配合量尺，将定位轴线（原供水管）引测，在建筑四周建立牢固的工程测量定位控制轴线，并进行校核和消除误差，然后根据控制网进行工程的细测量放线。

3、投药间和二级泵房装修工程用线必须准确无误，墙应放墙控制线，房间应放纵横两个方面的装饰控制线。门窗洞、楼面、阴阳面等部分必须在其了附近放出水平、垂直二种控制线，门窗洞口还应投放控制门及窗安装面位置线。所有内墙、柱均应按结构施工时轴线和标高放出高出各层楼地面的0.5的控制线。装饰施工必须严格按照控制线进行施工。卫生间地面流水坡度向地漏方向，应在做找平层时预告进行标识。

本工程池体结构不设置沉降测点，、投药间和二级泵房根据需要在墙角采用D=20的钢筋设6个观测点。当沉降测点埋设牢固进行第一次观测，砌完砖砌体观测一次，砌完砖砌体观测一次，每浇完混凝土观测一次；工程竣工后按规范各设计要求进行观测。在观测过程中应作好原始记录，每次观测结束后，应作好测记录成果的整理各绘制P、S、T关系曲线图。

所使用的测量仪器必需经过计量单位校正后方可用于本工程。

（二）土方开挖工程及地基处理

本工程基础采用履带式挖机配合人工修整。土方开挖前应检查定位放线，土方工程施工时应经常测量和校核平面位置，水平标高。土方不应堆放在基坑边缘，以防坍塌。土方开挖必须按（建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002）的标准进行。基槽开挖后，应经设计、监理有关单位验槽方可施工。

根据岩土工程勘测报告，厂区所处位置主要地层为①素填土、②粉质粘土、③淤泥、④细砂、⑤砂、⑥卵石、⑦强风化花岗岩。①素填涂、②粉质黏土、③淤泥强度低，压缩性高，厚度大，不宜直接作为天然地基，应对其进行地基处理，使其满足承载力和变形要求。

⒈根据岩土工程勘察报告，场地内的①素填土，土质均匀性差，未经压实处理，为欠固结土，工程性能差，采用振动碾压的方法来消除自固结沉降，提高土的工程性能。

⒉根据结构要求和场地条件，采用高压旋喷桩来形成复合地基，提高地基承载力和变形性能。场地软土层深厚，持力层深度达20m以上，故采用复合地基来满足承载力的要求。处理深度为15m、18m。

⒊由于未进行实验施工，在大面积喷射前进行试喷。

各分项工程技术要求

⒈填碾压土技术要求

采用150KN振动碾压机进行碾压，碾压范围从地基边缘出去1.5M，碾压遍数大于4遍，轮迹搭接20CM。

⒉高压喷射桩施工技术要求

⑴、①～④、⑦、⑧建筑物地基旋喷桩采用三角形布置，满堂处理并成一片。桩径600mm，桩间水平距离1.2m，垂直距离1.2m，桩长18m。⑤、⑥建筑物地基沿基础轴线处理，桩径600mm，矩形布置，宽度反向间距1.2m，轴线反向间距1.5m，桩长15m。处理范围及平面布置见陈埭镇自来水厂改建工程地基处理（结施-02～04）

⑵、高压旋喷注浆采用42.5级普通硅酸盐水泥、浆液的水灰比采用1.0，旋喷采用技术参数`：喷射压力≥20Mpa，转速16～20rmp,提升速度20～25cm/min.旋转速度15r/min,以上参数通过试喷适当调整。

（3）为防止表层土坍塌、软土缩径，宜采用打桩机，并下套管施工。桩身垂直度偏差不大于1%。

（4）试喷根数应大于6根，由施工单位调整试喷参数，通过试喷，应能保证桩身直径≥600mm，桩体强度达到5Mpa以上。

（5）进行高压旋喷注浆施工前，应按照工程测量（GB50026-93）进行施工放样，确保处理范围、位置准确无误。

3、砂垫层施工技术要求

在基础与桩顶之间设置中粗砂褥垫层，垫层厚度300mm，砂的最大粒径不大于30mm，含泥量小于5%。砂垫层在地基处理后进行，地基开挖到基础低标高下300mm，及时回填砂垫层到基底标高。

4、检测临监测技术要求

（1）、高压旋喷试喷时，应对试验桩进行检测。通过表层开挖和钻探的办法检测桩身直径，并取桩体岩芯进行桩身强度试验。

（2）、工程桩施工完毕后，对深层土层的处理效果检验应采用取芯试验方法。检验点的数量为施工孔数的1%，且每个单体建筑物不少于3点。通过钻探取样检验桩身直径是否满足要求，检验点要求同上。

（3）、在高压旋喷注浆处理时应对1：1水泥浆抽样做试块底验。

（4）、旋喷桩地基竣工验收时，采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验的办法确定复合地基几单桩的承载力和压缩模量。两种试验数量为桩总数的0.5℅～1﹪，且每项单体工程不少于3点。

（5）、所以旋喷的质量检验均必须在高压注浆结束28天后进行。

（6）、取芯试验要求采用直径75mm的金刚石钻头，钻机转速不小于500r/min的设备进行。

（7）、检验点应布置在有代表性的桩位，施工中出现异常的部位，地基情况复杂可能对高压旋喷注浆质量产生影响的部位，所以检验点的选定应由设计单位、监理单位、业主等共同根据施工记录随机选择。

（8）、以上未尽事项按《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）的要求进行。

5、施工工序

素填土层碾压----高压旋喷注浆法试喷----大面积地基处理施工----检验

（三）模板工程

1、基础地梁的板采用简单的模板进行支护，在浇筑混凝土前应对其轴线、标高、截面尺寸的检查，并且合格后方可进行下个工序的交接施工。

2、构筑柱模板：采用九层胶合板做柱模，柱箍木楞采用8×8cm木柱做支撑。柱模板应有一侧模底部留150×150清扫口，高度大于2m的。住模中部一侧要留有一次浇筑混凝土的缺口。安装前必须将拄内杂物清理干净后，封闭清扫口。

3、梁模板“按弹出的标高安装梁底、梁的支撑采用双支柱，间距为500-650mm,支柱中间或边加剪力撑和水平拉杆，安装梁底板拉线找直，梁底板应起拱，按规范规定起高度为1/1000～3/1000。梁侧模板的竖档间距为550-600mm，顶端加斜固定。

4、池体结构墙体模板由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成。侧板采用九层胶合板，立档、横档、斜撑采用50×100方木。为了保持墙体厚度内加   25

钢筋撑头。墙体每隔一米加一板，  12对螺栓加固，如有相邻两道墙模时，可采用上下对撑及顶部平搭从取得墙面垂直度。要尽量避免仅用平搭，造成后浇灌的墙模顶部推移。

5、楼板模板：模板安装时，严格按设计图纸要求的尺寸，标高进行施工，保证工程结构各构件各部份形状尺寸各相互位置的正确拼缝严密不漏浆。模板支撑系统必须有足够的强度，刚性稳定，装拆方便，便于钢筋绑扎与安装各混凝土的浇筑。

（四）钢筋工程

1、准备工作：

（1）钢筋工程配件料前，应审查、核对设计图纸与施工说明及变更等有关技术文件，弄清结构部位、数量、材料规格。

（2）对配筋图、柱、梁截面图、钢筋表应仔细对照。如有矛盾或其它问题应向技术负责人报告解决，不能解决的，与设计部门研究解决。

（3）核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等否与料单、料牌相符，如有错漏、应增补。

（4）准备绑扎架等，Φ12以下的钢筋有22#铁丝，Φ12以上的钢筋用20#铁丝。

（5）准备控制混凝土保护层用的水泥砂浆垫块。

2、钢筋的制作：

（1）钢筋调直

① 盘圆钢筋调直用钢筋调直机或冷拉调直。

② 拉长率：10mm以下不大于4-5%。

③ 钢筋调直时，若被调直机筒擦伤面积，不得大于钢筋截面的5%。

（2）钢筋除锈：

①钢筋在使用前，应将表面的铁锈、油污和浮皮等清除干净。

②除锈方法：一般用钢丝刷除锈。

③钢筋除锈宜在基本矫直后进行，用除锈机进行除锈的钢筋直径一般在12mm以上，12mm以下的钢筋可在钢筋的矫直过程中进行。

（3）钢筋的切断：

①钢筋切断，必须根据钢筋配料单上注明的钢筋种类、直径、尺寸和根数等进行核对无误后方可切断下料。

②钢筋切断下料时要注意节约原材料，尽量减少断头长度。不同长度，但规格相同的钢筋在切断时应长短搭配进行，先切断长料，后切断短料。

③钢筋要先矫直后断料，断好的钢筋应按类别、规格和用途等，分批堆放，挂牌标识，以免混乱。

④断料长度误差、绑扎用料允许±5mm.

(4)钢筋弯曲：

①圆钢筋和绑扎骨架中的受力钢筋应在钢筋端头做弯钩，但在下列情况可不做弯钩。

        - 圆钢筋留待焊接的一端。

        - 钢筋采用绑扎接头，其直径12mm 及12mm以下的受压圆钢筋端头以及轴心受力构件中任意直径纵向钢筋的端头。

        - 螺纹钢等变形钢。

        - 焊接骨架和焊接网片中的光面钢筋。

② I级钢筋端头的弯钩，应按净空直径不小于钢筋直径的2.5d作180的圆弧弯钩，平直段长度，平直段长度10d.

③ Ⅱ级钢末端作90或135弯拆时，弯曲直径不易不于4d .

④ 直弯一般用于直径小于12mm的钢筋，一肢箍的一端和附加钢筋。

⑤斜弯钩：常用于直径小于12mm的钢筋，如一肢箍筋。

⑥ 凡箍筋端部都要加弯钩。

⑦ 斜弯钢筋的起弯部分应做成和缓的弧线，弯曲直径不小于5d.

⑧ 成型钢筋，应先按照设计要求的尺寸和形状放大样，弯成第一根钢筋，精确检查后，即以第一根钢筋为标准模型（底模）进行复制加工。

⑨对形状复杂的钢筋（如弯起筋），根据钢筋配料单上标明的尺寸，用红笔将各弯曲点位置划出。划线时应注意：

- 根据不同的弯曲角度和扣除弯曲调整值，其扣法是从相邻两段长度中各扣一半。

- 钢筋端部带半圆弯钩时，该长度划线时增加0.5d。

- 划线工作宜从钢筋中向两边进行，两边不对称的钢筋，也可从钢筋一端开始划线，如划到另一端有出入时，则应重新调整。

⑩ 钢筋在弯曲机上成型时，心轴直径为2.5d，成型轴宜加偏心轴套，以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲细钢筋时，为了使弯弧一侧的钢筋保持平直，挡铁轴宜做成可变挡架或固定挡架（加铁板调整）

（5）制作质量要求：

①钢筋形状正确，平面内没有翘曲不平现象。

②钢筋末端弯钩的净空直径不小于2.5d。

③钢筋弯曲点处设有裂缝，因此，Ⅱ级钢不能弯过规定角度，后校到规定角度。

④钢筋曲成型后的允许偏差：全长±10mm，弯起钢筋起弯点位移12mm，弯起钢筋的弯起高度±5mm，箍筋边长5mm。

(6) 程序：

熟悉图纸、规范等技术文件夹     翻样员翻样式     技术员负责人核

加工配料、下发。

（7）记录：

①原始记录本                       翻样员自存

②复写三份                  加工班、绑扎班各一份

③钢筋制作成型后，应挂为牌，料牌应用铁丝绑牢，其上注明钢筋形状、部位、数量、规格等。

- 钢筋安装

- 绑扎前应对木工所放模板边线进行复查，准确无误后，对原伸出板面的柱、墙钢筋进行校直，并须对位移钢筋进行校正。

- 当钢筋位移在5mm之内时，可按1：6的比例校正；当钢筋位移超过5mm时，应通知技术负责人一起处理。

- 施工前，就根据料表，将构件钢筋各就各位，称之为“摆筋”，然后方可下正式绑扎、安装。钢筋类型较多时，为避免混乱和差错，对各种型号构件的钢筋规格、形状和数量，应保证其模板上分别标明。

- 柱、墙筋绑扎时，应保证其横平竖直。

- 体墙壁在检查校直其垂直度符合要求后，方可穿墙水平筋，否则，在不垂直的情况下就穿插了水平筋，绑扎完毕后整体墙是难校到位的，特别是洞部位。

- 墙水平筋、柱、梁箍筋及板筋间距均应符合设计要求，绑扎前应在竖筋或主筋，板上分尺工线（或点）

- 施工顺序：

①投药间、二级泵房：圈梁、悬梁	板筋	板负弯矩筋

②池体结构：底板	池	斜壁（支柱、锥形罩）   平台板（顶板）

- 构件交叉时，应按设计图纸穿插钢筋，一般梁、柱主筋相碰时，梁的主筋让开柱的主筋，次梁主筋于主梁主筋之上放置，板筋在次梁之上；当有圈梁时，主梁钢筋在上；挑梁上部筋置于主梁之下。

- 箍筋接头，在柱中应环向交错布置，柱子四角的竖向钢筋弯钩，应向模板内角的平分线上绑扎固定，中间竖向钢筋的弯钩，应与模板垂直。

- 双排墙筋应设拉钩，板筋应设置撑铁，以确保其正确间矩。

- 钢筋净矩：

- 梁：不小于主筋直径，上部钢筋还不小于30mm，下部钢筋不小于25mm，若钢筋多排，则上层钢筋间矩，应比下层钢筋间矩大1部，且上、下排钢筋间距不小于其最大钢筋直径（但≮25mm）.

- 板、柱、墙筋间矩遵守设计图。

- 板的受力筋及分布筋，一般距墙或梁边5cm。

- 主梁箍筋距柱边，次梁箍筋距主梁边5cm.

（12)板或梁中的钢筋，如因安装暗位移时，只能向一边移动，不得将钢筋局部打弯，过大的间矩要用同规格直径的钢筋补上空。

（13）构件均应按设计规定留置保护层，绑扎完后用规定厚度的混凝土垫块（板15、梁、柱、墙均为25）垫置于钢筋交叉点下，＠800

（14）绑扎形式复杂的结构部位时，应先研究根穿插就位的顺序，并与模板工联系讨论支模和绑扎的先后次序，以减少绑扎的困难。

（15）柱、墙筋的固定

梁、板混凝土在浇注前，应在模板上弹线，检查露出板面的柱、墙筋位移是否在模板线内，为了防止混凝土浇注时柱、墙筋位移，应对其进行固定。

①柱：

- 柱筋校到位后在板面多装三道套箍ø12＠100，箍筋之间应点焊固定增加整体刚度。

- 箍筋与每根主筋用双股铁丝绑牢。

- 最下面的箍筋与梁主筋逐一点焊固定，最下面的箍筋与柱主筋逐一点焊固定。

②抗拉和冷变试验报告                              存档

③钢筋原料全格通知单                              存档

（4）钢筋安装及预埋件位置允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度、宽度 |  | ±10 | 尺量检查 |
| 2 | 网眼尺寸 | 焊接 | ±10 | 尺量连续三档取其最大值 |
|  |  | 绑扎 | ±20 |  |
| 3 | 骨架的宽度、高度 |  | ±5 | 尺量检查 |
| 4 | 骨架的长度 |  | ±10 |  |
| 5 | 受力钢筋 | 间矩 | ±10 | 尺量两端、中间各一点取其最大值 |
|  |  | 排列 | ±5 |  |
| 6 | 箍筋、构造筋间距 | 焊接 | ±10 | 尺量边疆三档取其最大值 |
|  |  | 绑扎 | ±20 |  |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  | 20 |  |
| 8 | 焊接预埋件 | 中心线 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 水平高差 | +3 -0 |  |
| 9 | 受力钢筋保护层 | 基础 | ±10 | 尺量检查 |
|  |  | 梁、柱 | ±5 |  |
|  |  | 墙板 | ±3 |  |

5、钢筋的焊接

本工程钢筋的连接主要采用电弧双面搭接焊，焊缝长度为5d。

（五）、混凝土工程：

1、混凝土配合比的设计要求：

①混凝土的坍落度有利于振捣密实。

②石子最大粒径不得大于40毫米，有良好粒径级配的花岗岩石子，不得混有强风化软弱颗粒。

③采用河砂其含泥量不得超过1%。

④尽可能采用低水化热水泥，在保证设计强度等级和抗渗标号的条件下尽量减注水泥用量。

- 混凝土三天强度不低于设计强度的40%，以抵抗部分早期收缩应力。

- 混凝土初凝时间不小于8小时，终凝时间不大于10小时。

      - 浇灌混凝土准备工作：

- 水泥：

- 入库的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放，并树立标牌，做到先到先用，并防止混掺使用。

- 为了防止水泥受潮，现场仓库应尽量密闭。包装水泥存放时，应垫起离地面约30cm.离墙亦应在30cm 以上。堆放高度一般不要超过10包，临时露天暂存水泥也应用防雨篷来遮盖。底板要垫高，并采用取防潮措施，一般可用油纸、油毡或油布铺垫。

- 水泥贮存时间不宜过长，以免结块降低强度，常用水泥在正常环境中存放三个月，强度将降低1020%，存放六个月，强度将降低15～30%。为此，水泥存放时间按出厂日期起算，超过三个月应视为过期水泥，用时必须重新检验确定标号，符合要求时才能使用。

- 受潮水泥经鉴定合格的，在使用前应将结成的硬块筛除，凡受潮的水泥不宜用于强度等级高的混凝土或主要工程结构部位。

- 水泥不得和石灰、石膏等粉状物料混存在同一仓库内，以免误用或混杂。

- 砂、石：

砂、石子的颗料级配、含泥量、坚固性、有害物质含量等必须符合有关规定。

（3）外加剂：

各种外加剂事先经过试验，设专人掌握，精确称量，先溶于水，配制成溶液，搅拌混凝土前将配好溶液投入拌合水中搅拌均匀再拌制混凝土。

（4）机具准备及检查：

搅拌机、混凝土搅拌进料计量器，混凝土泵、运输车、料斗、串筒、振动器等机具设备按需要准备，并考虑发生故障时的修理时间，备用混凝土机具，所用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工，随时检修。浇筑前，必须计算每一个分区混凝土所需要的设备及材料数量，以免停工待料。

    - 混凝土的搅拌：

    - 机械：现场配备1台混凝土搅拌机。

    - 搅拌混凝土前，加水空转数分钟，将积水倒净，使拌筒充分润湿。搅拌第一盘时，考虑到筒壁上的砂浆损失，石子用量应按配合比规定减半。

    - 搅拌好的混凝土要做到基本卸尽，在全部混凝土卸出之前不得再投放拌合物，更不得采取边出料边进料的方法。

    - 严格控制水灰比和坍落度，末经试验人员同意不得随意加减用水量

    - 严格掌握混凝土材料配合比，必要进在搅拌机旁挂牌公布，便于检查。

    - 混凝土原材料按重量计的允许偏差，不得超过不表规定：

混凝土各组分称量的允许偏差（%）

| 材料名称 | 允许偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水泥、混合材料 | ±2 | 1．各种仪器应定期校准，经常保持准确 |
| 粗、细骨料 | ±3 | 2．骨料含水率应经常测定，雨天施工时，应增加测定次数 |
| 水、外加剂 | ±2 |  |

- 保证混凝土顺利浇灌的措施：

- 保证水电及原材料的供应：

在混凝土浇筑期间，在保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水、停电、事先应在浇筑地点，贮备一定数量的原材料（如砂、石、水泥、水等）备用发电机组和人工拌合捣固用的工具，以防出现意外的施工停歇缝。

- 掌握天气季节变化情况：

加强气象预测预报的联系工作，在混凝土施工阶段应掌握天气情况，特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际，更应注意，以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。

- 检查模板、支架、钢筋和预埋件：

- 模板的标高、位置与构件的截面尺寸是否与设计符合，构件的预留拱度是否正确。

- 所安装的支架是否稳定，支柱的支撑和模板的固定是否可靠。

- 模板的紧密程度。

- 钢筋与预埋件的规程、数量、安装位置及构件接点连接焊缝是否与设计符合。

- 在浇筑混凝土前，模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上油污，磷落的铁皮等杂物，应清除干净。

- 木模板应浇水加以润湿，但不允许留有积水，湿润后，木模板中尚末胀密的缝隙应用嵌塞，以防漏浆。

- 检查安设施，劳动配备是否妥当，能否满足浇筑速度的要求。

5。、浇捣混凝土时质量的控制方法：

（1）浇筑混凝土时，应注意防止混凝土的分层离析，当部分混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时，其自由倾落高度一般不宜超过2米，否则应采用串筒或管等下料。

（2）浇筑竖向结构前，底部应先填以30～100mm厚的与混凝土标号相近的水泥砂浆，混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，递减。

（3）浇筑混凝土时，应经常观察模板，支架、钢筋、预埋件各预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好，然后连续浇筑混凝土。

（4）在浇筑梁、板与柱和墙边成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h使混凝土获得初步沉实后，再继续浇筑，以防止接缝处出现裂缝。

（5）梁和板应同时浇筑混凝土。较大尺寸的梁（梁的高度大于1米）可单独浇筑，施工缝的设置应符合有关规定，板面按预先测量出的标高进行控制，派专人抹平，同时在混凝土终凝后及时将墙、柱接头处凿毛，同时清理干净。

6、浇筑梁、板混凝土时板面标高的控制方法

（1）采用予制混凝土块控制标高法：

予先制作比板厚小10毫米的混凝土块，在混凝土浇筑前按每2.5米放一混凝土块于楼板的模板的面上，当所浇混凝土盖信予制混凝土即达到板设计厚度和标高。

（2）在柱、墙筋上计标高控制点。

7．混凝土养护：

本工程楼板混凝土的养护，应确保在混凝土的养护期间板面处于潮湿状态非常重要，因此采用自动喷雾法和分块蓄水法进行混凝土的养护。利用已有的水池储备施工用水，设出水口径为2.5寸，扬程为50米的混凝土养护专用水泵，在泵的养护层设临时喷水水平管和喷水头，利用加压泵的压力使水成雾状喷出，保证混凝土面和混凝土面上部一定高度的空气处于潮湿状态。分格蓄水养护法是用红砖和水泥砂浆将需要养护的板面的分成小块，灌入约50毫米的水，这两种方法均能使混凝土达到最佳养护效果。

8、质量检验标准：

现浇混凝土结构的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 独立基础 | 10 |  | 尺量检查 |
|  |  | 其他基础 | 15 |  |  |
|  |  | 柱、墙、梁 | 5 |  |  |
| 2 | 标高 | 层高 | ±5 |  | 用水准仪或尺量检查 |
|  |  | 全高 | ±30 |  |  |
| 3 | 截面尺寸 | 基础 | +5 -10 |  | 尺量检查 |
|  |  | 柱、墙、梁 | ±5 |  |  |
| 4 | 柱、墙垂直度 | 每层 | 5 |  | 用经伟仪或吊线和尺量检查 |
|  |  | 全高 | H/1000且不大于30 |  |  |
| 5 | 表面平整度 |  | 8 |  | 用2M靠尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 预埋钢板中心线位置偏移 |  | 10 |  | 尺量检查 |
| 7 | 预埋管、预留孔中心线位置偏移 |  | 5 |  |  |
| 8 | 预埋螺栓中心线位置偏移 |  | 5 |  |  |
| 9 | 预留洞中心线位置偏 |  |  |  |  |
| 10 | 井筒长、宽对中心线 |  | +25 -0 | 吊线和尺量检查 |  |
|  | 井筒全高度垂直度 |  | H/1000且不大于30 |  |  |

（六）砌体工程：

1、施工工艺：

先对标高及轴线位置进行校核，标出标高控制点、墙中线、边框线、门窗洞口线，然后进行墙体确切筑的施工。在砌墙的进程中应设好固定门窗的连接件，与墙固定的下下水管接件，动力及照明管线及其连接件等，予留好有关设备及和线安装的孔洞。为了保证墙面的垂直度、平整度，采取分段拉线砌筑。在砌筑过程中应保持缝饱满，内外墙不能同时砌筑时，在内外墙搭接处应留成踏步形。为了保证砌筑砂浆的有效强度，在下班之前必须用完砌筑砂浆，不得把上一班用的砌筑砂浆留到下一班使用。对于特殊部位在砌筑之前应先进行试砌平整度、灰缝的饱满度平直等，从而保证内外墙砌筑质量，为下一道工序墙面装修创造良好的条件。

2、质量检验标准：

| 项 次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 (mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置偏移 |  |  | 10 | 用经纬仪或拉线和尺量检查 |
| 2 | 基础和墙砌体顶标高 |  |  | ±15 | 用水准仪和尺量检查 |
| 3 | 垂直度 | 每层 |  | 5 | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 用经纬仪或吊线和尺量检查 |
|  |  |  | ＞10m | 20 |  |
| 4 | 垂直平整度 | 清水墙、柱 |  | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
|  |  | 混水墙、柱 |  | 8 |  |
| 5 | 水平灰缝平直度 | 清水墙 |  | 7 | 拉10m线和尺量检查 |
|  |  | 混水墙 |  | 10 |  |
| 6 | 水平灰缝厚度（10皮砖累计数） |  |  | ±8 | 用皮数杆比较尺量检查 |
| 7 | 清水墙面游丁走缝 |  |  | 20 | 吊线和尺量检查，以底层第一皮砖为准 |
| 8 | 门窗洞口（后塞口） |  | 宽度 | ±5 | 尺量检查 |
|  |  |  | 门口高度 | ±5（-5） |  |
| 9 | 预留构造柱截面（宽度、深度） |  |  | ±10 | 尺量检查 |
| 10 | 外墙上下口偏移 |  |  | 20 | 用经纬仪或吊线检查以底层窗口为准 |

（七）防水工程的施工

（一）、屋面的防水施工；

在进行混凝土屋面找平层施工之前对屋面进行浇水试漏检验，凡有漏水之处进行处理。作到钢筋混凝土基层不漏时，再施工防水层及保护膜，对于上人屋面，在防水卷材上作吵浆保护层，然后进行面层的施工。

在施工屋面防水卷材前，底屋应清除干净，刷基层处理剂，处理剂干燥后，结薄弱部分，均匀涂刷一度胶沾剂。随时粘贴一层聚酯纤维无纺布，并在无纺布上再涂刷一度胶粘剂。根据油毡的配置方案，在流水坡度的下坡开始弹出基准线，边涂刷胶粘剂，边向前滚铺卷材，并及时用压辊用力进行压实，卷材接缝头熔焊，使其粘结牢固，封闭严密，以达到封闭防水的目的。防水层的边缘和末端收头部位，采用聚乙烯醇缩甲醛胶液的水泥砂浆进行压缝处理。

（八）普通门安装

1、安装程序：

（1）根据+50cm水平线和坐标基准线弹线确定门窗框的安装位置；

（2）将门窗框放在安装位置线上就位、摆正，用木楔临时固定；

（3）用线坠、水平尺将门窗框校正、找直；

（4）用10cm钉子将门窗框固定在预埋的木砖上；

（5）将门窗扇靠在门窗框上，按框的内口划出高低、宽窄尺寸线；

（6）刨修门窗扇，使四周与门窗框的缝隙达到规定的宽度标准；

（7）在距上、下冒头1/10立挺高度位置剔出合而槽，将合页固定在门窗扇上；

（8）安装须在上扇前安装的门窗五金；

（9）将门窗扇安装到门窗框上；

（10）安装其余五金件。

2、施工要点：

（1）为了保证相邻的门框或框顺平，应在墙上拉水平小线作基准；为保证各楼层的窗户下下对齐，应在外墙吊铅垂线，标示窗口的中心线或外边线。

（2）固定门窗框的钉子应砸扁钉帽后钉入框内；

（3）第一次刨修门窗扇应以刚能塞入口内为宜，塞好后用木楔临时固定，按留缝宽度要求画出第二次刨修线，并作二次刨修。

（4）双扇门窗应根据门窗宽度确定对口缝深度，然后修刨四周，塞入框内校验，不合适再作二次刨修。

（5）刨修门窗时应用木卡将扇边垫起卡牢，以免损坏过角。

（6）门窗扇与口之部的缝隙合适后，用线勒子勒出合页长。并按距上、下冒头1/10立挺高度划出合页安装线，再从上、下边线往里量出合页长度，留线剔出合页槽。槽深以使门、窗扇安装后缝隙均匀为准。

（7）安装合页进，每个合页先拧一枚螺丝，然后检查扇与口是否平整、缝隙是否合适，无问题后方可拧上全部螺丝。硬木门、窗扇应先钻眼后拧螺丝，孔径为螺丝直径0.9倍为宜，眼深为螺丝长度的2/3。其他木门窗，可将木螺丝钉入全长1/3，然后拧入其余的2/3，严禁螺丝一次钉入或倾斜拧入。

（8）有些五金件必须在上扇以前安装，如嵌入式门底防风条、嵌入式天地插销等。所有五金件的安装应符合图纸要求，统一位置，严防丢漏。

（9）木门框安装后，在手推车可能撞击的高度范围内应随即用铁皮或木方保护，门扇安好后不得再通过手推车。已安装好的门窗扇应设专人管理。门窗下用木楔背紧，窗扇设专人开关，防止刮风时损坏。

3、质量检验标准及方法；

| 项 次 | 项 目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板的正、侧面垂直度 |  | 3 | 用1M托线板检查 |
| 2 | 框对角线长度差 |  | 3 | 尺量检查 |
| 3 | 框与扇、扇与扇接触处高低差 |  | 2 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 门窗扇与框间留缝宽度 |  | 1．5～2.5 | 用楔形塞尺检查 |
| 5 | 工业厂房双扇大门对口留缝宽度 |  | 2～5 |  |
| 6 | 框与扇上缝留缝宽度 |  | 1．0～1.5 | 用楔形塞尺检查 |
| 7 | 窗扇与下坎间留缝宽度 |  | 2～3 |  |
| 8 | 门扇与地面间留缝宽度 | 外门 | 4～5 |  |
|  |  | 内门 | 6～8 |  |
|  |  | 卫生间门 | 10～12 |  |
|  |  | 厂房大门 | 10～20 |  |
| 9 | 门扇与下坎间留缝宽度 | 外门 | 4～5 | 用楔形塞尺检查 |
|  |  | 内门 | 3～5 |  |

（九）铝合金窗安装

1、安装程序：

门、窗框就位	门、窗框与墙体固定	填塞缝隙	装门、窗扇   安装玻璃    安五金配件   打脱、清理。

2、施工要点：

（1）为保证各楼层的窗户上下顺直，门窗边线应以顶层门窗安装位置为准吊大线锤，标出窗口的外边线或中心线。

（2）安装同一墙面相邻的门窗时，应拉水平通线找平齐，使安装好的门窗左右通平。

（3）安装五金配件前，应检查门窗是否安装牢固，开启是否灵活、关闭是否严密，如发现问题，高速后才能安装。

（4）安装五金配件时，应注意各类五金配件转动或滑动入灵活无卡阻现象，埋头螺丝钉不应高于霍件表面。

（5）铝合金门窗保护膜要封闭好再进行安装，如发现有缺损者，要补贴后再安装。

（6）门窗框四周的防腐处理如设计有规定时，应按设计规定执行。如设计无规定时，可用橡胶型的防腐涂料或涂刷聚丙烯树脂保护装饰模，也可以粘贴朔料薄膜进行保护。

（7）铝合金门窗的连接固定件最好用不锈钢件，如果采用固定铁件，必须进行防腐处理，以免发生电化学反应。

（8）若采用中性水泥砂浆或豆石混凝土堵缝时，门窗与水泥砂浆接触面应涂刷防腐剂进行防腐处理，堵后应及时刷净水泥砂浆，防止砂浆固化后不易清理，并损坏门窗表面氧化化膜。

（9）门窗上保护膜应轻撕，不可用铲刀铲，以防划伤其表面。

（10）门窗表面如有胶状物，应用棉球沾专用溶剂擦净。

（11）用木楔临时固定时，木楔应垫在边、横框能受力的部位，以避免框受挤压变形。

（12）安装铝合金门框时，门框下端应埋入地下，深度可为30～150mm。

（13）组合门窗框安装前应按设计要求进行预拼装。预拼装后，按先安通长拼樘料，再安分段拼樘料，最后基本门窗框的顺序进行正式安装。

（14）组合门窗框间的立柱上下端应各伸入框顶和框底的墙体（或梁）内25mm以上，转角入的主柱伸入深度可在35mm以上。

（15）自动推拉门安装前应检查门上部吊挂滚轮装置的预埋钢板位置是否准确，安装时横梁应与预埋钢板焊接牢固。

（16）自动门下面的地坪，在浇筑前应先放出下导轨时再取出预埋槽口木条。

（17）填塞缝隙时，框外边的槽口，应待粉刷干燥后，清除浮灰再塞放密封膏。

铝合金门窗安装允许偏差、限值和检验方法

| 项 次 | 项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗框两对 角线长度差 |  | ≤200mm |  | 2 | 用钢卷尺检查、量里角 |
|  |  |  | ＞200 |  | 3 |  |
| 2 | 平 开 窗 | 窗扇与框搭接宽度差 |  |  | 1 | 用深度尺或钢板尺检查 |
| 3 |  | 同樘门窗相邻扇的横端角高度差 |  |  | 2 | 用拉线和钢板检查 |
| 4 | 推 拉 窗 | 门窗扇开启为限值 |  | 扇面积≤1.5m2 | ≤40N | 用100N弹簧秤钩住拉手处，启闭5次取平均值 |
|  |  |  |  | 扇面积＞1.5m | ≤60N |  |
| 5 |  | 门窗扇与框或相邻扇立边平行度 |  |  | 2 | 用1m钢板尺检查 |
| 6 | 弹 簧 门 扇 | 门窗对口缝或扇与框之间立、横缝留缝限值 |  |  | 2～4 | 用楔形塞尺检查 |
| 7 |  | 门窗与地面间隙留缝限值 |  |  | 2～7 |  |
| 8 |  | 门窗对口缝关闭时平整 |  |  | 2 | 用深度尺检查 |
| 9 | 门窗框（含拼樘料）正、侧面的垂直度 |  |  |  | 2 | 用1托线板检查 |
| 10 | 门窗框（含拼樘料）的水平度 |  |  |  | 1.5 | 用1水平尺和楔形塞尺检查 |
| 11 | 门窗横框标高 |  |  |  | 5 | 用钢板尺检查与基准线比较 |
| 12 | 双层门窗内外框、框（含拼樘料）中心距 |  |  |  | 4 | 用钢板尺检查 |

（十）天棚抹灰的施工方法：

1、操作程序：

弹水平线     洒水湿润    刷结合层（仅适用于混凝土基层）     抹底灰抹中层灰罩面灰。

2、施工要点：

（1）混凝土板顶棚基层的清洁：用水加10%火碱清洗油腻，后用清水清洗。

（2）弹水平线：按抹灰层的厚度在四面墙上弹出水平线，用控制顶板抹灰厚，更主要的是为确保顶棚阴角线成顺直的线。

（3）做结合层：太光滑的混凝土顶棚需先凿毛，扫净浮灰刷水泥一道（内掺水重3%～5%的107胶）。不太光滑的混凝土棚在清除油污后可涂刷素水泥浆一道（内掺水重3%～5%的107胶），并用扫帚拉毛。

（4）抹底灰与抹中层灰：抹底灰要用力压使砂浆挤入细小缝内，底灰要抹得薄，不漏抹，底板抹完后紧接着抹中层灰找平。对混凝土顶棚，应在底灰养护一段时间（一般为2～3d）再抹中层灰。

（5）罩面灰：宜两遍成活，控制灰厚度不大于3mm。第一遍量薄，紧接着抹第二遍。罩面应在中层灰6～7成干时进行。

（6）在顶硼上做灰线，应先做好灰线再抹顶棚灰。

3、面层起泡、开花、有抹纹的防治措施：

（1）底子灰干至5～6成即进行罩面抹灰，若底子灰过干应浇水湿润。罩面从阴角开始，先薄薄刮一遍，第二遍垂直于第一遍方向，找平，再用铁抹子顺抹子纹压光。

（2）水泥砂浆罩面应在底子灰抹完后第二天进行，用刮扛刮平，木抹子搓平。然后用铁皮抹子揉实压光，当底子灰较于时，罩面灰不易压炮，用劲过大会造成底层与面层移位而空鼓。

（3）严禁使用末熟化好的灰膏，用生石灰粉也要提前1～2天熟化成石灰膏才能使用。

4、混凝土顶棚抹灰空裂防治措施：

（1）现制混凝土板不应有夹渣，混凝土板面的杂物，油污必须先清理干净，板面有蜂窝麻面应先修补抹平。

（2）板缝应用C20混凝土浇灌密实，然后有1：2水泥砂浆找平。

（3）混凝土板抹灰前应浇水湿透，宜采用1：1水泥砂浆掺20%的乳胶或107胶的浆料做小拉毛合层。

（十一）墙面抹灰的施工方法：

1、操作程序：

基层清理    浇水湿润基层     找规矩、做灰饼     设置标筋      阳角做护角（管道背后阴角先抹灰）  抹底灰、中层灰     抹窗台、踢脚板（或墙裙）   抹面层    清理。

2、操作要点：

（1）找规矩、做灰饼；用一面墙做基准先用方尺规方。房间面积较大时应行在地上弹出十字中心线然后按基层面平整度出墙角线。随后在距离阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线（厚度包括中层抹灰），以此做灰饼。

（2）冲筋：在灰饼间抹灰（水平方向）厚度与宽度与灰饼同。上下水平抹筋应在同一铅垂面内。阴阳角的水平标筋应连起来并应互相垂直。

（3）护角一定要在抹大面前做。护角高度一般不少于2m，每侧宽度不少于5cm。抹护角应使用阳角抹子，抹阴角应使用阴角抹子，或采用3m长的阳角尺、阴角尺搓动使阴、阳角线顺直。

（4）抹窗台、踢脚板（或墙裙）：分层抹灰窗台用1：3水泥砂浆打底，表面划毛，养护1天刷素水泥浆一道，抹1：2.5水泥浆罩面灰，原浆压光。踢脚（墙裙）应根据50线找准高度，并控制好水平垂直和厚度（比大面突出3～5mm）上口切齐，压实抹光。

3、砖墙、混凝土基层抹灰空鼓、裂缝的防治措施；

（1）抹灰前必须认真做好基层处理：

①必须堵好脚手眼，清除油污隔离剂等。

②明显的袄的袄的凹凸部位应分层填抹平或剔除此，太光滑的表面应凿毛。

③不同基层相结处应钉钢板网，搭接宽度不小于10mm。

（2）抹灰前墙面应浇水：根据气候不幸掌握，砖墙一般浇二遍，砖面渗水深8～10mm，混凝土墙吸水率低可少浇一些。如果底灰已经干透则应在抹中层灰前浇水湿润。

（3）砂浆拌合应使其具备良好的各易性，和易性的好坏取决于砂浆的沉入度（稠度）。稠度控制一般为：

底层砂浆：10～12cm

中层砂浆：7～8cm

面层砂浆：10cm

(4)注意中层砂浆强度不能高于底层、底层砂浆不能高于墙体，以免在凝结过程中产生较强的应力，产生收缩裂缝，进而空鼓。

（5）门窗框与洞口接缝派专人填塞。

4、抹灰面不平整、阴阳角不方正、不垂直的防治措施：

（1）按规矩将房间找方（见本节一般施工要点），挂线找垂直、贴灰饼。在顶棚上弹出抹灰厚度控制线及阴阳角线。

（2）做水平冲筋带，应交圈。

（3）抹阴、阳角要使用阴角尺、阳角尺冲筋、找垂直，用阴阳抹子抹阴阳角，随时用方尺检查角的方正。

5、质量检验标准。

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通 | 中级 | 高级 |  |
| 1 | 表面平整 | 5 | 4 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 阴、阳角垂直 |  | 4 | 2 | 用2m托线板检查 |
| 3 | 立面垂直 | — | 5 | 3 |  |
| 4 | 阴、阳角方正 | — | 4 | 2 | 用方尺和楔形塞尺检查 |
| 5 | 分格条（缝）平直 | — | 3 | — | 拉5m线和尺量检查 |

（十二）地面贴面砖：

    - 操作程序：

- 有地漏或排水的房间

基层处理      贴灰饼、冲筋      做找平（坡）层     （做防水层）     抹结合层砂浆     镶贴陶瓷地砖     勾缝（擦缝或嵌缝）    清洁    养护。

- 走廊、大厅等室内地坪

基层处理     贴灰饼、冲筋      垫层     抹结合层砂浆      镶贴陶瓷地砖     勾缝（擦缝或嵌缝）    清洁    养护

2、地面贴砖的施工方法：

（1）基层若是混凝土楼、地面，又比较光滑，则应进行凿毛处理，凿毛深度5～10mm，凿毛痕的间距为30mm左右。

基层处理还尤其注意清理表面残留的砂浆、尘土、油渍等并用水冲冼地面。

（2）弹线、定位：

地砖铺贴通常有两种方式：

①对角定位法     砖缝与墙角成45度

②直角定位法      砖缝与墙面平等

弹线时以房间中心点为原点弹出相互垂直的定位线。

- 弹线定位注意事项：

- 应距墙边留出200～300mm作为高调整区间。

- 房间内外地砖品种不同，其交接线应在门扇下中间位置，且门口不应出现非整砖，非整砖应放在房间不显眼的位置。

- 设置地面标准高度面按铺地砖的工艺，较小房间做丁字形，较大房间做十字形，贴两行地砖。

- 铺贴时，水泥浆应饱满的抹于瓷砖背面，并用橡胶皮锤敲实，并且一边铺贴，一边用水平尺检查校正，同时即擦去表面的水泥浆。

- 铺贴完养护2d天以后，进行干水泥擦缝，将白水泥调成干性团，在缝隙上擦抹，使瓷地砖缝内填满白小泥，再将瓷砖表面擦净。

3、空鼓、起拱的防治措施：

（1）铺结合层水泥砂浆时，基层上水泥素浆应刷均匀；不漏刷，不积水，不干燥；随刷随铺摊结合。

（2）结合层砂浆必须采用干硬性砂浆；做干撒水泥时应撒匀，浇水要匀而少量；铺贴后，砖要压紧。

（3）地砖在铺贴前应用清水浸泡2～3h，取出晾干再用。

（4）室外地坪铺贴地砖应设分仓缝断开。

（5）严禁过早上人。

4、高低差超标的防治措施：

（1）严格选材，翘曲、不平的不合格产品要剔除不用。

（2）个别厚薄不均者剔出，或集中使用。

（3）严禁过早上人。

5、阴角出现大小头的防治措施：

（1）室内抹灰要找好方正、规矩。

（2）认真弹线、定位，严格按纵横控制线施工，缝隙均匀。

6、砖面污染的防治措施：

（1）地面砖施工应在墙面。顶棚抹灰之后，做油漆浆活时应注意保护地面成品。

（2）铺在砖时砖缝中挤出水泥浆应即时擦净。

（十三）、外墙面贴砖：

1、操作程序：

基层处理     抹底子灰     选砖、浸砖     排砖弹线      贴标准点       垫底尺     镶贴面砖      擦缝。

2、施工要点：

（1）基层为砖墙应清理干净墙面上残存的废余砂浆块、灰尘、油污等，并提前一天浇水湿润。

基层为混凝土墙应剔凿胀模的地方，清洗油污，太光滑的墙面要凿毛，或用掺107胶的水泥细砂浆做小拉毛墙或刷界面处理剂。

（2）打底时要分层进行。每层厚度宜5～7mm。

（3）底层灰6～7成干时，按图纸要求，结合实际和面砖规格进行排砖、弹线。

（4）正式镶贴前应贴标准点，用废面砖，用做灰饼的混合砂浆粘在墙上，用以控制整个镶贴面砖表面整度。

（5）垫底尺   计算好最下一皮砖下口标高，底尺上皮一般比地面低1cm 左右，以此为依据放好底尺，要求水平、安稳。

（6）应自下向上粘贴，要求灰浆饱满，亏灰时，要取下重粘，要求随进用靠尺检查平整度，随粘随检查，同时要保证缝隙宽一致。

（7）镶贴完，自检无空鼓、不平、不直后，用棉丝擦净，然后用白泥浆擦缝，用布将缝子的素浆擦匀，表面擦净。

3、变色、污染、出现白度降低、泛黄发花等质量防治措施：

（1）生产面砖时，增加面砖厚度，阻透色效果好，另外，提高面砖坯体的密实度，减小吸水率，增加乳浊度。

（2）在施工过程中，粘贴应密实，缝应嵌塞严密，表面应擦洗干净。

（3）面砖粘贴前，将有隐伤的挑出。尽量使用和易性、保水性较好的砂浆粘贴，操作时不要用力敲击砖面，防止产生隐伤，并随时将砖面上的砂浆擦洗干净。

4、空鼓、脱落质量防治措施：

（1）基层清理干净，表面修补平整，墙面洒水湿透。

（2）面砖使用前，必须擦干净后方可粘贴。

（3）面砖粘结砂浆厚度一般控制在7～10mm之间，过厚或过薄均易产生空鼓，必要时使用掺有水泥质量3%的107胶水泥砂浆，以使粘结砂浆的和易性和保水性较好，并有一定的绶凝作用，不但增加粘结力，而且可以减少粘结层的厚度。校正表面平整和拔缝时间可长些，便于操作，易于保证镶贴质量。

（4）当面砖墙面有空鼓和脱落时，应取下面砖，铲去原有粘结砂浆，采用107胶聚合物水泥砂浆粘贴修补。

5、接缝不平直、缝宽不均匀的质量防治措施；

（1）对面砖的材质挑选应作为一道工序，应将色泽不同的分别堆放，挑出翘曲、变形、裂纹、面层有杂质缺陷的面砖。同一类尺寸釉面砖应用在同层房间或一面墙上，以做到接缝均匀一致。

（2）粘贴前做好规矩，用水平尺找平，校核墙面的方正，算好纵横皮数，划出皮数杆，定出水平标准，以废面砖贴灰饼划出标准，灰饼间距以靠尺板够得着为准，阳角处要两面抹直。

（3）根据弹好的水平线，稳稳放好平尺板，作为粘贴第一行面砖依据，由下向上逐行粘贴。每贴好一行面砖，应及时用靠尺板横、竖向靠直，偏差处用匙木轻轻敲于，及时校正横、竖平直，严禁在粘贴砂浆收水后再进行纠偏移动。

（十四）给排水工程施工：

本工程管道安装工程包括：生产管线、排水管线、生活给水管线、加矾管线、加氯管线、消防管线。

1、预埋预留

在结构施工阶段，要及时配合土建埋管留洞，套管要严格按昭图纸尺寸定位，并采取加固措施，防止混凝土浇捣过程中移位。预留空洞离墙的位置应考虑管道连接作时的空间，同时要核对管件尺寸。

2、管道及友架

a、反应沉淀支架各节点均采用焊接，不等边角钢与池避预埋件焊接。

b、滤池安装虹吸下降时，应先将圆环钢板套在外面，待安装就位后，再将圆环钢板和支架角钢焊接牢固。

C、清水池穿墙管、穿墙管加固、水管员架条接图集96S821施工。

d、管理房水平管道的吊架采用膨胀螺栓固定，吊杆按S119-Ⅰ-Ⅱ,吊架按S119-11，成排管并行采用组合支架。

每条直管段均应设置防晃支架，防晃支架采用角钢或槽钢作吊杆。

3、管道螺纹连接

不大于100的消防管、承压排水管采用螺纹连接。使用套丝机加工螺纹过程中应加油冷却，每个丝头分2～3次套成，螺纹应完整、清楚、光滑，不得有毛刺、乱丝，乱丝和断丝的总长度不得超过丝口全长的40%，并且在纵向上不得有短缺处相连的情况。

连接时采用白铅油和麻丝为填料，拧紧后露出螺纹尾1～2扣丝，然后将挤出的填料清理干净，因套丝镀锌层遭破坏，丝尾应刷上防锈漆。

4、管道试压吹洗

管道试压按系统分段进行，既要满足规范设计要求，以要考虑材和阀件因高程静压增加的承受能力。试压合格后进行冲冼若干次，直至水色清亮。冲洗后的管道要及时封堵，防止污物进入。

- pvc管安装

生活给水管、污水管采用pvc管承插口进行插入试验，插入深度一般为承口的3/4深度，试验合格后，用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦试干净，若有油污用丙酮除掉。插入粘接时将插口稍作转动，以利粘接时要注意预留方向。Pvc管道应按施工规范和设计要求设置检查口和伸缩节。支架间距一般按下表确定。

（十五）电气工程施工

1、避雷与接地装置施工

大楼防雷引下线利用桩基内主筋作共用接地体，要求接地电阻小于1Ω，利用外墙柱内外侧两根主筋作避雷引线每三层圈梁内设水平避雷带，将接地主筋焊接跨接，焊接长度大于6倍主筋直径，屋顶设一条Φ12圆钢作避雷带。

配管穿线

本工程配管包括混凝土结构内的暗配管，砌体结构内的暗配管，均为钢管。

2、暗配管工艺流程：

预制       放线定位       固定接线盒       接管

- 预埋

门边开关应布置在门开启方向的一侧，离门框边15×m左右。卫生间各用电器具的插座应结合给排水和通风器来确定位置。

为了提高配管工序的效率，应根据施工详图进行预制。在主体结构施工期间，配合预埋，根据施工详图尺寸，在模板上放线定位。土建将顶板模或一侧墙模支好后，安装将预制的接线盒或泡沫块拿到施工层固定，根据接线盒之间的距离断管、连接，切口的毛刺必须清理干净。从梁上引至砖墙的管，伸出模板不宜超过0.3m以免折断。当梁与砌体的中心线不重合时，管口应在砌体内靠开关盒的一侧，进箱盒的管口应塞上废纸，用粘胶带缠好。在土建砌墙时应配合埋管，砌体上埋管应横平竖直，如果沿倾斜方向配管，将给砌筑带来麻烦，在接线盒的位置应要求土建留一个豁口，以便安装接线盒。

- 穿线

在电线套管及与接线盒、箱柜、线槽的连接完成后开始穿线。穿线前应核对导线规格、型号、测量绝缘电阻、穿线应分相分色。三相线分别用红、黄、绿色；零线用黑色，保护零线用黄绿双色线，控制线用白色或棕色。钢管在穿线之间必须套上塑料护口。穿线完毕，应及时接头，测量绝绝电阻。

3、配电箱柜安装

（1）敲落孔

配电箱定货时，应附图注明进出口线敲落孔的大小、数量、位置，桥架线槽进入配电箱应开方孔。箱体与管均采用锁母连接，安装时敲开的孔与锁母直径应相吻合。严禁用气割电焊在箱体上开孔。

（2）嵌墙暗装配电箱

留洞     安装箱壳       接管补洞安装箱芯和箱壳

嵌墙暗装的配电箱，应在砌体上留洞，比箱体尺寸大3～6mm，在抹灰时配合埋入箱壳，其外边应紧贴抹灰墙面。将预埋管接入箱内，管子与配电箱采用锁母连接，周围用砂浆填实。在土建刷白后安装箱门。

（3）挂墙明装配电箱

挂墙明装的配电箱，其背后应预埋一个接线箱，配电箱订货时应要求供货商在配电箱背后开口，与接线箱连通。

（4）箱内布线

配电箱内的走线应整齐美观，接头搪锡，线路编号标示清楚。

十、外墙双排脚手架：

1、脚用架搭设要点

（1）要有足够的坚固性和稳定性，施工期间有允许荷载和气候条件用下，不产生变形、倾斜或晃现象，确保施工人员人身安全。

（2）要有足够的面积，能满足施工操作，材料堆放等的需要。

（3）因地制宜，就地取材，尽可能量节约架子的用料。

（4）构造简单、装拆方便，并能多次周围使用。

2、加氯间、池全、体内外架采用简易脚手架；管理房采用竹制双排脚手架，脚手架搭设完应经验收合格后方可使用。

十一、施工质量措施

在工程施工中，全同、面推行GB/T19000-IS09000《质量管理和质量保证》系列标准进行质量管理与质量控制，并结合我国现行的国家质量政策、质量法规编制质量手册，通过质量手册在施工生产中贯彻实施，不断完善工程项目的质量保证体系，提高施工操作质量和工程质理。

  - 质量管理保证措施：

      - 执行我公司已有的并在其它工程的质量管理中取得明显成效的从公司经理、各职能部门到工程项目各管理人员、操作人员，全过程质量管理制度。

      - 建立健全质理保证系，实施GB/T19000-IS09000系列标准，积极推行全面质量管理，成立QC小组开展体系的运行，确保现场严格按国家验收规范及操作规程进行施工。

      - 继续执行质量管理三检制度，对于施工过程中的工序交接检查，凡上一道工序末能达到规定的质量指标时，必须由上一道工序操作者限期整改，末整改好下道工序工员不得进行作业。

      - 公司质量检查部门定期到本工程检查、督促、指导质量管理工作，并组织质量检查讲评活动，严格执行质量管理奖罚制度。

      - 认真进行各工种工程确保作质量的技术交底，介绍质量作得好的操作方法，表扬施工质量好的班组和个人，对做得差的提出整改要求，限期整改。

      - 贯彻“谁施工，谁负责质量”，“谁操作，谁保证质量的原则”实施工程质量岗位责任制，并采用经济手段来实施工程质量岗位责任的落实。

      - 经常开展质量教育活动，增强全员的工程管理责任心，使我公司的质量方针落实到全体施工人员的实际工作中，以一流的服务，一流的工程，一流的质量苒贡献给社会。

（二）模板工程质量保证措施：

1、所有模板、支撑应有足够的强度，保持平直，无明显变形。

2、应严格按附图及其有关规定进行模板承重支撑结构的搭设。轴线位置，标高不得超过允许偏差，应保持足够的刚度和稳定性。

3、模板的予埋予留孔的偏差不得超过规定。

4、不得用重物冲击已安好的模板。

5、模板应保持清洁，予先刷好脱模剂。

6、外脚手架严禁与模板支架连在一起。

7、在混凝土的施工过程中派专人对模板进行维护。

8、混凝土末过到设计强度不得拆模，模板拆除后清除后水泥浆，分规格堆放。

（三）钢筋工程质量保证措施：

1、钢筋应分别规程品种堆放，作好标识，防止借用和混用。

2、钢筋和焊条、焊剂严格按质量标准进行检验、焊条品种、规格。应与我钢筋的规格相适应。

3、在正式焊接钢筋之前应先作焊接试件，确定焊接参数，经试焊合格后，才能按已确定的参数进行焊接，并按规定进行抽样检查焊接质量。

4、对于钢筋的焊接头应普遍进行外观检查，不得有漏焊、烧伤、焊缝不得有裂纹和气孔等现象。

5、已绑扎好的钢筋骨架位置应正确，不得有偏移和扭曲现象，骨架长、宽误差控制在±10mm的范围内。受力筋间距误差不超过±10mm。箍筋间距误差不超过20mm，柱、梁及板筋保护层误差不超过5mm及±3mm.

6、钢筋不得有块锈，不得有泥土和油污，应保持清洁，不得有弯曲变形现象。

7、在浇筋应对钢筋进行隐蔽验收，在浇灌过程中派专人对钢筋进行修理。

（四）混凝土工程质量保证措施：

1、混凝土应先进行试配，然后才以按配合比进行下料搅拌，每盘有效时间不得不于1.5分钟。

2、混凝土搅拌应严格计量，水泥、掺合料误差不超过±2%，细骨料误差不超过±3%，外加剂溶液误差不超过±2%。

3、砂、石应防止暴晒、以降低混凝土的搅拌温度。

4、混凝土在运输过程中防止离析现象，运到现场的混凝土应在初凝时间以内浇捣完毕。

5、浇灌混凝土的自落高度超过2米时应设串筒或溜槽，

6、浇灌混凝土不得任意加水，不得冲击模板和取掉模板支撑，不得踩踏钢筋。

7、混凝土应分层浇灌，每层厚度不得超过0.5m，浇到设计标高后应抹平，终凝后应加复盖，保持湿润养护7天至14天。

（五）建筑装修工程质量保证措施

1、在进行楼地面找平层之前，必须将结构层或基层清理干净，并洒水湿透，然后进行后平层的施工，确保找平层平整、坚实、牢固。

2、在进行地面面层施工之前应先对找平层进行检查，凡发现有空鼓，开裂之处应凿除，重新找平层。

3、对于楼地面板块材料面层应根据板块面尺寸结合房间尺寸进行对称分格，结板块材料根据尺寸、颜色进行按房间或分区配料。以保证同一部位颜色均匀。

4、在铺贴板块面层的过程中应保持找平层干净，保持湿润状态，粘贴砂浆保持厚度一致，所用的板块材料先经浸水湿润表面阴干，先贴若干条干线作为基准，在铺贴过程串注意随时找平，找直，已铺贴的面层洒水养护2-3天，在养护期间严禁放物，上人、从而保证面平整、缝格顺直，无空鼓现象。

5、在进行抹灰之前应对基层进行清理、湿润，做好控制点，控制线，确保抹灰层粘结牢固，表面平整。

6、在进行装修面层施工之前，应先对装修用的面层材料进行选色配料。

7、所有楼地面工程，建筑装修工程均应先作样板，确定合理的施工方法，然后才能按规定的方法开展施工，并在施工过种中严格进行质量监控。

8、凡易污染的装修工程，安排在工程的后期施工。

9、设成品保护工，对楼地面和建筑工程进行保护，对工种的操作人员进行监督，凡发现因操作不当造成装修工程损坏的，应按规定进行处罚。

（六）管线、设备及电气安装工程质量措施

1、管道及电气线路应分区进行施工过程中的质量验收，发现问题及时处理。

2、电线穿入予埋管后应立即进行绝缘测试，达不到绝缘要求的应拉出重穿。

3、应与建筑装修工程的配合施工。

4、设备调试应先单机运转，然后联动运转。

5、在施工过程中应安排人员电气和设备的保卫工作，防止被盗或损坏。

十二、施工安全措施

  - 土方开挖工程主要措施

- 土方开挖前应在施工范围内对现有管线进行迁移。

- 采铲挖掘机施工时，旋转范围内禁止立人。

- 池体为半埋入式，应根据土质、施工要求放坡1：0.5-1:1.

- 工程总平面特点为台阶式，现场应有可靠临时排水措施，以免水土流失，造成山体滑坡。

- 土房开挖后不应放置基坑边缘，以防止坍蹋。

- 施工时应注意观察土壁变化情况，如有危险立即转移。

- 夜间施工间，应有足够照明。

（二）模板施工的主要的安全保证措施：

1、支模应按顺序进行，模板及支撑系统在没有固定前，禁止利用拉杆支撑登，不准在拆除的模板上进行操作。

2、拆模时，应按顺序块拆除，避免整体塌落，拆除顶板时，应设临时支撑确保安全施工。

3、拆模时，零配件等，要装入专用箱或背包中，禁止随用乱套，以免掉落伤人。

4、进入现场时，必须戴安全帽，高空作业拴好安全带。

5、高空拆模时，应有专人指挥，并在下面标出工作区，暂停人员过往。

6、六级以上大风，不得安装和拆除模板。

（三）钢筋施工的主要安全保证措施：

1、钢筋加工机械使用前应先空运转，试车正常后方能开始使用，在停止工作时应断开电源，开关箱宜加锁。

2、钢筋冷拉时，冷拉场地两端不准站人，不准在正在冷拉的钢筋上跨过，操作人员进入安全位置后，方可开始冷拉。

3、使用钢筋弯曲机时，操作人应站在钢筋活动端的反方向，弯曲小于400mm的短钢筋时，要防止钢筋弹出伤人。

4、大钢筋切断时，冲切力大，应在切断机口两侧机座上安装两个角钢挡杆，阻止钢筋摆动。

5、焊接机械的操作场（棚）建筑不得使用易然材料，其周围亦不得堆放易然和易爆物品，在室内进行焊接时，要有良好的通风条件或措施。

6、搬动钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被勾挂料、物，特别要避免碰挂周围和上下方向的电线，人工抬运钢筋，上肩卸要料要注意安全。

7、起吊或安装钢筋时，应和、附近高压线路或电源保持一定的安全距离，在钢筋林立的场所，雷雨时不准操作和站人。

8、在高空安装钢筋应选好位置站稳，系好安全带。

（四）、混凝土施工的主要安全保证措施：

1、施工前应对真应检查作业环境；脚手架、跳板、模板支撑是否牢固可靠；基坑槽壁有无裂缝塌方危险；操作区上下左右有无障碍物等。发现不安全因素，必须纠正后准进行操作，进入现场操作人员必须戴安全帽。

2、搅拌开始前，必须对配套机械进行空运转，检查机械是否正常，运输道路是否畅通然后开机工作。

3、搅拌机运转时，严禁将锹、耙等工具伸入罐内，必须时罐扒混凝土时，要停车进行。停电时必须拉下电闸箱应上锁。

4、进行开动卷扬机，扒骨料和装卸料等工作时，必须做到准确联系、密切配合。在清理搅拌机吊斗下部混凝土渣时，必须将升降斗用木杠架住，以免落斗伤人。

5、使用井架提升混凝土时，宜设自动安全装置，升降时应有明确的信号，操作人员没有离开提升时，不得发升降信号，提升台内停放的小车，车轮必须塞住，车把不得伸出台外。

6、使用溜槽及串筒下混凝土进，溜槽与串筒必须牢固地固定，振动器操作人员应穿胶鞋戴绝缘手套，湿手不能接触电源。

7、浇筑无板框架结构的梁或墙上的围梁时，应有安全可靠的脚手架，不得站在模板上或墙上操作。深坑内浇筑混凝土时，上下操作人员相互协调配合。浇筑挑檐、阳台、雨篷等混凝土时，檐口应设防护栏杆。

8、用草帘、草袋等覆盖养护混凝土时，模板上留有孔洞的部位，应用盖板或围栏挡住护止坠落。

（五）、脚手架工程主要安全技术措施：

1、脚手架安装和拆除部分属于高空作业，应严格遵守高空作业和脚手架安全操作规程。

2、架子工要根据技术熟练程度进行安排各自的操作范围及操作技术难度。要定期进行体格检查。凡患有不适合高空作业的疾病，均不能上架子工作，严禁违章作业。

3、高空作业，必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋。不得穿塑料硬底鞋或皮鞋。工具及小零件要放要在工具袋内。袖口及裤口要扎紧，以防衣服被挂住。

4、架子要配合工程进度搭设，不宜一次搭得过高。

5、搭设过程中要思想集中。团结协作，互相呼应，统一指挥，禁止在架上打闹。材料、工具不得乱抛物、乱扔、在吊运的下不得站人。

6、遇六级以上大风时，应暂停工作。

7、脚手架搭设高度于邻近建筑时，应装置防轩接地设施，照明电线不得缠绕在钢管架子上。

（六）、施工机械主要安全技术措施：

1、应严格执行机械操作、维修、保养规程。

2、非机械操作或维修人员不得进行机械的操作或维修工人。

3认真执行机械使用交接班制度，发现故障或异常现象应及时排除，不得超使用机械。

4、在安装现场设安全区，所有人员应戴好安全帽，从事高空作业人员经体检合格后才能上岗，穿防滑鞋，拴好安全带。

5、所有操作人员必须持证上岗，统一指挥。

6、架空电线应与作业区保持一定距离，非操作人员严禁进入作业区。雨天、6级以上的大风不得进行安装作业。

7、机械进入现场的道路和安装企业区的场地应平整、坚实。

（七）、高空作业及其临边防护措施：

1、施工人员必须认真学习建筑施工高处作业安全技术规范JG80—91，并结合本工程的实际条件按有关章节规定进行安全操作。

2、搭设电梯井道模板、安装架空管道必须设伤操作平台。

3、支高度在3米以上的墙、柱模板应设斜撑和操作平台。

4、圈梁、挑梁、外墙、外柱钢筋绑扎和支模应搭设操作平台和挂安全网。

5、支模、绑扎钢筋、粉刷、砌砖等各工程不得在同一垂直面操作，不得往下丢物。

6、工具应放在不易下落之处，零星材料应放入箱内或栏仙，操作平台不得超过设计承载能力。

7、交叉通道、洞口、电梯口、通道口参照附图进行防护。

（八）施工现场临时用电安全措施：

1、配电箱选择：

施工现场全部采用标准电箱，按三级配电型式布置。总配电箱—分配电箱—开关箱—用电设备，在用电负荷相对集中的部位分配电箱与开关箱的距离不得超过30米，开关箱与其控制的固定设备的水平距离不宜超过3米，固定式开关箱、配电箱安装与楼地面的距离1.3～1.5m；移动式分配电箱，开关臬与楼地面的距离为0.6～1.5m；开关箱、配电箱进出线均在箱体的下方，并设防绝缘损坏措施。

施工现场均采用二级漏电保护，在配电开关箱内设漏电保护器，使具有分级保护器，使具有分级保护功能。有门、有锁、有防雨措施，箱内无杂物，漏电保护的接线方式见附图。

2、架空线要求：

架空线距地面的高度不低于4米，机动车道与架空线交叉是示低于6米。

在同一横担架设时，面向负荷从左侧为L1、L2、L3、PE。动力线照明线在两个担上分别架设时，上层横担面向负荷从左侧起为L1、L2、L3；下层横担面各负荷从左侧L1、L2、L3、N、PE。两个横担上架设时，下层横担面向负荷最右边的导线为保护零线PE。保护零线宜采用绿、黄双色线，线径不小相线的50%。

架空线的档距不得大于35米，线间距不小于0.3米。

3、保护系统的接的要求：

施工现场采用三相五线制，详见施工平面图，采用TV—S保护系统，即电气设备的保护零线与工作零线分开，见附图，具有专用保护零线的中准点直接接地，保护零线必须在配电室或总配电箱处重复接地外，还应在配电线路的中间和末端重复接地，即在施工现场场内，重复接地不少于是三处，每处重复接地电阻不大于10殴姆。接地体上端距地面不得小于0.65米，接地体间的水平距离不小于接地体长度的2倍。

4、三相五线制中PE保护零线规定：

保护零线不得装设开关箱和熔断器，保护零线应单独敷设，不能作其它用，重复接地和正常情况下不带电的金属外壳应与保护零线相连接。

（九）、主要安全防护用品：

总配电箱                                     1   个

分配电箱                                     2   个

用电保安器                                   10  个

安全网                                       400  m2

安全帽                                       100  顶

安全带                                        2   个

灭火器                                        6   个

消防栓                                        2    个

十三、文明施工的主要措施

（一）、“安全生产”的措施：

1、健全和完善各类安全管理台帐，强化安全管理软件资料工作

包括：安全责任制、安全教育、施工组织设计、分部（项）工程安全技术交底、特殊作业持证上岗、安全检查、班前安全活动、遵章守纪、工伤事故处理、施工现场与安全标志，外包制与外包工管理、有关合同和协议。

2、“三宝”使用和“四口”临边防护设施必须达标

包括：安全帽、安全网和安全带使用：楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井、通道口防护和阳台、楼层、屋面的临边防护。

3、脚手架设施达到检查标准并有验收使用手续

包括外脚手架、爬架、挂脚手、挑排脚手架等，每周检查一次，及时整改，治理隐患。

4、施工临时用电管理达标

推行三相五线制设专业人员管理，对建筑工程与高压线的距离、支线架设、现场照明、变配电装置、熔丝、低压干线架设先等必须达到建设部颁标准。

5、井字架及龙门架验收合格并挂牌使用

验收要求安全装置灵敏、可靠保险标牌信号醒目，架体稳固，井架安全防护、卷扬机、吊索绳卡等符合规范。

6、中小型机械完好和安全使用

保持完好状态，传动和刀口防护和接零接地达标，操作人员按基其使用要求挂有效证上岗。

7、实施有力的安全监控

有具体的安全监护实施计划，安全员与项目部签订安全责任书，负责工程安全生产日常检查、监督。施工现场所有人员必须佩戴胸卡。

（二）“场容场貌”的措施

1、工地实施半敞开式施工：

鉴于本工程位于山坡上，东、北、西测毗邻水厍、水厂，地理环境较为特殊，不实行围挡封闭施工。现场设置保安3人，24小时负责进出人员的管理登记。

2、工地建立企业特色标志

工地的门头、大门等的设置按本企业《施工现场CI达标细则》实行统一标准。

3、工地区域分布合理有序、场容场貌整洁文明

施工区域与生活区域严格分隔，场容场貌整齐、整洁、有序、文明，材料区域堆放整齐，并采取安全保卫措施。

4、设置醒目安全标志

施工区域和危险区域设置醒目的安全警示标志。

5、设置“七牌一图”施工标牌

在工地主要出入口设置“七牌一图”：

    - 工程项目简介牌：工程项目，建设、设计、施工和监理单位的名称，工地四周范围、面积，工程结构和层数，开竣工日期和监督电话：

    - 工程项目责任人员姓名名牌：包括工程项目负责人、工程师、安全员、质量员、卫生员、施工员、计划员、材料员；

    - 安全六大纪律牌；

    - 安全生产计数牌（天）；

    - 十项安全技术措施牌；

    - 防火须知牌；

    - 卫生须知牌（图）

    - 工地施工总平面布置图。

    - 工地必须做到三通一平、排水畅通

防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道。

（三）、“工地卫生”的措施：

1、生活“五有”设施齐全

现场“五有”设施齐全、设置合理，生活区应设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区包干图。

2、除“四害”，排水、排污畅通

落实各项除四害措施，控制四害孽生。排水、排污畅通，有条件时应有绿化布置。

- 宿舍等整齐清洁

宿舍统一使用36V低压电，日常生活用品力求统一并放置整齐，现场办公室、更衣室、厕所等应经常打扫，保持整齐清洁。

- 食堂达到卫生要求

- 食堂的搭设应符合有关规定；

- 食堂内和四周应整齐清洁，没有积水

- 盛器应有生熟标记，配纱罩；

- 每年5～10月，中、夜餐食品都要留样，保持24小时并做好记录。

- 食具、茶具要严格消毒，使用的代价卷每天消毒、防止交叉污染；茶水的供应应符合卫生要求；

- 炊事人员每年进行体验，持有健康证和卫生上岗证，并必须做到“四勤”、“三白”，保持良好的个人卫生习惯；

- 达不到“三专一严”及地区卫生防疫站许可证的食堂，不准供应准面、冷馄钝、冷菜和改刀菜。

- 生活垃圾管理

装于容器、放置定点，有专人管理，定时清除。

- 保健卫生要求

- 设有医务室，或每周不少于2次现场巡回医疗；

- 做好职工卫生防病的宣传教育，利用板报先等形开向职工介绍防病，治病知识；

- 医务人员邓卫生起监督作用，定期检查食堂等处的卫生状况。

（四）“文明建设”的措施

1、工地宣传要求

在工地四周设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣会传标语；工地内设置宣传栏、黑板报等宣传阵地，及时反映内外动态。

2、班组建设要求

加强班组建设，工地为班组提供必要的活动场所，有良好的班容班貌，有三上岗一讲评的安全记录，提高班组素质。

3、防台风、防汛要求

严格按照市府有关防台风、防汛的要求和规定做好。

4、治安综合治理要求

加强工地治安综合治理，做到目标管理，制度落实、责任到人，治安防范措施有力、重点要害部位防范设施到位，外包队伍情况明、建立档卡、签订治安、防火协议书，加强法制教育。

5、社区服务要求

施工期间与地区合作，开展共建文明活动、为民着想，降低施工噪声，努力做到施工不扰民，使工程成为爱民工程，便民工程；

6、防火安全

（1）建立防火安全组织、义务消防队和防火档案；明确项目负责人、管理人员和各操作岗位的防火安全职责。

（2）按规定配置消防器材，有专人管理并落实防火制度和措施。

（3）按施工区层次划分动火级别，动火必须具有“二证一器一监护”；

（4）严格管理易燃、易爆物品，设置专门仓库存放。

十四、保证总工期的措施

（一）、保证工期的组织措施：

1、项目经理部实施项目法施工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项职能。选择有施工过高层建筑业绩的施工队伍组成作业层，承担本工程的施工任务。

2、建立生产例会制度，每天召开一次生产协调会议，检查上一天例会工作安排的完成情况，布置第二天工作进度、质量要求及安全防范措施，对于影响生产进度的工作内容，需找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

3、采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划，进行施工进度计划的控制与管理，在施工生产中抓主导工序，合理地安排和组织流水交叉作业，做劳动组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从面、而进一步通过各控制点、工期目标的实现来确定、保总工期控制进度计划的实现。

4、实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要、主要工序采取每日两班制度。

即12小时连续作业。

5作好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，搞好后勤保障的高质、高效。

- 采用成熟的科技新成果、向科学技术要速度、要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

（二）、雨、台风季节施工时期的保证措施：

1、施工期间加强与气象部门的联系，混凝土的边疆浇筑时应尽量避开大雨和台风期。少量混凝土浇筑如遇下雨时，应用事先准备的塑料薄膜将新浇混凝土覆盖。

2、机电线路经常检修，下班后拉闸上锁，并做好防雨措施。

3、雨后测定砂、石含水量，及时调整混凝土配合比，确保水灰比准确。

4、雨季做好场内运输道路的维护，采取有组织的排水，经保证运输畅通。

（三）、各专业工种的配合施工时工期的保证措施：

根据本工程的特点、各专业、各工程应做好施工的相互配合。特别是土建与安装配合至关重要，这直接影响到工程的进度和质量，因此采取好下措施：

- 定期召开专业的现场协调会议，并解决会上所提出的问题。

- 制定总的网络计划，严格计划以文件的形式发往不同的专业施工单位手中。

- 土建施工完楼板混凝土后，应将楼板上的预留洞口四周做临时挡水圈，保证楼层干燥，提供好环境给安装单位进行安装施工。

- 各楼层的结构施工完后，土建施工单位应在建筑物的墙、柱上标识楼层的标高，并弹出一条水平线，以保证各管道的水平标高。

- 在结构施工过程中，安装应做好各管线的预留予埋，并应封好预埋、管的端头。土建应对预留预埋加以保护。

- 建筑物围护墙上的管线，原则上在施工围护墙前应先配置，如果围护墙上需开槽的地方，安装应先标识，由土建单位开槽，安装单位不得乱凿，以免影响到建筑物物结构。

- 土建与安装应相互配合，并做好相互的成品保护工作。

×××改建工程——土建工程施工进度计划横道图表

| 编号 | 单项工程 | 日期 | 5月 |  |  | 六月 |  |  |  |  |  | 七月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 |
| 一 | 二级泵房 | 5.18-6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础砂回填 | 5.18-5.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 垫层 | 5.19-5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础工程 | 5.21-5.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一层 | 5.25-6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二层 | 6.3-6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 投药间 | 5.18-6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础砂回填 | 5.18-5.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 垫层 | 5.20-5.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础工程 | 5.21-5.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一层 | 5.25-6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 二层 | 6.3-6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三层 | 6.11-6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 反应沉淀池 | 6.1-6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础砂回填 | 6.1-6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 垫层 | 6.2-6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编号 | 单项工程 | 日期 | 5月 |  |  | 六月 |  |  |  |  |  | 七月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 1-5 | 6-10 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 |
| 3 | 基础工程 | 6.3-6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 底板工程 | 6.7-6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 池壁工程 | 6.14-6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 滤池 | 6.20-7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础砂回填 | 6.20-6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 垫层 | 6.22-6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础工程 | 6.24-6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 底板工程 | 6.29-7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 池壁工程 | 7.7-7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 清水池 | 6.28-7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | 6.28-6.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础砂回填 | 6.29-6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 垫层 | 7.1-7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础工程 | 7.3-7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 底板工程 | 7.8-7.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 池壁工程 | 7.14-7.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 池顶工程 | 7.23-7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：每月按30天编）